## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-06-2
臺中市道路拓寬工程
中華民國109年1月至6月					單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計			12,036	281.094	37.000	3,565.560	281.094	37.000	3,565.560
西屯區12M-164號(文華路)計畫道路拓寬工程	文華路與逢甲路口至南側約10公尺	106	3,851	90.100	12.000	1,081.200	90.100	12.000	1,081.200	108.04	108.12	108.12 / (109.01)	100	100
清水區10-14-2號(中社路97-303號前)計畫道路拓寬工程	道路拓寬	103	1,502	76.110	10.000	761.100	76.110	10.000	761.100	109.02	109.05	109.05 / (109.06)	100	100
西屯惠中路(西屯路二段至青海路二段)拓寬工程	道路拓寬	107	6,683	114.884	15.000	1,723.260	114.884	15.000	1,723.260	108.10	109.05	109.04 / (109.06)	100	100

				中華民國 109年8月21日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：根據本局土木工程管理科及新工處土木工程科資料，由本局土木工程管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。