## 表
公開類 |  |  |  |  | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了2個月內編報 |  |  |  | 表 號 |  | 20535-11-02-2
臺中市景觀工程
| 中華民國111 年 7 月至 12 月 | 中華民國 年 7 月至 12 月 | 中華民國 年 7 月至 12 月 | 中華民國 年 7 月至 12 月 | 中華民國 年 7 月至 12 月 | 中華民國 年 7 月至 12 月 |  |  | 單位：千元、平方公尺、%
工程名稱 | 預算年度 | 工程費 | 總面積 | 施工內容 | 工期 |  |  | 施工進度
|  | (千元) | (平方公尺) |  | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度( ﹪) | 實際進度( ﹪)
總 計 |  | 396799.189 | 383566.87
臺中市公墓轉型綠美化工程-大里第2公墓 | 109 | 10212 | 9360 | 簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅 | 110/12 | 111/5 | 111/7 | 100 | 100
臺中市公墓轉型綠美化工程-外埔第1公墓(第1、2期) | 109 | 4258 | 2800 | 簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、停車場 | 110/11 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第二工區)-南屯第17公墓 | 110 | 7557 | 6506 | 簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、無障礙廁所 | 110/12 | 111/7 | 111/7 | 100 | 100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第二工區)-大雅第4公墓 | 110 | 13028 | 18375 | 簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅 | 110/12 | 111/7 | 111/7 | 100 | 100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第一工區)-南屯第21公墓 | 110 | 20894 | 19400 | 簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、體健設施 | 110/12 | 111/10 | 111/11 | 100 | 100
市定古蹟西屯張廖家廟設立牌樓工程 | 110 | 8880 | 6000 | 新設牌樓、新設照壁 | 111/3 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第三工區)-石岡區和盛公園 | 109 | 1499 | 9190 | 共融兒童遊戲場改善、新設多元攀爬遊具、共融式旋轉盤、體健設施 | 110/12 | 111/8 | 111/7 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第四工區)-北屯區921地震公園 | 109 | 4366 | 32183 | 共融兒童遊戲場改善、新設體能攀爬遊具、大地大擺盪遊具、休憩座椅、景觀照明、新植草皮及喬木 | 110/12 | 111/8 | 111/8 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第四工區)-南屯區文昌公園 | 109 | 2312 | 2400 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒鞦韆、整合既有體健設施、新植灌木及喬木、無障礙步道改善 | 110/12 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-大里區大里公園 | 109 | 3093 | 11292 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/1 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-太平區甲堤公園 | 109 | 3007 | 6823 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/1 | 111/7 | 111/7 | 100 | 100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-烏日區兒二公園 | 109 | 1567 | 1377 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/1 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區三光公園 | 110 | 2487 | 2712 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/4 | 111/8 | 111/10 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區平安公園 | 110 | 2594 | 173 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/4 | 111/7 | 111/11 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-后里區第四號公園 | 110 | 1905 | 11720 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/4 | 111/8 | 111/9 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-豐原區忠勤新村綠地 | 110 | 2032 | 3795 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/5 | 111/9 | 111/11 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第四工區)-大里區環保公園 | 110 | 3697 | 15012 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/3 | 111/6 | 111/9 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第四工區)-烏日區自強公園 | 110 | 2181 | 1253 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/5 | 111/7 | 111/10 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-西屯區宏恩公園 | 110 | 2976 | 1300 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設組合鞦韆組、整合既有體健設施 | 111/2 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-西屯區河南公園 | 110 | 2641 | 1722 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、整合既有體健設施、步道新設及整修 | 111/3 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-大甲區幼獅工業區兒童遊戲場 | 110 | 4169 | 12607 | 共融兒童遊戲場改善、新設草坡滑梯、新設體健設施、新設大型攀爬遊具、步道新設及整修 | 111/3 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區忠明園道 | 110 | 2908 | 33000 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設體健設施 | 111/6 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區鎮平公園 | 110 | 3577 | 5500 | 共融兒童遊戲場改善、新設大型攀爬遊具、整合既有體健設施及整修 | 111/6 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-東區忠孝公園 | 110 | 2708 | 866 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、及整修 | 111/4 | 111/7 | 111/7 | 100 | 100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區楓香公園 | 110 | 3483 | 4157 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設體健設施 | 111/6 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區惠智公園 | 111 | 2184 | 1995 | 既有組合遊具、鋪面步道改善、新設鞦韆、休憩座椅、集水陰井 | 111/10 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區保安公園 | 111 | 5548 | 11102 | 共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、圓盤搖搖樂、雙滑梯攀爬組 | 111/5 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-北屯區廍興公園 | 111 | 765 | 16720 | 共融兒童遊戲場改善、新設磨石子滑梯 | 111/9 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第二工區)-神岡區神岡福德兒童公園 | 111 | 232 | 2000 | 僅改善體健區(增加1組壓腿器)-擴大園體健鋪面 | 111/8 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區東新公園 | 111 | 2796 | 2062 | 共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修 | 111/10 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第三工區)-梧棲區情人公園 | 111 | 4515 | 13058 | 共融兒童遊戲場改善、新設攀爬遊具、S型滑梯、鞦韆 | 111/5 | 111/10 | 111/9 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-太平區立德社區公園 | 111 | 573 | 2986 | 僅增加共融旋轉盤 | 111/8 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-大里區光正段274-17地號公園用地 | 111 | 3958 | 3857 | 改善既有體健設施及鋪面步道、新增休憩座椅 | 111/7 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
魅力東光綠廊悠遊計畫工程 | 111 | 52680 | 9200 | 新闢自行車道、改善既有園道步道、休憩座椅、景觀燈具 | 111/3 | 112/1 | 111/11 | 100 | 100
臺中市北區公115公園新闢工程(第一期) | 111 | 37496 | 13200 | 新闢入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪 | 111/4 | 111/9 | 111/10 | 100 | 100
臺中市太平區公5公園開闢工程 | 109 110 | 88854 | 31500 | 新闢兒童遊戲場、廁所2座、寵物活動區、活動廣場、滑步車場、無障礙步道、滯洪池2座、停車場 | 109/11 | 111/3 | 111/10 | 100 | 100
110年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-大肚區王田里兒3綠美化工程 | 110 | 1863 | 1695 | 簡易綠美化、步道、植栽工程 | 111/10 | 111/11 | 111/11 | 100 | 100
臺中市大甲區兒7公園開闢工程 | 110 | 4250 | 350 | 新闢兒童遊戲場、增加挑戰攀爬設施、共融旋轉設施、廟宇意象鑽神轎戲台、無障礙步道改善及部分植栽綠美化 | 111/3 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100 | 新工
111年度臺中市養護工程處行道樹高空修剪工程(山線) | 111 | 8863.3 | 36027 | 景觀綠美化改善 | 111/2 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100 | 養工
111年度臺中市養護工程處山線工程隊豐原區景觀設施及植栽改善工程(111A-063) | 111 | 3125.529 | 2175.67 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善 | 111/6 | 111/10 | 111/10 | 100 | 100
111年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大里、太平區及鄰近區域) | 111 | 16782.78 | 6687 | 景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目 | 111/2 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
太平區平安廣場環境及設施改善工程 | 111 | 2730 | 510 | 景觀設施改善、遊具及體健設施、遊戲場檢驗等項目 | 111/6 | 111/9 | 111/9 | 100 | 100
臺中市111年度道路及人行道等問題樹木移除暨樹木基盤設施改善工程(北區及北屯區) | 111 | 5294.92 | 229.2 | 問題樹移除 | 111/2 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
臺中市111年度沙鹿、梧棲等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程 | 111 | 13489.39 | 854 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善 | 111/2 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
臺中市111年度大甲、大安、外埔、清水等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程 | 111 | 14072.67 | 2065 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具集體建設施改善、水電設施改善、景觀綠美化改善 | 111/2 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
臺中市111年度公園廣場植栽移補植工程 | 111 | 8695.6 | 5771 | 公園廣場植栽移除補植等綠美化之改善 | 111/3 | 111/12 | 111/12 | 100 | 100
中華民國 112年 2 月 10日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本局公園景觀管理科依據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。