## 臺中市潭子區
公開類 | [10 empty] | 編製機關 | 臺中市潭子區公所
月報 | 次月底前填報 | [9 empty] | 表號 | 30280-05-02-3
臺中市潭子區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國108年7月
執行單位 |  | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已完成標案件數
|  |  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 未達10% | 落後達1%以上未達5% | 符合 -1%至1% | 超前達1%以上 未達5% | 超前達5%以上 未達10% | 超前達10%以上 | 迄未填報
合計 |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6
區長室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
主任秘書室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
公用及建設課 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6
農業課 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
民政課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社會課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人文課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
秘書室 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人事室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
會計室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
政風室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中華民國 108 年 8 月 5 日編製
製表人 |  |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。
填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。