## 臺中市潭子區
公開類					編製機關	臺中市潭子區公所
月報	次月底前填報					表號	30280-05-02-3
臺中市潭子區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國108年4月
執行單位		總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
				落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計		12	1	-	-	-	10	-	-	1	-	-	100%	4
區長室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主任秘書室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公用及建設課		11	1	-	-	-	9	-	-	1	-	-	100%	4
農業課		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-
民政課		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社會課		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人文課		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘書室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人事室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
會計室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政風室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				中華民國 108 年 5 月 4 日編製
製表人			審核			業務主管人員				機關首長

				主辦統計人員

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。
填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。