## 表
公開類					編製機關		臺中市養護工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市養護工程處所管景觀維護工程(修正表)
				中華民國 108 年 7 月至 12 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		23,842	1,587
臺中市108年度道路及人行道等問題樹木移除暨損壞設施改善工程	108	8,835	384	問題樹木(黑板樹)移除及樹穴爭邊設施損壞改善	108/03/19	108/12/31	108/12/20	100	100
臺中市梅川沿岸(文心路四段至太原路二段)及周邊植栽環境改善工程	108	4,423	185	梅川沿岸(文心路四段至太原路二段)及周邊植栽環境改善	108/10/25	108/12/31	108/12/29	100	100
臺中市108年度園道綠地行道樹植栽改善工程(北區及北屯區)第二標	108	2,642	488	簡易綠美化工程	108/10/28	108/12/31	108/12/25	100	100
臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北屯區、中區、西區、北區)	108	7,942	530	簡易設施修繕	108/01/31	108/12/31	108/11/22	100	100

									中華民國 109 年 2 月 25 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：本處公園景觀維護科。
填表說明：本表一式3份，1份送市府建設局公園景觀管理科，1份送本處會計室，1份自存。
修正說明：修正總面積總計、	「臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北屯區、中區、西區、北區)」案總面積