## 109_07
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年7月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,702	154	6	14	28	1,270	90	47	83	-	10	100.00%	328
臺中市政府秘書處	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	11	2	1	-	-	5	-	-	3	-	-	100.00%	3
臺中市政府教育局	175	33	2	3	3	114	11	6	3	-	-	100.00%	45
臺中市教育局(國小)	255	36	3	3	11	154	20	14	13	-	1	100.00%	39
臺中市政府建設局	456	28	-	5	2	375	17	8	18	-	3	100.00%	83
臺中市政府社會局	15	1	-	-	-	12	-	-	1	-	1	100.00%	1
臺中市政府警察局	7	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	7	1	-	-	-	4	-	1	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府環境保護局	8	1	-	-	-	2	3	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局	9	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府經濟發展局	20	2	-	1	-	17	-	-	-	-	-	100.00%	5
臺中市政府水利局	176	13	-	1	3	120	18	7	13	-	1	100.00%	20
臺中市政府農業局	9	2	-	-	-	4	-	-	2	-	1	100.00%	2
臺中市政府交通局	52	1	-	-	-	51	-	-	-	-	-	100.00%	19
臺中市政府觀光旅遊局	33	5	-	-	-	26	2	-	-	-	-	100.00%	6
臺中市政府消防局	9	-	-	-	1	6	1	1	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府文化局	27	3	-	-	1	20	1	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市政府原住民族事務委員會	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府都市發展局	23	1	-	-	4	17	-	-	1	-	-	100.00%	5
臺中市政府運動局	16	3	-	-	-	12	1	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市東區區公所	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市西區區公所	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	6	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	15	-	-	-	-	13	1	1	-	-	-	100.00%	2
臺中市大里區公所	12	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-	100.00%	1
臺中市太平區公所	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100.00%	6
臺中市清水區公所	22	1	-	-	-	18	1	1	1	-	-	100.00%	6
臺中市沙鹿區公所	10	-	-	-	1	8	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市大甲區公所	19	-	-	-	1	15	2	-	1	-	-	100.00%	9
臺中市東勢區公所	22	1	-	-	-	19	1	1	-	-	-	100.00%	6
臺中市梧棲區公所	16	1	-	-	-	9	1	2	3	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所	17	1	-	-	-	13	-	-	3	-	-	100.00%	4
臺中市神岡區公所	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市大肚區公所	13	1	-	-	-	8	1	-	3	-	-	100.00%	4
臺中市大雅區公所	17	1	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100.00%	5
臺中市后里區公所	20	1	-	-	-	14	3	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市霧峰區公所	26	2	-	-	1	23	-	-	-	-	-	100.00%	9
臺中市潭子區公所	10	1	-	-	-	7	-	-	1	-	1	100.00%	1
臺中市龍井區公所	19	1	-	-	-	17	-	-	1	-	-	100.00%	4
臺中市外埔區公所	11	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市和平區公所	51	4	-	1	-	43	-	-	1	-	2	100.00%	15
臺中市石岡區公所	13	-	-	-	-	11	-	1	1	-	-	100.00%	7
臺中市大安區公所	8	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市新社區公所	13	-	-	-	-	9	1	1	2	-	-	100.00%	1
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國109年08月10日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。