## 109_05
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年6月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,585	192	7	10	40	1,144	69	45	69	-	9	100.00%	248
臺中市政府秘書處	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	9	2	-	-	1	4	-	1	1	-	-	100.00%	3
臺中市政府教育局	137	29	2	1	6	87	8	1	3	-	-	100.00%	33
臺中市教育局(國小)	218	59	3	2	12	117	11	8	5	-	1	100.00%	32
臺中市政府建設局	453	41	1	2	6	352	18	14	17	-	2	100.00%	67
臺中市政府社會局	13	1	-	-	2	9	-	-	-	-	1	100.00%	1
臺中市政府警察局	7	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	7	3	-	-	-	2	-	1	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府環境保護局	8	1	-	-	-	3	2	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局	8	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	19	2	-	-	-	15	1	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府水利局	171	13	-	1	3	120	15	8	10	-	1	100.00%	9
臺中市政府農業局	7	-	-	-	-	4	-	-	2	-	1	100.00%	1
臺中市政府交通局	52	4	-	-	-	47	1	-	-	-	-	100.00%	17
臺中市政府觀光旅遊局	33	9	-	-	-	21	1	1	1	-	-	100.00%	4
臺中市政府消防局	9	-	-	-	2	5	1	1	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府文化局	27	3	-	-	2	18	2	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市政府原住民事務委員會	9	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	100.00%	3
臺中市政府都市發展局	22	-	1	-	4	15	2	-	-	-	-	100.00%	5
臺中市政府運動局	14	2	-	1	-	9	1	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市東區區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西區區公所	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	4	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	14	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	100.00%	2
臺中市大里區公所	13	1	-	-	-	10	-	-	2	-	-	100.00%	1
臺中市太平區公所	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市清水區公所	21	-	-	-	-	19	-	1	1	-	-	100.00%	6
臺中市沙鹿區公所	10	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市大甲區公所	19	1	-	-	-	16	1	1	-	-	-	100.00%	8
臺中市東勢區公所	20	4	-	-	-	14	-	-	2	-	-	100.00%	5
臺中市梧棲區公所	16	1	-	-	-	10	1	2	2	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所	16	-	-	-	-	13	-	-	3	-	-	100.00%	3
臺中市神岡區公所	10	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所	12	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	100.00%	2
臺中市大雅區公所	16	2	-	-	-	14	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市后里區公所	19	1	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市霧峰區公所	24	1	-	-	-	21	1	1	-	-	-	100.00%	7
臺中市潭子區公所	9	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	100.00%	1
臺中市龍井區公所	18	-	-	-	-	16	-	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市外埔區公所	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市和平區公所	45	-	-	1	2	38	-	-	2	-	2	100.00%	9
臺中市石岡區公所	13	-	-	-	-	10	-	1	2	-	-	100.00%	7
臺中市大安區公所	8	1	-	-	-	6	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市新社區公所	13	3	-	-	-	9	-	-	1	-	-	100.00%	1
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國109年07月07日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。