## 109.05
公開類 | [9 empty] | 編製機關 | 臺中市政府研究發展考核委員會
月報 | 當月結束後45日內填報 | [8 empty] | 表號 | 30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年5月
執行單位 | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已完成標案件數
|  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 未達10% | 落後達1%以上未達5% | 符合 -1%至1% | 超前達1%以上 未達5% | 超前達5%以上 未達10% | 超前達10%以上 | 迄未填報
合計 | 1490 | 195 | 14 | 17 | 31 | 1071 | 63 | 28 | 63 | 0 | 8 | 100% | 190
臺中市政府秘書處 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府民政局 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府教育局 | 115 | 23 | 1 | 1 | 4 | 73 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 26
臺中市教育局(國小) | 179 | 51 | 6 | 7 | 11 | 90 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100% | 24
臺中市政府建設局 | 445 | 40 | 4 | 2 | 4 | 356 | 12 | 3 | 22 | 0 | 2 | 100% | 50
臺中市政府社會局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市政府警察局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府衛生局 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市政府環境保護局 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府地政局 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府經濟發展局 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府水利局 | 173 | 17 | 1 | 0 | 1 | 118 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 100% | 5
臺中市政府農業局 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0
臺中市政府交通局 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17
臺中市政府觀光旅遊局 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市政府消防局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府文化局 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市政府原住民事務委員會 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市政府都市發展局 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市政府運動局 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市東區區公所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市西區區公所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市北區區公所 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市西屯區公所 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市南屯區公所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市北屯區公所 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市豐原區公所 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市大里區公所 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市太平區公所 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市清水區公所 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6
臺中市沙鹿區公所 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市大甲區公所 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市東勢區公所 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市梧棲區公所 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市烏日區公所 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3
臺中市神岡區公所 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市大肚區公所 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市大雅區公所 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市后里區公所 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市霧峰區公所 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5
臺中市潭子區公所 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1
臺中市龍井區公所 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2
臺中市外埔區公所 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市和平區公所 | 46 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 6
臺中市石岡區公所 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4
臺中市大安區公所 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市新社區公所 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
填表 |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長 |  |  |  | 中華民國109年06月08日編製
主辦統計人員
資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。