## 109_02
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年4月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,378	187	4	14	24	950	83	37	72	-	7	100.00%	108
臺中市政府秘書處	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市政府教育局	100	15	-	3	5	63	3	6	5	-	-	100.00%	13
臺中市教育局(國小)	133	34	-	4	6	73	7	6	2	-	1	100.00%	17
臺中市政府建設局	443	70	2	2	4	317	18	5	23	-	2	100.00%	29
臺中市政府社會局	13	-	1	-	1	10	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	5	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	6	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局	7	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	17	1	1	-	-	13	-	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	169	17	-	1	1	109	24	6	11	-	-	100.00%	2
臺中市政府農業局	6	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	100.00%	-
臺中市政府交通局	48	2	-	-	-	43	2	1	-	-	-	100.00%	11
臺中市政府觀光旅遊局	28	3	-	-	-	21	3	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府消防局	9	-	-	-	1	5	3	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局	25	1	-	-	-	16	6	1	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府原住民事務委員會	9	1	-	-	-	6	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府都市發展局	22	-	-	1	4	13	4	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府運動局	12	4	-	-	-	6	-	-	2	-	-	100.00%	1
臺中市東區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	6	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	14	2	-	-	-	11	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市大里區公所	12	1	-	-	-	8	-	1	2	-	-	100.00%	1
臺中市太平區公所	13	-	-	-	-	12	-	-	1	-	-	100.00%	2
臺中市清水區公所	17	1	-	-	-	13	-	-	3	-	-	100.00%	3
臺中市沙鹿區公所	10	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市大甲區公所	18	1	-	-	-	15	1	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市東勢區公所	12	1	-	-	-	8	-	1	2	-	-	100.00%	4
臺中市梧棲區公所	14	1	-	-	-	9	2	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所	15	2	-	-	-	11	-	-	2	-	-	100.00%	3
臺中市神岡區公所	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所	11	-	-	-	-	7	1	-	3	-	-	100.00%	1
臺中市大雅區公所	12	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	100.00%	2
臺中市后里區公所	13	6	-	-	-	6	1	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市霧峰區公所	22	2	-	-	-	18	-	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市潭子區公所	8	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	100.00%	1
臺中市龍井區公所	16	-	-	-	-	14	1	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市外埔區公所	10	1	-	-	-	8	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所	45	-	-	2	1	36	2	1	1	-	2	100.00%	4
臺中市石岡區公所	13	-	-	-	-	11	-	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市大安區公所	7	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市新社區公所	10	3	-	-	-	6	-	-	1	-	-	100.00%	-
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國109年05月07日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。