## 109_01
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年1月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,246	176	13	12	43	827	68	33	68	-	6	100.00%	12
臺中市政府秘書處	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府教育局	96	13	2	3	8	56	11	-	1	-	2	100.00%	-
臺中市教育局(國小)	102	8	5	3	8	60	8	6	4	-	-	100.00%	-
臺中市政府建設局	419	58	2	4	7	305	14	4	23	-	2	100.00%	7
臺中市政府社會局	13	-	1	-	4	4	2	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	5	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	5	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	16	3	-	-	-	9	2	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	168	28	-	1	3	92	16	10	18	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局	8	2	1	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府交通局	46	5	-	-	4	37	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府觀光旅遊局	25	2	-	-	-	22	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府消防局	9	3	-	-	2	2	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局	26	-	1	1	1	17	4	2	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府原住民事務委員會	9	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府都市發展局	19	2	-	-	3	9	1	2	2	-	-	100.00%	-
臺中市政府運動局	10	1	-	-	-	7	-	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市西區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	7	1	-	-	-	5	-	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市大里區公所	9	5	-	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市太平區公所	13	3	1	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市清水區公所	14	2	-	-	-	9	-	-	3	-	-	100.00%	-
臺中市沙鹿區公所	9	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大甲區公所	22	3	-	-	2	16	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市東勢區公所	11	-	-	-	-	5	2	2	2	-	-	100.00%	-
臺中市梧棲區公所	15	5	-	-	-	9	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所	7	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市神岡區公所	7	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市大肚區公所	9	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大雅區公所	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所	13	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市霧峰區公所	15	8	-	-	-	4	2	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市潭子區公所	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市龍井區公所	10	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市外埔區公所	9	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市和平區公所	41	-	-	-	-	37	-	-	2	-	2	100.00%	-
臺中市石岡區公所	12	1	-	-	1	5	-	2	3	-	-	100.00%	-
臺中市大安區公所	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	-
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國109年02月10日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。