## 109.01
公開類 | [9 empty] | 編製機關 | 臺中市政府研究發展考核委員會
月報 | 當月結束後45日內填報 | [8 empty] | 表號 | 30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年1月
執行單位 | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已完成標案件數
|  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 未達10% | 落後達1%以上未達5% | 符合 -1%至1% | 超前達1%以上 未達5% | 超前達5%以上 未達10% | 超前達10%以上 | 迄未填報
合計 | 1246 | 176 | 13 | 12 | 43 | 827 | 68 | 33 | 68 | 0 | 6 | 100% | 12
臺中市政府秘書處 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府教育局 | 96 | 13 | 2 | 3 | 8 | 56 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0
臺中市教育局(國小) | 102 | 8 | 5 | 3 | 8 | 60 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府建設局 | 419 | 58 | 2 | 4 | 7 | 305 | 14 | 4 | 23 | 0 | 2 | 100% | 7
臺中市政府社會局 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府警察局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府衛生局 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府環境保護局 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府地政局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府經濟發展局 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府水利局 | 168 | 28 | 0 | 1 | 3 | 92 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府農業局 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府交通局 | 46 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府觀光旅遊局 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府消防局 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府文化局 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府原住民事務委員會 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府都市發展局 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市政府運動局 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市西區區公所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市南屯區公所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市北屯區公所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市豐原區公所 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市大里區公所 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市太平區公所 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市清水區公所 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市沙鹿區公所 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市大甲區公所 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市東勢區公所 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市梧棲區公所 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市烏日區公所 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市神岡區公所 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市大肚區公所 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市大雅區公所 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市后里區公所 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市霧峰區公所 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市潭子區公所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市龍井區公所 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市外埔區公所 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1
臺中市和平區公所 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0
臺中市石岡區公所 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市大安區公所 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
臺中市新社區公所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0
填表 |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長 |  |  |  | 中華民國109年02月10日編製
主辦統計人員
資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。