## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程 (修正表)
中華民國 109 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計			382,217	4,233.678		53,350.470	4,234.498		53,366.870
西屯區高鐵橋下(虹揚橋南側至國道一號段)道路改善及新闢工程	道路新闢	107 / 108	3,649	506.714	4.000	2,026.856	506.714	4.000	2,026.856	108.04	109.01	108.12 / (109.02)	100	100
永春南路延伸至遊園路開闢道路工程	永春南路888巷至中台路	106 / 107 / 108 / 109	246,721	959.500	20.000	19,190.000	959.520	20.000	19,190.400	107.01	109.01	109.01 / (109.03)	100	100
新建國市場聯外道路-20M-70(東區20M-70道路截角開闢工程)	道路新闢	106 / 107	14,951	305.000	20.000	6,100.000	305.800	20.000	6,116.000	108.02	108.11	108.12 / (109.01)	100	100
東區忠孝路393巷11弄打通大智路工程	道路新闢	108	1,274	56.655	5.450	308.769	56.655	5.450	308.769	108.09	109.02	109.01 / (109.02)	100	100
豐原區明仁街與豐勢路路口截角開闢工程	道路新闢	108	590	25.600	6.000	153.600	25.600	6.000	153.600	108.10	109.01	108.12 / (109.01)	100	100
神岡區大豐北街97巷暨97巷30弄道路打通工程	大豐北街97巷至大漢街	106	1,481	82.128	8.000	657.024	82.128	8.000	657.024	108.11	109.02	108.12 / (109.02)	100	100
神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	中山路1514巷神圳路27巷	105	3,330	139.869	8.000	1,118.952	139.869	8.000	1,118.952	108.11	109.02	109.01 / (109.03)	100	100
潭子區興華一路324巷開闢工程、潭子區潭興路二段258巷道路打通工程	興華一路至興華二路、潭興路二段258巷打通	106	3,057	81.308	8.000	650.464	81.308	8.000	650.464	108.04	108.11	108.11 / (109.01)	100	100
				50.000	8.000	400.000	50.000	8.000	400.000
大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	神林南路至雅潭路四段576巷	105	3,808	140.000	8.000	1,120.000	140.000	8.000	1,120.000	108.04	108.12	108.11 / (109.01)	100	100
大雅區雅環路二段140巷打通工程	雅環路二段至雅環路二段140巷	104	3,365	145.230	8.000	1,161.840	145.230	8.000	1,161.840	108.05	108.12	108.12 / (109.01)	100	100
大肚區社腳里沙田路一段854巷打通工程	道路新闢	108	12,082	89.870	10.000	898.700	89.870	10.000	898.700	108.02	108.12	108.12 / (109.03)	100	100
梧棲區10-22-1號(大仁路343巷)計畫道路工程	大仁路一段至大仁路一段343巷	106	6,214	244.570	10.000	2,445.700	244.570	10.000	2,445.700	108.09	109.01	109.01 / (109.02)	100	100
配合第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分工程	昌平東六路道路新闢	100 / 第14期市地重劃基金	79,327	792.935	10.000	7,929.350	792.935	10.000	7,929.350	107.10	108.12	108.11 / (109.04)	100	100
	梅川南街道路新闢			505.739	17.000	8,597.563	505.739	17.000	8,597.563
北區民族路282號旁(民族路至中山路)計畫道路開闢工程	民族路282號旁(民族路至中山路)計畫道路開闢工程	107	2,368	108.560	5.450	591.652	108.560	5.450	591.652	109.01	109.06	109.05 / (109.06)	100	100
				中華民國 110 年 2 月 18 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：本處土木工程科。
填表說明︰本表一式3份，1份送市府建設局土木工程管理科，1份送本處會計室，1份自存。
修正原因:北區民族路282號旁(民族路至中山路)計畫道路開闢工程為109年上半年案件，於109年下半年始簽准結算付款，故修正109上半年度報表。