## 表
公開類 | [9 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [8 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程 (修正表)
中華民國 108 年 7 月至 12 月 | [13 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 工期 |  |  | 施工進度
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 | 實際 進度
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) |  |  |  | (%) | (%)
總計 |  |  | 189405 | 2895.585 |  | 37246.398 | 2921.579 |  | 37682.77
新建1 東區南京東路一段284巷打通工程(自由路三段311巷至南京東路一段) | 新闢道路 | 106 | 2715 | 119.05 | 6 | 714.3 | 119.05 | 6 | 714.3 | 108.04 | 108.1 | 108.09 (108.10) | 100 | 100
新建2 西屯區永福路118巷計畫道路打通 | 新闢道路 | 107 | 2945 | 125 | 8 | 1000 | 130.564 | 8 | 1044.512 | 108.02 | 108.06 | 108.06 (108.10) | 100 | 100
新建3 西屯區西安街17號旁計畫道路開闢工程 | 新闢道路 | 107 | 2778 | 102.19 | 8 | 817.52 | 102.19 | 8 | 817.52 | 108.03 | 108.09 | 108.09 (108.10) | 100 | 100
新建4 北區國泰路84巷20弄計畫道路打通工程 | 新闢道路 | 105 106 | 2456 | 25.4 | 6 | 152.4 | 25.4 | 6 | 152.4 | 107.05 | 108.07 | 108.07 (108.09) | 100 | 100
新建5 北屯區后庄北路187號(庄美街至后庄北路)開闢工程 | 新闢道路 |  |  | 94.7 | 8 | 757.6 | 94.7 | 8 | 757.6
新建6 北屯區水湳里8M-34計畫道路開闢工程 | 新闢道路 |  |  | 47 | 8 | 376 | 47 | 8 | 376
新建7 太平區中平九街185巷開闢工程(中平九街185巷至太平路176巷) | 新闢道路 | 106 | 5295 | 115 | 8 | 920 | 101.8 | 8 | 814.4 | 108.01 | 108.09 | 108.08 (108.09) | 100 | 100
|  |  |  | 55 | 10 | 550 | 51.37 | 10 | 513.7
新建8 太平區樹德九街8米計畫道路開闢工程(樹德九街至怡林街) | 新闢道路 | 107 | 2580 | 212.45 | 8 | 1699.6 | 212.45 | 8 | 1699.6 | 108.07 | 108.1 | 108.10 (108.11) | 100 | 100
新建9 梧棲區15-28-2號(銜接博愛路)道路開闢工程 | 新闢道路 | 107 | 11458 | 191.8 | 15 | 2877 | 220.68 | 15 | 3310.2 | 107.11 | 108.06 | 108.06 (108.08) | 100 | 100
新建10 梧棲區15-31-1(星美路)計畫道路開闢工程 | 新闢道路 | 106 | 5936 | 80.92 | 15 | 1213.8 | 80.92 | 15 | 1213.8 | 107.12 | 108.1 | 108.10 (108.11) | 100 | 100
新建11 沙鹿區10-31-1號計畫道路新闢工程 | 新闢道路 | 107 | 5500 | 116.509 | 10 | 1165.09 | 116.509 | 10 | 1165.09 | 108.01 | 108.08 | 108.08 (108.09) | 100 | 100
新建12 臺中市后里區后科路延伸工程 | 新闢道路 | 106 108 | 105070 | 410 | 30 | 12300 | 410 | 30 | 12300 | 106.09 | 108.05 | 108.05 (108.07) | 100 | 100
新建13 西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區 | 西安街277巷至凱旋七路口8M道路打通 | 99年地政局水湳經費 | 7990 | 195.716 | 8 | 1565.728 | 195.716 | 8 | 1565.728 | 108.02 | 108.1 | 108.10 (108.12) | 100 | 100
新建14 豐原區豐原大道三段286巷至286巷100弄至41弄巷弄打通工程 | 道路新闢 | 104 107 | 3413 | 70.59 | 8 | 564.72 | 70.59 | 8 | 564.72 | 108.04 | 108.1 | 108.10 (108.12) | 100 | 100
|  |  |  | 58.3 | 8 | 466.4 | 58.3 | 8 | 466.4
新建15 豐原區都市計畫11-11(延續)道路工程 | 道路新闢 | 102 | 23954 | 673.32 | 12 | 8079.84 | 681.7 | 12 | 8180.4 | 107.05 | 108.05 | 108.05 (108.12) | 100 | 100
新建16 梧棲區10-24-2號(南簡段141-2)銜接博愛北路計畫道路工程 | 道路新闢 | 103 | 7315 | 202.64 | 10 | 2026.4 | 202.64 | 10 | 2026.4 | 107.09 | 108.11 | 108.10 (108.12) | 100 | 100
中華民國 110 年 1 月 21 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：本處土木工程科。
填表說明︰本表一式3份，1份送市府建設局土木工程管理科，1份送本處會計室，1份自存。
修正原因:西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區、豐原大道三段286巷至286巷100弄41巷弄打通工程、豐原區都市計畫11-11(延續)道路工程、梧棲區10-24-2號(南簡段141-2)銜接博愛北路計畫道路工程為108案件於109年度始跨年度簽准結算付款，故修正108報表。