## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 108 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計			12,900	419.600		3,076.800	410.580		3,840.521
拓寬1 / 北屯區東山路二段濁水巷口拓寬工程	道路拓寬	107	2,316	119.600	8.000	956.800	119.600	8.000	956.800	107.11	108.05	108.05	100	100
拓寬2 / 北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程	道路拓寬	106	5,146	160.000	8.000	1,280.000	161.610	12.000	1,939.320	107.10	108.11	108.10	100	100
拓寬3 / 北屯區橫坑巷12M計畫道路設置避車彎	道路拓寬	107	5,438	140.000	6.000	840.000	129.370	7.300	944.401	107.11	108.03	108.02	100	100

				中華民國 109 年 1 月 3 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：本處土木工程科。
填表說明︰本表一式3份，1份送市府建設局土木工程管理科，1份送本處會計室，1份自存。