## 表
公開類 | [9 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [8 empty] | 表 號 |  | 20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 108 年 7 月至 12 月 | [13 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 工期 |  |  | 施工進度
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 | 實際 進度
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) |  |  |  | (%) | (%)
總計 |  |  | 12900 | 419.6 |  | 3076.8 | 410.58 |  | 3840.521
拓寬1 北屯區東山路二段濁水巷口拓寬工程 | 道路拓寬 | 107 | 2316 | 119.6 | 8 | 956.8 | 119.6 | 8 | 956.8 | 107.11 | 108.05 | 108.05 | 100 | 100
拓寬2 北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程 | 道路拓寬 | 106 | 5146 | 160 | 8 | 1280 | 161.61 | 12 | 1939.32 | 107.1 | 108.11 | 108.1 | 100 | 100
拓寬3 北屯區橫坑巷12M計畫道路設置避車彎 | 道路拓寬 | 107 | 5438 | 140 | 6 | 840 | 129.37 | 7.3 | 944.401 | 107.11 | 108.03 | 108.02 | 100 | 100
中華民國 109 年 1 月 3 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：本處土木工程科。
填表說明︰本表一式3份，1份送市府建設局土木工程管理科，1份送本處會計室，1份自存。