## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-06-2
臺中市新建工程處所管橋樑新建工程 (修正表)
				中華民國 108 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱	實施概要 / (如路段等)	預算 / 年度	工程費	預定目標					實際完成					工期			施工進度
				主橋			引橋引道			主橋			引橋引道			開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				( ﹪)	( ﹪)
總計			1,936,190	1,337.000		29,772.750	585.000		8,264.175	1,324.550		29,638.050	506.137		7,619.986
北區北平路麻園橋旁(華美街二段與華美西街二段口)新設人行橋梁	(華美街二段與華美西街二段口)新設人行橋梁	107 / 108	12,666	30.000	兩側各7.3	438.000	-	-	-	18.000	兩側各7.3	262.800	-	-	-	107.11	108.06	108.06 / (108.7)	100	100
龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第2標(2座橋)	橋梁新建 / (2號橋)	105	39,918	35.000	7.000	245.000	-	-	-	35.000	8.000	280.000	-	-	-	107.05	108.10	108.09 / (108.11)	100	100
	橋梁新建 / (3號橋)			38.000	7.000	266.000	-	-	-	38.000	7.500	285.000	-	-	-
中科南向聯外道路新闢大甲溪橋梁及南引道工程	橋梁新建	107	1,496,313	839.000	30.000	25,170.000	160.000	30.000	4,800.000	838.550	30.000	25,156.500	159.937	30.000	4,798.110	105.11	108.07	108.07 / (108.10)	100	100
東勢豐原生活圈快速道路(第五標-東勢粵新堤防段工程)	橋梁新建	103	387,293	395.000	7.7~ / 10.8	3,653.750	425.000	7.7~ / 8.602	3,464.175	395.000	7.7~ / 10.8	3,653.750	346.200	7.7~ / 8.602	2,821.876	106.06	108.04	108.04 / (108.08)	100	100

				中華民國 110年1月21日編製
填表			審核					業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：本處土木工程科。
填表說明︰本表一式3份，1份送市府建設局土木工程管理科，1份送本處會計室，1份自存。
修正原因:龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第2標(2座橋)、中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程、東勢豐原生活圈快速道路(第五標-東勢粵新堤防段工程)等108案件於109年度始跨年度簽准結算付款，故修正108報表。