## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市新建工程處所管景觀新建工程
				中華民國 109 年 1 月至 6 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		293,663	135,254
東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫(北中段)工程	108	34,469	20,000	客家植栽、鋪面、燈具、指示牌面、休憩意象車廂及軌道意象廊道	108.11.04	109.04.22	109.04.22	100	100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程─太原車站至東山路段	107	40,465	18,119	建置東山路至太原車站之間0.8公里自行車道及人行道，併同施作天祥街及興進路橋下多目標休憩空間	108.05.25	109.03.04	109.02.24	100	100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期南段優化工程	108	2,328	2,400	施作精武路至十甲路之綠空廊道範圍，施作座椅、人行通道及綠美化	109.02.04	109.03.19	109.03.11	100	100
臺中市潭子區福林路一段台74線高架橋下空間改善工程	108	6,273	2,566	新建兩座籃球場，設置景觀照明及休憩座椅、植栽綠美化	109.02.24	109.05.23	109.05.29	100	100
臺中市神岡區潭雅神綠園道和平站簡易遊憩設施工程	108	2,542	530	造型磨石子滑梯、休憩設施、高中低槓、植栽綠美化、景觀照明	109.01.30	109.05.05	109.05.18	100	100
臺中市潭子區舊辦公大樓建築物及相關設施拆除工程	109	1,631	519	舊公所拆除	109.04.20	109.07.28	109.06.05	100	100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-興進園道及東光路廊道段)	107	40,104	14,621	自行車道、人行道	108.04.30	109.03.20	109.03.20	100	100
臺中市望高寮夜景公園改善工程	108	9,074	16,000	新增階梯扶手欄杆、無障礙觀景區、入口意象格柵大門、修繕仿木紋板座椅、改善燈光照明及噴灌系統等。	108.12.18	109.04.25	109.04.25	100	100
臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第二期工程	107	17,517	3,499	自行車道、人行道、休憩座椅	108.05.03	109.02.27	109.03.12	100	100
鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	108	139,260	57,000	建置環中路至國光路之鐵路高架化騰空廊道，施作座椅、人行通道及綠美化	107.12.15	109.03.10	109.03.10	100	100
									中華民國 109 年 7 月 17 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：本處公園景觀工程科。
填表說明：本表一式3份，1份送市府建設局公園景觀管理科，1份送本處會計室，1份自存。