## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市新建工程處所管景觀新建工程
				中華民國 108 年 7 月至 12 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計
神岡區社興公園及外埔區龍鳳公園改善工程	108	5,601	3,482	新闢2座公園「神岡區社興公園(公兒1-4)、外埔區龍鳳公園(兒3)」，內容包括：入口廣場、入口意象、景觀散步道、成人體健設施、兒童遊戲場(溜滑梯、沙坑、沙桌)及植栽綠美化等。	108.11	108.12	108.12	100	100
臺中市望高寮夜景公園─上寮觀景平臺改善工程	108	4,980	3,900	主要範圍為臺中市望高寮夜景公園上方之上寮平台改善，工程項目包含混凝土板棧道90M、混凝土板平台4處、無障礙坡道、花崗岩階梯、排水系統、照明設備場域解說牌植栽改善等。	108.09	108.12	108.12	100	100
臺中市大雅區原住民生態公園再造統包工程	107	16,057	8,756	既有公園改建，面積約0.88公頃。包括:無障礙人行空間，鋪面改善為透水混凝土鋪面、擴充現有綠帶(含植栽導覽解說牌)，增加鄰里環境綠化、優化照明設施及動物雕塑品，及造型座椅增進休憩空間。	108.06	108.10	108.10	100	100
臺中市大里區光榮公園(公兒22)綠美化工程	107	4,568	1,730	光榮公園不採用罐頭式塑膠遊具，導入可愛的大象圖騰溜滑梯搭配白沙坑，於清潔池旁打造一座以水為顏料的「水畫牆」，利用混凝土吸水特性，用刷具沾水於粉光外牆面上作畫，待水蒸發後畫作逐漸消失，以達到重複創作的效果，兼具環保與創意，適合各年齡層親子前來，加上全區無障礙步道規劃，讓高齡者、行動不便者也能享受公園空間，期盼為地方居民打造最棒的休憩娛樂新據點。	108.04	108.09	108.09	100	100
臺中市大肚區公兒9公園新闢工程	107	5,805	2,058	公園、兒童遊戲場	108.3	108.8	108.8	100	100
臺中市西區專三之二簡易綠美化工程	107	5,069	2,655	綠地、綠美化、休憩設施	108.3	108.8	108.7	100	100
臺中市南區永興公園西側開闢工程	107	4,630	1,712	公園、兒童遊戲場	108.2	108.9	108.9	100	100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-忠明園道及育德園道段)	107	33,526	8,100	忠明園道單側人行道及自行車道改善1.6公里，育德園道(博館路至民權路)整個街廓改善約100公尺。	107.7	108.7	108.7	100	100
									中華民國 109 年 2 月 6 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：本處公園景觀工程科。
填表說明：本表一式3份，1份送市府建設局公園景觀管理科，1份送本處會計室，1份自存。