## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程 (修正表)
	中華民國108年7月至12月					單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)				(%)	(%)
總計			321,662	3,956.585	201.000	53,161.398	3,982.579	201.000	53,597.770
新建1 / 東區南京東路一段284巷打通工程(自由路三段311巷至南京東路一段)	新闢道路	106	2,715	119.050	6.000	714.300	119.050	6.000	714.300	108.04	108.10	108.09 / (108.10)	100	100
新建2 / 西屯區永福路118巷計畫道路打通	新闢道路	107	2,945	125.000	8.000	1,000.000	130.564	8.000	1,044.512	108.02	108.06	108.06 / (108.10)	100	100
新建3 / 西屯區西安街17號旁計畫道路開闢工程	新闢道路	107	2,778	102.190	8.000	817.520	102.190	8.000	817.520	108.03	108.09	108.09 / (108.10)	100	100
新建4 / 北區國泰路84巷20弄計畫道路打通工程	新闢道路	105 / 106	2,456	25.400	6.000	152.400	25.400	6.000	152.400	107.05	108.07	108.07 / (108.09)	100	100
新建5 / 北屯區后庄北路187號(庄美街至后庄北路)開闢工程	新闢道路			94.700	8.000	757.600	94.700	8.000	757.600
新建6 / 北屯區水湳里8M-34計畫道路開闢工程	新闢道路			47.000	8.000	376.000	47.000	8.000	376.000
新建7 / 太平區中平九街185巷開闢工程(中平九街185巷至太平路176巷)	新闢道路	106	5,295	115.000	8.000	920.000	101.800	8.000	814.400	108.01	108.09	108.08 / (108.09)	100	100
				55.000	10.000	550.000	51.370	10.000	513.700
新建8 / 太平區樹德九街8米計畫道路開闢工程(樹德九街至怡林街)	新闢道路	107	2,580	212.450	8.000	1,699.600	212.450	8.000	1,699.600	108.07	108.10	108.10 / (108.11)	100	100
新建9 / 梧棲區15-28-2號(銜接博愛路)道路開闢工程	新闢道路	107	11,458	191.800	15.000	2,877.000	220.680	15.000	3,310.200	107.11	108.06	108.06 / (108.08)	100	100
新建10 / 梧棲區15-31-1(星美路)計畫道路開闢工程	新闢道路	106	5,936	80.920	15.000	1,213.800	80.920	15.000	1,213.800	107.12	108.10	108.10 / (108.11)	100	100
新建11 / 沙鹿區10-31-1號計畫道路新闢工程	新闢道路	107	5,500	116.509	10.000	1,165.090	116.509	10.000	1,165.090	108.01	108.08	108.08 / (108.09)	100	100
新建12 / 臺中市后里區后科路延伸工程	新闢道路	106 / 108	105,070	410.000	30.000	12,300.000	410.000	30.000	12,300.000	106.09	108.05	108.05 / (108.07)	100	100
新建13 / 西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區	西安街277巷至凱旋七路口8M道路打通	99年地政局水湳經費	7,990	195.716	8.000	1,565.728	195.716	8.000	1,565.728	108.02	108.10	108.10 / (108.12)	100	100
新建14 / 豐原區豐原大道三段286巷至286巷100弄至41弄巷弄打通工程	道路新闢	104 / 107	3,413	70.590	8.000	564.720	70.590	8.000	564.720	108.04	108.10	108.10 / (108.12)	100	100
				58.300	8.000	466.400	58.300	8.000	466.400
新建15 / 豐原區都市計畫11-11(延續)道路工程	道路新闢	102	23,954	673.320	12.000	8,079.840	681.700	12.000	8,180.400	107.05	108.05	108.05 / (108.12)	100	100
新建16 / 梧棲區10-24-2號(南簡段141-2)銜接博愛北路計畫道路工程	道路新闢	103	7,315	202.640	10.000	2,026.400	202.640	10.000	2,026.400	107.09	108.11	108.10 / (108.12)	100	100
新建17 潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	道路新闢	107	132,257.205	1,061.000	15.000	15,915.000	1,061.000	15.000	15,915.000	106.10	108.08	108.08 / (108.10)	100	100
				中華民國 110年2 月2 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：根據本局土木工程管理科及新工處土木工程科資料，由本局土木工程管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
備註:實際完工年月所列括號內數值為驗收合格日期。
修正原因:西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區、豐原大道三段286巷至286巷100弄41巷弄打通工程、豐原區都市計畫11-11(延續)道路工程、梧棲區10-24-2號(南簡段141-2)銜接博愛北路計畫道路工程為108案件於109年度始跨年度簽准結算付款，故修正108報表。