## 表
公開類 | [15 empty] | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了2個月內編報 | [14 empty] | 表 號 |  | 20535-01-08-2
臺中市橋樑新建工程(修正表)
[7 empty] | 中華民國108年7月至12月 | [12 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺、%
工程名稱 | 實施概要 (如路段等) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 | [5 empty] | 實際完成 | [5 empty] | 工期 |  |  | 施工進度
|  |  |  | 主橋 |  |  | 引橋引道 |  |  | 主橋 |  |  | 引橋引道 |  |  | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 | 實際 進度
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) |  |  |  | ( ﹪) | ( ﹪)
總計 |  |  | 1936190 | 1337 |  | 29772.75 | 585 |  | 8264.175 | 1324.55 |  | 29638.05 | 506.137 |  | 7619.986
北區北平路麻園橋旁(華美街二段與華美西街二段口)新設人行橋梁 | (華美街二段與華美西街二段口)新設人行橋梁 | 107 108 | 12666 | 30 | 兩側各7.3 | 438 | - | - | - | 18 | 兩側各7.3 | 262.8 | - | - | - | 107.11 | 108.06 | 108.06 (108.7) | 100 | 100
龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第2標(2座橋) | 橋梁新建 (2號橋) | 105 | 39918.386 | 35 | 7 | 245 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 280 | 0 | 0 | 0 | 107.05 | 108.1 | 108.09 (108.11) | 100 | 100
| 橋梁新建 (3號橋) |  |  | 38 | 7 | 266 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.5 | 285 | 0 | 0 | 0
中科南向聯外道路新闢大甲溪橋梁及南引道工程 | 橋梁新建 | 107 | 1496313.213 | 839 | 30 | 25170 | 160 | 30 | 4800 | 838.55 | 30 | 25156.5 | 159.937 | 30 | 4798.11 | 105.11 | 108.07 | 108.07 (108.10) | 100 | 100
東勢豐原生活圈快速道路(第五標-東勢粵新堤防段工程) | 橋梁新建 | 103 | 387293.095 | 395 | 7.7~ 10.8 | 3653.75 | 425 | 7.7~ 8.602 | 3464.175 | 395 | 7.7~ 10.8 | 3653.75 | 346.2 | 7.7~ 8.602 | 2821.876 | 106.06 | 108.04 | 108.04 (108.08) | 100 | 100
中華民國 110年 2 月 2 日編製
填表 |  |  | 審核 | [5 empty] | 業務主管人員 | [5 empty] | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：根據本局土木工程管理科及新工處土木工程科資料，由本局土木工程管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
備註:實際完工年月所列括號內數值為驗收合格日期。
修正原因：本市新工處土木工程科龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第2標(2座橋)、中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程、東勢豐原生活圈快速道路(第五標-東勢粵新堤防段工程)等108案件於109年度始跨年度簽准結算付款，故修正108報表。