## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市景觀工程(修正表)
				中華民國 109 年 1 月至 6 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		319,872.80	153,396.40
東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫(北中段)工程	108	34,469.00	20,000.00	客家植栽、鋪面、燈具、指示牌面、休憩意象車廂及軌道意象廊道	108/11	109/04	109/4	100	100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程─太原車站至東山路段	107	40,465.00	18,119.00	建置東山路至太原車站之間0.8公里自行車道及人行道，併同施作天祥街及興進路橋下多目標休憩空間	108/5	109/3	109/2	100	100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期南段優化工程	108	2,328.00	2,400.00	施作精武路至十甲路之綠空廊道範圍，施作座椅、人行通道及綠美化	109/2	109/3	109/3	100	100
臺中市潭子區福林路一段台74線高架橋下空間改善工程	108	6,273.00	2,566.00	新建兩座籃球場，設置景觀照明及休憩座椅、植栽綠美化	109/2	109/5	109/5	100	100
臺中市神岡區潭雅神綠園道和平站簡易遊憩設施工程	108	2,542.00	530.00	造型磨石子滑梯、休憩設施、高中低槓、植栽綠美化、景觀照明	109/1	109/5	109/5	100	100
臺中市潭子區舊辦公大樓建築物及相關設施拆除工程	109	1,631.00	519.00	舊公所拆除	109/4	109/7	109/6	100	100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-興進園道及東光路廊道段)	107	40,104.00	14,621.00	自行車道、人行道	108/4	109/3	109/3	100	100
臺中市望高寮夜景公園改善工程	108	9,074.00	16,000.00	新增階梯扶手欄杆、無障礙觀景區、入口意象格柵大門、修繕仿木紋板座椅、改善燈光照明及噴灌系統等。	108/12	109/4	109/4	100	100
臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第二期工程	107	17,517.00	3,498.80	自行車道、人行道、休憩座椅	108/5	109/2	109/3	100	100
鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	108	139,260.00	57,000.00	建置環中路至國光路之鐵路高架化騰空廊道，施作座椅、人行通道及綠美化	107/12	109/3	109/3	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊公園廣場綠地設施改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-219)	109	1,787.79	343.00	配合台灣燈會園區修繕工程(鋪設清碎石、基礎設施修繕、景觀設施美化)	109/01	109/02	109/02	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-217)	109	1,945.66	4,237.00	配合台灣燈會園區修繕工程(樹木修剪、鋪設木屑、景觀綠美化改善)	109/01	109/02	109/02	100	100
臺中市108年度沙鹿、梧棲等區景觀設施及綠美化改善工程(107A-393)	108	6,053.86	9,474.90	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	108/01	109/01	109/01	100	100
108年度臺中市養護工程處第四工程隊設施水電及景觀改善工程	108	6,303.85	1,308.90	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	108/09	109/07	109/04	100	100
臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北區及北屯區)-第二標	108	9,064.00	578.80	一般景觀設施改善、水電修繕、遊具、體健設施改善等	108/10	109/03	109/03	100	100
臺中市107年度植樹綠美化工程-新社區水底寮上水底寮小段90地號綠美化工程	107	1,054.64	2,200.00	新社區大漁櫻種植及周邊綠美化工程	108.11	109.02	109.02	100	100
									中華民國110年02月18日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：根據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科資料，由本局公園景觀管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
修正原因：漏報---臺中市107年度植樹綠美化工程-新社區水底寮上水底寮小段90地號綠美化工程。