## 表
公開類 |  |  |  |  | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了2個月內編報 |  |  |  | 表 號 |  | 20535-11-02-2
臺中市景觀工程(修正表)
|  |  |  | 中華民國 109 年 1 月至 6 月 |  |  |  |  | 單位：千元、平方公尺、%
工程名稱 | 預算 年度 | 工程費 | 總面積 | 施工內容 | 工期 |  |  | 施工進度
|  | (千元) | (平方公尺) |  | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 ( ﹪) | 實際 進度 ( ﹪)
總 計 |  | 319872.796 | 153396.4
東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫(北中段)工程 | 108 | 34469 | 20000 | 客家植栽、鋪面、燈具、指示牌面、休憩意象車廂及軌道意象廊道 | 108/11 | 109/04 | 109/4 | 100 | 100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程─太原車站至東山路段 | 107 | 40465 | 18119 | 建置東山路至太原車站之間0.8公里自行車道及人行道，併同施作天祥街及興進路橋下多目標休憩空間 | 108/5 | 109/3 | 109/2 | 100 | 100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期南段優化工程 | 108 | 2328 | 2400 | 施作精武路至十甲路之綠空廊道範圍，施作座椅、人行通道及綠美化 | 109/2 | 109/3 | 109/3 | 100 | 100
臺中市潭子區福林路一段台74線高架橋下空間改善工程 | 108 | 6273 | 2566 | 新建兩座籃球場，設置景觀照明及休憩座椅、植栽綠美化 | 109/2 | 109/5 | 109/5 | 100 | 100
臺中市神岡區潭雅神綠園道和平站簡易遊憩設施工程 | 108 | 2542 | 530 | 造型磨石子滑梯、休憩設施、高中低槓、植栽綠美化、景觀照明 | 109/1 | 109/5 | 109/5 | 100 | 100
臺中市潭子區舊辦公大樓建築物及相關設施拆除工程 | 109 | 1631 | 519 | 舊公所拆除 | 109/4 | 109/7 | 109/6 | 100 | 100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-興進園道及東光路廊道段) | 107 | 40104 | 14621 | 自行車道、人行道 | 108/4 | 109/3 | 109/3 | 100 | 100
臺中市望高寮夜景公園改善工程 | 108 | 9074 | 16000 | 新增階梯扶手欄杆、無障礙觀景區、入口意象格柵大門、修繕仿木紋板座椅、改善燈光照明及噴灌系統等。 | 108/12 | 109/4 | 109/4 | 100 | 100
臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第二期工程 | 107 | 17517 | 3498.8 | 自行車道、人行道、休憩座椅 | 108/5 | 109/2 | 109/3 | 100 | 100
鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程 | 108 | 139260 | 57000 | 建置環中路至國光路之鐵路高架化騰空廊道，施作座椅、人行通道及綠美化 | 107/12 | 109/3 | 109/3 | 100 | 100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊公園廣場綠地設施改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-219) | 109 | 1787.788 | 343 | 配合台灣燈會園區修繕工程(鋪設清碎石、基礎設施修繕、景觀設施美化) | 109/01 | 109/02 | 109/02 | 100 | 100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-217) | 109 | 1945.664 | 4237 | 配合台灣燈會園區修繕工程(樹木修剪、鋪設木屑、景觀綠美化改善) | 109/01 | 109/02 | 109/02 | 100 | 100
臺中市108年度沙鹿、梧棲等區景觀設施及綠美化改善工程(107A-393) | 108 | 6053.855 | 9474.9 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善 | 108/01 | 109/01 | 109/01 | 100 | 100
108年度臺中市養護工程處第四工程隊設施水電及景觀改善工程 | 108 | 6303.85 | 1308.9 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善 | 108/09 | 109/07 | 109/04 | 100 | 100
臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北區及北屯區)-第二標 | 108 | 9064 | 578.8 | 一般景觀設施改善、水電修繕、遊具、體健設施改善等 | 108/10 | 109/03 | 109/03 | 100 | 100
臺中市107年度植樹綠美化工程-新社區水底寮上水底寮小段90地號綠美化工程 | 107 | 1054.639 | 2200 | 新社區大漁櫻種植及周邊綠美化工程 | 108.11 | 109.02 | 109.02 | 100 | 100
中華民國110年02月18日編製
填表 | 審核 |  | 業務主管人員 |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：根據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科資料，由本局公園景觀管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
修正原因：漏報---臺中市107年度植樹綠美化工程-新社區水底寮上水底寮小段90地號綠美化工程。