## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市景觀工程(修正表)
				中華民國108年7月至12月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		104,078	33,980
神岡區社興公園及外埔區龍鳳公園改善工程	108	5,601	3,482	新闢2座公園「神岡區社興公園(公兒1-4)、外埔區龍鳳公園(兒3)」，內容包括：入口廣場、入口意象、景觀散步道、成人體健設施、兒童遊戲場(溜滑梯、沙坑、沙桌)及植栽綠美化等。	108/11	108/12	108/12	100	100
臺中市望高寮夜景公園─上寮觀景平臺改善工程	108	4,980	3,900	主要範圍為臺中市望高寮夜景公園上方之上寮平台改善，工程項目包含混凝土板棧道90M、混凝土板平台4處、無障礙坡道、花崗岩階梯、排水系統、照明設備場域解說牌植栽改善等。	108/9	108/12	108/12	100	100
臺中市大雅區原住民生態公園再造統包工程	107	16,057	8,756	既有公園改建，面積約0.88公頃。包括:無障礙人行空間，鋪面改善為透水混凝土鋪面、擴充現有綠帶(含植栽導覽解說牌)，增加鄰里環境綠化、優化照明設施及動物雕塑品，及造型座椅增進休憩空間。	108/6	108/10	108/10	100	100
臺中市大里區光榮公園(公兒22)綠美化工程	107	4,568	1,730	光榮公園不採用罐頭式塑膠遊具，導入可愛的大象圖騰溜滑梯搭配白沙坑，於清潔池旁打造一座以水為顏料的「水畫牆」，利用混凝土吸水特性，用刷具沾水於粉光外牆面上作畫，待水蒸發後畫作逐漸消失，以達到重複創作的效果，兼具環保與創意，適合各年齡層親子前來，加上全區無障礙步道規劃，讓高齡者、行動不便者也能享受公園空間，期盼為地方居民打造最棒的休憩娛樂新據點。	108/4	108/9	108/9	100	100
臺中市大肚區公兒9公園新闢工程	107	5,805	2,058	公園、兒童遊戲場	108/3	108/8	108/8	100	100
臺中市西區專三之二簡易綠美化工程	107	5,069	2,655	綠地、綠美化、休憩設施	108/3	108/8	108/8	100	100
臺中市南區永興公園西側開闢工程	107	4,630	1,712	公園、兒童遊戲場	108/2	108/9	108/9	100	100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-忠明園道及育德園道段)	107	33,526	8,100	忠明園道單側人行道及自行車道改善1.6公里，育德園道(博館路至民權路)整個街廓改善約100公尺。	107/7	108/7	108/7	100	100
臺中市108年度道路及人行道等問題樹木移除暨損壞設施改善工程	108	8,835	384	問題樹木(黑板樹)移除及樹穴爭邊設施損壞改善	108/03	108/12	108/12	100	100
臺中市梅川沿岸(文心路四段至太原路二段)及周邊植栽環境改善工程	108	4,423	185	梅川沿岸(文心路四段至太原路二段)及周邊植栽環境改善	108/10	108/12	108/12	100	100
臺中市108年度園道綠地行道樹植栽改善工程(北區及北屯區)第二標	108	2,642	488	簡易綠美化工程	108/10	108/12	108/12	100	100
臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北屯區、中區、西區、北區)	108	7,942	530	簡易設施修繕	108/01	108/12	108/11	100	100

									中華民國109年3月16日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：根據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科資料，由本局公園景觀管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
修正說明：修正總面積總計、「臺中市108年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北屯區、中區、西區、北區)」案總面積