## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
				中華民國109年7月至12月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收 / 合格 / 年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			81,724	1,390.764		15,125.053	1,390.764		15,125.053	199.178		427.299	-	-	-
新建1 / 大智路打通工程(二標)復興路車專兼道	東區大智路(復興路至車專兼道)	108	6,004	51.350	20	1,027.000	51.350	20	1,027.000	102.700	2	205.400	-	-	-	109.07	109.10	109.09	109.09
新建2 / 東區自強南街至南京東路一段打通工程	自強南街打通至南京東路一段	106 / 108	4,877	99.190	8	793.520	99.190	8	793.520	-	-	-	-	-	-	108.11	109.07	109.07	109.09
新建3 / 西屯區細8M-29計畫道路(福瑞街至福順路907巷)開闢工程	道路新闢	107	1,689	57.470	8	459.760	57.470	8	459.760	-	-	-	-	-	-	109.02	109.11	109.11	109.12
新建4 / 大甲區中山路二段918-37號旁計畫道路銜接幼二路開闢工程	道路新闢	108	3,997	99.850	10	998.500	99.850	10	998.500	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.09	109.10
新建5 / 清水區10-29-2計畫道路開闢工程	道路新闢	107	4,863	137.573	8.1	1,114.341	137.573	8.1	1,114.341	-	-	-	-	-	-	108.08	109.08	109.08	109.09
新建6 / 清水區10-29-1(1368-3地號段)計畫道路開闢工程	清水區中山路田尾巷與民族路一段2巷附近	108	4,893	138.080	10	1,380.800	138.080	10	1,380.800	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.10	109.11
新建7 / 梧棲區10-28-1道路新闢工程	道路開闢	107	8,780	234.520	10	2,345.200	234.520	10	2,345.200	-	-	-	-	-	-	109.05	109.10	109.08	109.09
新建8 / 梧棲區10-35-2號計畫道路新闢工程	道路新闢	108	6,015	138.590	10	1,385.900	138.590	10	1,385.900	-	-	-	-	-	-	109.03	109.12	109.11	109.12
新建9 / 神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路(近三角里筱雲山莊之東側路段)工程	神岡區大豐路四段	107	12,795	180.000	9-15	2,160.000	180.000	9-15	2,160.000	-	-	-	-	-	-	108.08	109.10	109.09	109.10
新建10 / 潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)	潭子區福林路三段	107	18,980	53.100	25	1,327.500	53.100	25	1,327.500	96.478	2.3	221.899	-	-	-	108.08	109.05	109.05	109.07
新建11 / 潭子區頭張路二段113巷道路打通工程	道路開闢	104-107	2,839	69.990	8	559.920	69.990	8	559.920	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.09	109.10
新建12 / 霧峰區94-12M道路開闢工程(吉峰路以北130公尺)	道路新闢	107 / 108 / 109	5,992	131.051	12	1,572.612	131.051	12	1,572.612	-	-	-	-	-	-	109.06	109.10	109.10	109.11

				中華民國110年 2 月 2 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。