## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報				表 號		20535-11-02-2
	臺中市景觀工程
	中華民國109年7月至12月								單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		446,365.503	1,035,580.04
108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化工程-神岡第4公墓轉型綠美化	108	14,119.545	8,875.00	神岡第4公墓轉型綠美化工程	109/4	109/9	109/9	100	100
108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化工程-烏日第4公墓轉型綠美化	108	3,223.068	6,200.00	烏日第4公墓轉型綠美化工程-設施工程	109/7	109/12	109/12	100	100
109年度臺中市公園陽光公廁改善工程	109	3,314.890	159.04	南屯大興公園、北屯四張犁公園、大坑9號步道旁公廁改善	109/7	109/10	109/10	100	100
臺中市烏日區細兒6共融公園統包工程案	108	9,350.000	1,740.00	公園開闢工程	109/5	109/9	109/9	100	100
臺中市大里區公兒23共融公園統包工程案	108	21,475.000	5,578.00	公園開闢工程	109/4	109/11	109/11	100	100
城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程	108	243,385.000	91,876.00	自行車道 人行道 廣場 植栽	108/3	109/10	109/10	100	100
臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-育德園道及興進園道段)	109	16,300.000	6,242.00	自行車及人行道改善工程	109/5	110/1	109/11	100	100
全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程	109	30,804.000	13,000.00	公園更新改善工程	109/4	109/10	109/10	100	100
綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程─東山路至中山路一段1巷	109	42,837.000	20,243.00	自行車道 人行道 廣場 植栽	108/2	109/10	109/10	100	100
臺中市109年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(中區、西區、東區、南區、南屯區及西屯區)	109	9,942.000	4,887.00	一般景觀設施改善、遊具體健設施、水電修繕、植栽移除作業	109/02	109/12	109/10	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第一工區(豐原、東勢、石岡及新社區) 108A-217	109	5,727.000	528,800.00	補植植栽、修剪樹木、道路例行性除草等相關工作。	109/1	109/12	109/12	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊公園廣場綠地設施改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-219)	109	5,727.000	4,609.00	公園廣場綠地設施修繕及改善等相關工作。	109/1	109/7	109/7	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-217)	109	5,727.000	294,947.00	補植植栽、修剪樹木、道路例行性除草等相關工作。	109/1	109/10	109/10	100	100
臺中市109年度大甲、大安、外埔、清水、沙鹿、梧棲等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程(大甲區、大安區、外埔區、清水區)	109	6,027.000	2,592.00	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具奢施改善、景觀綠美化改善	109/3	109/12	109/12	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(第二工區)	109	6,615.000	35,860.00	補植植栽、修剪樹木、雜草修剪等	109/2	109/12	109/12	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(第一工區)	109	7,059.000	3,026.00	一般景觀設施改善、遊具及體健設施、材料試驗費、水電修繕、老舊廁所水電改善	109/3	109/12	109/12	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(第二工區)	109	7,059.000	2,272.00	一般景觀設施改善、遊具及體健設施、材料試驗費、水電修繕、老舊廁所水電改善	109/2	109/12	109/12	100	100
臺中市109年度行道樹高空修剪作業（北區及北屯區）	109	7,674.000	4,674.00	公有樹木高空疏枝修剪	109/3	109/12	109/8	100	100
									中華民國110 年 2 月18 日編製
填表	審核			業務主管人員	機關首長
				主辦統計人員
資料來源：根據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科資料，由本局公園景觀管理科彙編。
填表說明：本表編製一式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。