## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
				中華民國 110 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收 / 合格 / 年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			144,107	2,581.881		28,262.940	2,623.777		28,634.432	732.077		1,769.190	-	-	-
新建1 / 東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道路)	忠孝路至復興路四段	109	13,488	467.730	10	4,677.300	467.730	10	4,677.300	-	-	-	-	-	-	109.07	110.01	110.01	110.03
新建2 / 五權南一路開闢工程(美村南路至南和一街)	美村南路至南和一街	107 / 109	60,113	190.000	15	2,850.000	191.380	15	2,870.700	382.760	1.05-1.9	564.830	-	-	-	108.11	110.03	110.03	110.05
新建3 / 西屯區中康街至同榮路239巷打通工程	中康街至同榮路239巷	108	3,500	100.000	12	1,200.000	123.000	12	1,476.000	-	-	-	-	-	-	109.11	110.05	110.03	110.04
新建4 / 西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	道路新闢	107	8,614	100.000	9	900.000	112.564	8	900.512	-	-	-	-	-	-	109.10	110.04	110.04	110.05
				132.000	15	1,980.000	136.952	15	2,054.280	265.904	2.5	664.760	-	-	-
新建5 / 北屯區南興北一路打通至北屯路道路開闢工程	南興北一路打通至北屯路	108	3,274	52.661	16.4	863.640	52.661	16.4	863.640	27.613	15.5	428.000	-	-	-	109.10	110.02	110.02	110.04
新建6 / 北屯區東光路(軍福十九路口)計畫道路開闢工程	東光路(軍福十九路口)	109	4,944	44.600	28	1,248.800	44.600	28	1,248.800	-	-	-	-	-	-	109.07	109.12	109.12	110.01
新建7 / 烏日區公園路396巷銜接公園路352巷道路打通工程	公園路396巷銜接公園路352巷	107	6,637	390.350	8	3,122.800	390.350	8	3,122.800	-	-	-	-	-	-	109.05	110.01	110.01	110.02
新建8 / 清水區10-19-3號(康榔三街33巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	109	3,870	101.310	10	1,013.100	101.310	10	1,013.100	-	-	-	-	-	-	109.09	110.06	110.04	110.06
新建9 / 清水區10-4-1號(五權路448巷)計畫道路開闢工程	道路新闢	109 / 110	7,543	238.250	10	2,382.500	238.250	10	2,382.500	-	-	-	-	-	-	109.11	110.06	110.04	110.05
新建10 / 清水區15-30-2號(南華路東西向)銜接計畫道路工程	道路新闢	108	14,940	161.500	15	2,422.500	161.500	15	2,422.500	-	-	-	-	-	-	109.08	110.04	110.02	110.03
新建11 / 梧棲區10-23-1(大仁路97巷北側)計畫道路工程	道路新闢	108	2,492	78.000	10	780.000	78.000	10	780.000	-	-	-	-	-	-	109.06	110.01	110.01	110.02
新建12 / 梧棲區10-26-2號計畫道路開闢工程	道路新闢	109	3,276	89.430	10	894.300	89.430	10	894.300	-	-	-	-	-	-	109.08	110.01	109.12	110.02
新建13 / 沙鹿區保成路延伸道路(南北向)計畫道路開闢工程	道路新闢	109	3,130	88.300	10	883.000	88.300	10	883.000	-	-	-	-	-	-	110.01	110.05	110.05	110.06
新建14 / 大雅區雅環路一段300巷至雅環路一段332巷打通工程	道路新闢	109	3,824	282.000	8	2,256.000	282.000	8	2,256.000	-	-	-	-	-	-	110.03	110.05	110.05	110.06
新建15 / 潭子區民生街7號打通至福貴路工程	道路新闢	109	4,462	65.750	12	789.000	65.750	12	789.000	55.800	2	111.600	-	-	-	109.08	110.03	110.03	110.05
				中華民國110 年 8 月 23 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。