## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-06-2
臺中市道路拓寬工程
				中華民國 110 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收 / 合格 / 年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			16,967	659.160		6,073.280	666.149		6,157.148	-	-	-	-	-	-
拓寬1 / 太平區永祥街(長億六街至長億八街)道路拓寬工程	道路拓寬	109	4,839	200.000	12	2,400.000	206.989	12	2,483.868	-	-	-	-	-	-	110.01	110.04	110.04	110.05
拓寬2 / 臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路一段111巷)之拓寬工程	道路拓寬	109	12,128	459.160	8	3,673.280	459.160	8	3,673.280	-	-	-	-	-	-	109.02	110.04	110.04	110.05

				中華民國110 年 8 月 23 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路拓寬工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。