## 110_01
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國110年1月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,326	299	11	9	20	827	69	26	63	-	2	100.00%	1
臺中市政府秘書處	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府教育局	137	15	1	4	4	89	11	4	9	-	-	100.00%	1
臺中市教育局(國小)	208	34	4	3	2	133	12	5	14	-	1	100.00%	-
臺中市政府建設局	409	123	4	-	3	250	13	4	11	-	1	100.00%	-
臺中市政府社會局	8	1	-	-	1	5	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府地政局	11	2	-	-	-	5	3	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	10	1	-	1	1	6	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府勞工局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	138	36	-	-	2	72	10	5	13	-	-	100.00%	-
臺中市政府地方稅務局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局	9	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府交通局	54	12	-	-	-	37	4	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府觀光旅遊局	23	-	1	-	-	20	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府消防局	7	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局	19	3	1	-	2	7	4	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府原住民族事務委員會	10	1	-	-	-	6	3	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府都市發展局	27	9	-	1	2	14	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府運動局	21	6	-	-	1	13	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市豐原區公所	7	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大里區公所	10	5	-	-	-	3	-	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市太平區公所	10	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市清水區公所	11	3	-	-	-	6	-	1	1	-	-	100.00%	-
臺中市沙鹿區公所	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大甲區公所	19	9	-	-	-	9	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市東勢區公所	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市梧棲區公所	18	4	-	-	-	11	2	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市烏日區公所	9	6	-	-	-	2	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市神岡區公所	7	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所	8	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市大雅區公所	14	4	-	-	-	7	1	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所	6	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市霧峰區公所	13	6	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市潭子區公所	7	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市龍井區公所	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市外埔區公所	7	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所	21	1	-	-	-	18	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市石岡區公所	6	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市大安區公所	7	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國110年2月20日編製

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據「行政院公共工程標案管理系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。