## 109_10
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年12月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	2,191	203	10	14	20	1,726	55	44	106	-	13	100.00%	872
臺中市政府秘書處	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	15	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	100.00%	12
臺中市政府教育局	254	23	2	3	2	186	11	10	17	-	-	100.00%	109
臺中市教育局(國小)	360	21	5	6	7	294	1	7	16	-	3	100.00%	160
臺中市政府建設局	561	95	1	-	3	414	11	10	24	-	3	100.00%	171
臺中市政府社會局	18	3	-	1	-	12	-	1	-	-	1	100.00%	10
臺中市政府警察局	10	-	1	-	1	7	-	-	-	-	1	100.00%	4
臺中市政府衛生局	8	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市政府環境保護局	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100.00%	7
臺中市政府地政局	12	2	-	-	-	5	4	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府經濟發展局	26	1	-	-	-	24	1	-	-	-	-	100.00%	11
臺中市政府勞工局	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	198	19	-	1	1	142	9	6	19	-	1	100.00%	69
臺中市政府地方稅務局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局	17	1	-	-	-	11	1	1	2	-	1	100.00%	4
臺中市政府交通局	63	2	-	-	1	56	3	-	1	-	-	100.00%	23
臺中市政府觀光旅遊局	42	-	-	-	-	37	2	1	2	-	-	100.00%	14
臺中市政府消防局	11	-	-	-	-	9	1	1	-	-	-	100.00%	4
臺中市政府文化局	29	1	1	-	1	23	1	2	-	-	-	100.00%	11
臺中市政府原住民族事務委員會	15	3	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100.00%	5
臺中市政府都市發展局	29	5	-	1	2	18	2	-	1	-	-	100.00%	6
臺中市政府運動局	20	1	-	-	2	17	-	-	-	-	-	100.00%	5
臺中市東區區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市西區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市西屯區公所	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市南屯區公所	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	6
臺中市北屯區公所	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市豐原區公所	18	-	-	-	-	16	-	-	2	-	-	100.00%	10
臺中市大里區公所	15	-	-	-	-	12	-	-	3	-	-	100.00%	6
臺中市太平區公所	19	1	-	-	-	17	1	-	-	-	-	100.00%	7
臺中市清水區公所	24	-	-	-	-	19	-	1	4	-	-	100.00%	13
臺中市沙鹿區公所	11	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市大甲區公所	28	5	-	-	-	22	1	-	-	-	-	100.00%	15
臺中市東勢區公所	29	1	-	-	-	27	-	-	1	-	-	100.00%	19
臺中市梧棲區公所	18	-	-	-	-	16	1	-	1	-	-	100.00%	8
臺中市烏日區公所	22	3	-	-	-	15	-	1	3	-	-	100.00%	12
臺中市神岡區公所	13	-	-	-	-	12	-	-	1	-	-	100.00%	3
臺中市大肚區公所	19	2	-	-	-	14	1	1	1	-	-	100.00%	13
臺中市大雅區公所	23	5	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100.00%	10
臺中市后里區公所	22	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	100.00%	7
臺中市霧峰區公所	29	2	-	-	-	26	-	-	1	-	-	100.00%	19
臺中市潭子區公所	14	-	-	-	-	13	-	-	-	-	1	100.00%	5
臺中市龍井區公所	27	3	-	-	-	22	-	-	2	-	-	100.00%	6
臺中市外埔區公所	16	-	-	-	-	15	-	-	1	-	-	100.00%	8
臺中市和平區公所	61	-	-	1	-	57	1	-	1	-	1	100.00%	34
臺中市石岡區公所	19	-	-	-	-	18	-	-	1	-	-	100.00%	14
臺中市大安區公所	16	2	-	-	-	12	1	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市新社區公所	18	1	-	-	-	16	-	-	1	-	-	100.00%	13
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國110年1月11日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。