## 109_10
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國109年11月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	2,036	126	9	13	28	1,618	85	31	114	-	12	100.00%	651
臺中市政府秘書處	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	15	-	-	-	-	13	-	-	2	-	-	100.00%	8
臺中市政府教育局	234	17	2	3	5	173	10	5	19	-	-	100.00%	85
臺中市教育局(國小)	340	24	4	6	10	274	9	2	9	-	2	100.00%	107
臺中市政府建設局	499	42	1	-	2	402	20	7	22	-	3	100.00%	135
臺中市政府社會局	16	1	-	-	-	12	2	-	-	-	1	100.00%	9
臺中市政府警察局	9	-	-	1	1	5	1	-	-	-	1	100.00%	2
臺中市政府衛生局	8	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府環境保護局	11	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府地政局	10	-	-	1	-	6	2	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府經濟發展局	25	1	-	-	-	22	-	-	2	-	-	100.00%	8
臺中市政府勞工局	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	184	7	-	1	-	135	17	5	18	-	1	100.00%	65
臺中市政府地方稅務局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府農業局	16	1	-	-	-	10	2	-	2	-	1	100.00%	4
臺中市政府交通局	62	4	-	-	-	53	3	-	2	-	-	100.00%	22
臺中市政府觀光旅遊局	42	1	-	-	-	38	2	-	1	-	-	100.00%	11
臺中市政府消防局	11	-	-	-	1	8	2	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府文化局	28	2	-	-	-	24	1	-	1	-	-	100.00%	8
臺中市政府原住民族事務委員會	13	2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市政府都市發展局	27	3	-	-	3	18	2	-	1	-	-	100.00%	6
臺中市政府運動局	18	1	-	-	2	14	-	1	-	-	-	100.00%	4
臺中市東區區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市西區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市南屯區公所	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市北屯區公所	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市豐原區公所	18	-	-	-	-	15	-	-	3	-	-	100.00%	5
臺中市大里區公所	16	1	-	-	-	10	1	-	4	-	-	100.00%	3
臺中市太平區公所	18	2	2	-	-	14	-	-	-	-	-	100.00%	7
臺中市清水區公所	24	-	-	-	-	21	1	-	2	-	-	100.00%	8
臺中市沙鹿區公所	11	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市大甲區公所	24	2	-	-	-	19	1	1	1	-	-	100.00%	13
臺中市東勢區公所	27	2	-	-	-	20	1	1	3	-	-	100.00%	9
臺中市梧棲區公所	18	1	-	-	-	10	2	2	3	-	-	100.00%	2
臺中市烏日區公所	19	-	-	-	-	14	-	1	4	-	-	100.00%	11
臺中市神岡區公所	13	-	-	-	-	10	-	-	3	-	-	100.00%	3
臺中市大肚區公所	17	-	-	-	-	14	-	2	1	-	-	100.00%	6
臺中市大雅區公所	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100.00%	7
臺中市后里區公所	22	-	-	-	-	20	-	-	1	-	1	100.00%	6
臺中市霧峰區公所	27	-	-	-	-	26	-	-	1	-	-	100.00%	15
臺中市潭子區公所	14	1	-	-	-	11	1	-	-	-	1	100.00%	1
臺中市龍井區公所	24	2	-	-	-	20	-	-	2	-	-	100.00%	6
臺中市外埔區公所	16	2	-	-	-	12	1	-	1	-	-	100.00%	5
臺中市和平區公所	61	-	-	1	2	54	2	-	1	-	1	100.00%	31
臺中市石岡區公所	19	1	-	-	-	16	-	1	1	-	-	100.00%	10
臺中市大安區公所	14	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市新社區公所	17	-	-	-	-	12	1	1	3	-	-	100.00%	3
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國109年12月18日編製

				主辦統計人員

資料來源：行政院公共工程標案管理系統。
填表說明：本表填造1式3份，1份送市府主計處，1份送本會會計室，1份自存。