## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市新建工程處
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 110 年 1 月至 6 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 139645.458 | 2516.131 |  | 27473.9404 | 2558.027 |  | 27845.4324 | 676.277 |  | 1657.59 | 0 | 0 | 0
新建1 東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道路) | 忠孝路至復興路四段 | 109 | 13487.925 | 467.73 | 10 | 4677.3 | 467.73 | 10 | 4677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.07 | 110.01 | 110.01 | 110.03
新建2 五權南一路開闢工程(美村南路至南和一街) | 美村南路至南和一街 | 107 109 | 60113.236 | 190 | 15 | 2850 | 191.38 | 15 | 2870.7 | 382.76 | 1.05-1.9 | 564.83 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 110.03 | 110.03 | 110.05
新建3 西屯區中康街至同榮路239巷打通工程 | 中康街至同榮路239巷 | 108 | 3500.492 | 100 | 12 | 1200 | 123 | 12 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.11 | 110.05 | 110.03 | 110.04
新建4 西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程 | 道路新闢 | 107 | 8613.992 | 100 | 9 | 900 | 112.564 | 8 | 900.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 110.04 | 110.04 | 110.05
|  |  |  | 132 | 15 | 1980 | 136.952 | 15 | 2054.28 | 265.904 | 2.5 | 664.76 | 0 | 0 | 0
新建5 北屯區南興北一路打通至北屯路道路開闢工程 | 南興北一路打通至北屯路 | 108 | 3274.047 | 52.661 | 16.4 | 863.6404 | 52.661 | 16.4 | 863.6404 | 27.613 | 15.5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 110.02 | 110.02 | 110.04
新建6 北屯區東光路(軍福十九路口)計畫道路開闢工程 | 東光路(軍福十九路口) | 109 | 4944.159 | 44.6 | 28 | 1248.8 | 44.6 | 28 | 1248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.07 | 109.12 | 109.12 | 110.01
新建7 烏日區公園路396巷銜接公園路352巷道路打通工程 | 公園路396巷銜接公園路352巷 | 107 | 6637.499 | 390.35 | 8 | 3122.8 | 390.35 | 8 | 3122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.05 | 110.01 | 110.01 | 110.02
新建8 清水區10-19-3號(康榔三街33巷)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 109 | 3870 | 101.31 | 10 | 1013.1 | 101.31 | 10 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.09 | 110.06 | 110.04 | 110.06
新建9 清水區10-4-1號(五權路448巷)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 109 110 | 7542.54 | 238.25 | 10 | 2382.5 | 238.25 | 10 | 2382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.11 | 110.06 | 110.04 | 110.05
新建10 清水區15-30-2號(南華路東西向)銜接計畫道路工程 | 道路新闢 | 108 | 14940 | 161.5 | 15 | 2422.5 | 161.5 | 15 | 2422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.08 | 110.04 | 110.02 | 110.03
新建11 梧棲區10-23-1(大仁路97巷北側)計畫道路工程 | 道路新闢 | 108 | 2491.627 | 78 | 10 | 780 | 78 | 10 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.06 | 110.01 | 110.01 | 110.02
新建12 梧棲區10-26-2號計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 109 | 3275.941 | 89.43 | 10 | 894.3 | 89.43 | 10 | 894.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.08 | 110.01 | 109.12 | 110.02
新建13 沙鹿區保成路延伸道路(南北向)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 109 | 3130 | 88.3 | 10 | 883 | 88.3 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.01 | 110.05 | 110.05 | 110.06
新建14 大雅區雅環路一段300巷至雅環路一段332巷打通工程 | 道路新闢 | 109 | 3824 | 282 | 8 | 2256 | 282 | 8 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.03 | 110.05 | 110.05 | 110.06
中華民國 110 年 7 月 29 日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。