## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程 (修正表)
中華民國 109 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			81,724	1,390.764		15,125.053	1,390.764		15,125.053	199.178		427.299	-	-	-
新建1 / 大智路打通工程(二標)復興路車專兼道	東區大智路(復興路至車專兼道)	108	6,004	51.350	20	1,027.000	51.350	20	1,027.000	102.700	2	205.400	-	-	-	109.07	109.10	109.09	109.09
新建2 / 東區自強南街至南京東路一段打通工程	自強南街打通至南京東路一段	106 / 108	4,877	99.190	8	793.520	99.190	8	793.520	-	-	-	-	-	-	108.11	109.07	109.07	109.09
新建3 / 西屯區細8M-29計畫道路(福瑞街至福順路907巷)開闢工程	道路新闢	107	1,689	57.470	8	459.760	57.470	8	459.760	-	-	-	-	-	-	109.02	109.11	109.11	109.12
新建4 / 大甲區中山路二段918-37號旁計畫道路銜接幼二路開闢工程	道路新闢	108	3,997	99.850	10	998.500	99.850	10	998.500	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.09	109.10
新建5 / 清水區10-29-2計畫道路開闢工程	道路新闢	107	4,863	137.573	8.1	1,114.341	137.573	8.1	1,114.341	-	-	-	-	-	-	108.08	109.08	109.08	109.09
新建6 / 清水區10-29-1(1368-3地號段)計畫道路開闢工程	清水區中山路田尾巷與民族路一段2巷附近	108	4,893	138.080	10	1,380.800	138.080	10	1,380.800	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.10	109.11
新建7 / 梧棲區10-28-1道路新闢工程	道路開闢	107	8,780	234.520	10	2,345.200	234.520	10	2,345.200	-	-	-	-	-	-	109.05	109.10	109.08	109.09
新建8 / 梧棲區10-35-2號計畫道路新闢工程	道路新闢	108	6,015	138.590	10	1,385.900	138.590	10	1,385.900	-	-	-	-	-	-	109.03	109.12	109.11	109.12
新建9 / 神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路(近三角里筱雲山莊之東側路段)工程	神岡區大豐路四段	107	12,795	180.000	9-15	2,160.000	180.000	9-15	2,160.000	-	-	-	-	-	-	108.08	109.10	109.09	109.10
新建10 / 潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)	潭子區福林路三段	107	18,980	53.100	25	1,327.500	53.100	25	1,327.500	96.478	2.3	221.899	-	-	-	108.08	109.05	109.05	109.07
新建11 / 潭子區頭張路二段113巷道路打通工程	道路開闢	104-107	2,839	69.990	8	559.920	69.990	8	559.920	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09	109.09	109.10
新建12 / 霧峰區94-12M道路開闢工程(吉峰路以北130公尺)	道路新闢	107 / 108 / 109	5,992	131.051	12	1,572.612	131.051	12	1,572.612	-	-	-	-	-	-	109.06	109.10	109.10	109.11
				中華民國 110 年 2 月 18 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長			機關首長			機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。
修正原因:北區民族路282號旁(民族路至中山路)計畫道路開闢工程為109年上半年案件，於109年下半年始簽准結算付款，故修正109下半年度報表。