## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 110 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			16,967	659.160		6,073.280	666.149		6,157.148	-	-	-	-	-	-
拓寬1 / 太平區永祥街(長億六街至長億八街)道路拓寬工程	道路拓寬	109	4,839	200.000	12	2,400.000	206.989	12	2,483.868	-	-	-	-	-	-	110.01	110.04	110.04	110.05
拓寬2 / 臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路一段111巷)之拓寬工程	道路拓寬	109	12,128	459.160	8	3,673.280	459.160	8	3,673.280	-	-	-	-	-	-	109.02	110.04	110.04	110.05

				中華民國 110 年 7 月 29 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路拓寬工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。