## 表_(交送)
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
	中華民國110年 1 月至 6 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	實際 / 進度 / (%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			128,441.00	25,010.30	702.33	167,957.87
五權南路352巷	五權南路至永南街 / 路修工程	110	347.00	125.00	4.81	601.25	11003	11004	100.00
復興路一段207巷22弄	巷底至復興路一段207巷路修工程	110	688.00	73.30	5.85	428.81	11003	11005	100.00
建功街	振興路162巷至建功街巷尾路修工程	110	295.00	154.30	4.84	746.81	11005	11006	100.00
自強街4巷	南京東路一段至自強街 / 路修工程	110	197.00	95.40	3.65	348.21	11005	11006	100.00
福平街115號旁	福平街115號至復興路二段184號路修工程	110	98.00	59.80	2.77	165.65	11005	11006	100.00
臺灣大道二段330號旁	台灣大道至英才路-AC刨鋪	110	217.00	118.50	3.44	407.64	11004	11005	100.00
新社區東新路二段31巷	(中和街五段33巷~和盛街南眉巷)	109	667.00	395.10	3.21	1,268.27	10910	11005	100.00
大雅區員林里大林路7巷與中清路四段396巷	(銜接高鐵橋下聯絡道)	109	178.00	32.00	4.78	152.96	10910	11005	100.00
神岡區山皮里光復路350巷36-6號	AC刨封	109	291.00	71.00	4.85	344.35	10910	11005	100.00
豐原區豐社路57巷	AC刨封	109	76.00	54.00	3.94	212.76	10910	11005	100.00
豐原區西勢路55巷	AC刨封	109	78.00	45.40	3.06	138.92	10910	11005	100.00
新社區大復街	(大復街11號~興社街街二段)	109	525.00	124.00	10.33	1,280.92	10912	11002	100.00
和平區東崎路二段三叉坑巷	(三叉巷8之1號~8之26號)(三叉巷~8之32號)	109	2,090.00	904.30	4.85	4,385.86	10912	11002	100.00
新社區月湖里東湖街二段68巷8弄8號	AC刨封	109	81.00	21.50	4.77	102.56	10912	11002	100.00
潭子區生命禮儀館內道路	AC刨封	109	1,645.00	114.00	6.96	793.44	10912	11005	100.00
東勢區西門巷	(西門巷6-1號至西門橋)	109	181.00	84.00	2.54	213.36	10912	11006	100.00
新社區中和里中95線道於(電桿:中和幹94G7942DE05)	AC刨封	109	33.00	29.00	2.20	63.80	10912	11006	100.00
新社區大南里興中街90-11號旁	AC刨封	109	58.00	35.80	2.20	78.76	10912	11006	100.00
新社區大南里興中街42-1號旁	AC刨封	109	62.00	32.00	2.70	86.40	10912	11006	100.00
石岡區石岡街金川巷	(明德路至金星里福德祠)	109	1,529.00	272.70	8.24	2,247.05	10910	11004	100.00
新社區興社街一段	(興社街一段225巷至東湖街一段)	109	1,684.00	525.00	7.13	3,743.25	10910	11002	100.00
東勢區埤頭里中44石城街石山巷	(電桿石山枝59)	109	80.00	21.50	7.70	165.55	10910	11002	100.00
東勢區泰興里安康橋	(石城街720號)	109	80.00	20.60	10.04	206.82	10910	11002	100.00
新社區協中街	(華豐街口至櫻花林旁)	109	1,739.00	321.50	9.08	2,919.22	10910	11006	100.00
新社區中興嶺停車場側邊聯絡道	(東山街(中129)至中興嶺停車場)	110	1,560.00	271.00	7.44	2,016.24	11002	11005	100.00
神岡區民權一街	中山路口~社口街AC路面刨封	109	2,553.00	486.80	10.25	4,989.70	11001	11002	100.00
潭子區勝利七街51巷、勝利八街53巷	勝利八街53巷~勝利七街51巷AC路面刨封	109	1,927.00	915.10	4.11	3,761.06	11001	11002	100.00
大雅區光復路	中清路四段~清陽一路間AC路面刨封	110	1,596.00	689.30	5.46	3,763.58	11004	11005	100.00
神岡區大富路210巷	大富路210巷110號至昌平路四段282南十三巷間AC路面刨封	110	469.00	270.70	3.76	1,017.83	11004	11005	100.00
神岡區神岡路	三民南路起~神岡路200-15號迄AC路面刨封	110	805.00	299.80	6.31	1,891.74	11004	11005	100.00
潭子區豐興路二段龍興巷	豐興路二段龍興巷20號之4~豐興路二段龍興巷127之7號AC路面刨封	110	1,232.00	317.00	9.40	2,979.80	11005	11006	100.00
潭子區潭興路一段潭子聯合辦公大樓後方停車場	潭子聯合辦公大樓後方停車場AC路面刨封	110	545.00	81.00	6.10	494.10	11005	11006	100.00
豐原區朴子街315號對面	朴子街315號至301巷口	109	1,356.00	96.00	4.25	408.00	10912	11003	100.00
豐原區三和路	三和路578巷至680號	109	671.00	245.50	5.20	1,276.60	10912	11003	100.00
豐原區三豐路二段549巷	三豐路二段549巷417號至510弄	109	389.00	150.00	6.24	936.00	11003	11004	100.00
豐原區三豐路二段396巷22弄	三豐路二段396巷口至三豐路二段396巷22弄127號	110	691.00	345.00	3.96	1,366.20	11003	11003	100.00
水源路2巷	水源路20號至水源路2巷8號	110	186.00	65.00	7.01	455.65	11004	11005	100.00
三豐路二段140巷41弄	三豐路二段138巷41弄23號等5條巷	110	204.00	152.80	3.02	461.46	11004	11005	100.00
大雅區忠義里、六寶里月祥路	月祥路305號至月祥路755號AC路面刨封	109	4,473.00	1,007.00	8.43	8,489.01	10912	11004	100.00
大雅區橫山里振興路	振興路231號至中山路AC路面刨封	109	5,246.00	1,392.50	6.76	9,413.30	11001	11004	100.00
潭子區栗林里三和路	三和路及弘智街路口至潭富路二段8-4號前AC路面刨封	109	265.00	82.70	5.38	444.93	11001	11004	100.00
北屯區昌平路三段	北屯區環中路一段起至潭子區東寶里大明一路迄AC路面刨封	109	986.00	263.00	7.93	2,085.59	11001	11004	100.00
神岡區豐洲里神洲路	神洲路262巷起至國豐路一段迄AC路面刨封	109	1,374.00	331.70	8.26	2,739.84	11003	11004	100.00
大雅區中清路四段465巷(中清路四段至中清路四段465巷16號)	AC路面刨封	110	395.00	94.70	6.29	595.66	11003	11006	100.00
清水區光復街(中山路至光明路)	道路改善	110	660.00	206.70	9.00	1,860.30	11001	11003	100.00
梧棲區民生街(中興路127巷至中興路67巷)	道路改善	110	750.00	182.50	12.04	2,197.30	11001	11003	100.00
沙鹿區錦華街(中山路至錦華街37號)	道路改善	110	440.00	142.20	8.42	1,197.32	11001	11003	100.00
沙鹿區中山路641巷(中山路至中山路625巷)	道路改善	110	630.00	213.70	8.57	1,831.41	11001	11003	100.00
沙鹿區自強路(自強路153號至向上路六段719巷)	道路改善	110	1,180.00	408.70	8.80	3,596.56	11004	11005	100.00
清水區忠孝一街(忠孝西路至南社路301巷)	道路改善	110	865.00	274.20	9.72	2,665.22	11004	11006	100.00
梧棲區立德街(立德街61巷至立德街95巷、中央路一段602之1號至中央路一段608號)	道路改善	110	1,011.00	225.20	13.52	3,044.70	11004	11006	100.00
大甲區成功路(中山路一段至成功路49號前)	道路改善	110	1,352.00	337.70	10.81	3,650.54	11004	11006	100.00
清水區高美路(美堤街至海口北路)	道路改善	110	967.00	652.70	3.92	2,558.58	11005	11006	100.00
清水區護岸路(三美路至西濱快速道路)	道路改善	110	1,376.00	700.50	6.62	4,637.31	11005	11006	100.00
沙鹿區鹿峰里中鋒巷(中峰巷114號-中峰巷120號)	道路改善	110	158.00	67.30	4.11	276.60	11003	11004	100.00
梧棲區永寧里中央路一段159號	道路改善	110	244.00	101.00	3.87	390.87	11003	11004	100.00
梧棲區頂寮里四維中路224巷(四維中路至四維路85巷)	道路改善	110	338.00	84.50	8.30	701.35	11003	11004	100.00
梧棲區頂寮里港新一路(四維東路至港埠路二段)	道路改善	110	642.00	150.00	7.68	1,152.00	11003	11004	100.00
梧棲區頂寮里四維路一段(大仁路二段至大勇路)	道路改善	110	1,548.00	385.80	9.60	3,703.68	11004	11004	100.00
梧棲區頂寮里大勇路(四維東路至四維路一段)	道路改善	110	788.00	164.90	10.84	1,787.52	11004	11004	100.00
沙鹿區鹿峰里星河路100巷	道路改善	109	542.00	316.10	4.23	1,337.10	10911	11004	100.00
沙鹿區鹿峰里福德路210巷	道路改善	109	614.00	174.90	8.31	1,453.42	10911	11004	100.00
大安區龜殼路100巷22號前	道路改善	109	595.00	436.60	3.19	1,392.75	10911	11004	100.00
外埔區馬鳴里東西巷12號前	道路改善	109	228.00	98.60	5.14	506.80	10911	11004	100.00
外埔區三崁里五穀路161號前	道路改善	109	181.00	119.80	3.49	418.10	10911	11004	100.00
清水區糠榔里鰲新三街	道路改善	109	369.00	109.50	7.50	821.25	10911	11004	100.00
清水區中央北路(中山路至中央北路9-19號)	道路改善	109	4,099.00	1,201.50	7.56	9,083.34	10911	11004	100.00
清水區民族路二段115巷32弄32號前	道路改善	109	230.00	177.00	3.16	559.32	10912	11004	100.00
清水區頂湳里客庄路(客庄路85巷至客庄路19號)	道路改善	109	379.00	223.50	3.64	813.54	10912	11004	100.00
清水區清水里文化路(中山路至新興路)	道路改善	109	353.00	120.00	6.38	765.60	10912	11004	100.00
梧棲區仁美街135巷(仁美街135巷102號至仁美街135巷33弄)	道路改善	109	273.00	75.00	8.41	630.75	10912	11004	100.00
清水區橋頭里鎮新北路至鎮新五街路口	道路改善	109	138.00	26.00	11.53	299.78	10912	11004	100.00
沙鹿區西勢里中航路一段與中航路一段465巷口	道路改善	109	98.00	73.80	2.85	210.33	10912	11001	100.00
大甲區福德里順帆路194號	道路改善	109	29.00	13.20	2.51	33.13	10912	11001	100.00
清水區下湳里福圳街二段2號	道路改善	109	89.00	34.00	5.29	179.86	10912	11001	100.00
外埔區六分里月眉西路與月眉西路150巷路口	道路改善	109	80.00	55.80	4.28	238.82	10912	11001	100.00
外埔區六分里月眉西路150巷35號旁	道路改善	109	45,865.00	21.60	4.12	88.99	11001	11002	100.00
外埔區馬鳴里土城路436號旁	道路改善	109	100.00	80.00	3.07	245.60	11002	11003	100.00
大安區南埔里南廟路與南廟路70巷	道路改善	109	67.00	30.60	4.37	133.72	11002	11003	100.00
大甲區德化里賢仁路158號前	道路改善	109	93.00	77.40	2.61	202.01	11002	11003	100.00
大甲區通天路(長安路至北堤東路)	道路改善	109	454.00	208.50	5.00	1,042.50	11002	11004	100.00
大甲頂店里第二納骨堂懷賢堂旁	道路改善	109	59.00	25.80	6.74	173.89	11002	11004	100.00
清水區海濱里海濱路297號前	道路改善	109	68.00	38.00	3.33	126.54	11002	11004	100.00
大甲頂店里中山路一段1158巷49號前	道路改善	109	79.00	17.90	5.87	105.07	11002	11004	100.00
大甲區庄美里蔣公路283巷11號前	道路改善	110	144.00	88.20	3.23	284.89	11003	11005	100.00
外埔區廍子里廍子路359號至391號	道路改善	110	317.00	213.00	3.30	702.90	11004	11004	100.00
太平區新平路一段	中興路至東平路	110	2,387.00	532.00	10.14	5,394.48	11004	11005	100.00
太平區永平路二段503巷	永平路三段至太平路678巷	110	442.00	238.50	4.28	1,020.78	11005	11006	100.00
太平區祥順路一段386巷7弄	祥順路一段386巷7弄10號至38號	110	277.00	123.50	4.21	519.94	11005	11006	100.00
太明路成豐巷390號	太明路成豐巷至溪福路成豐巷438弄	110	689.00	249.60	4.33	1,080.77	11003	11005	100.00
大同六街	民生街至永春東三南路	110	281.00	63.30	9.45	598.19	11003	11005	100.00
太明路356號旁	太明路356號旁巷道	110	239.00	40.30	6.02	242.61	11003	11005	100.00
學田路便行巷274弄	學田路便行巷274弄巷道	109	188.00	145.00	2.33	337.85	11001	11001	100.00
太平區聖和里長龍路一段169巷	路面改善	110	467.00	250.00	4.44	1,110.00	11004	11005	100.00
太平區光隆里興隆路一段76巷	路面改善	110	495.00	175.00	6.11	1,069.25	11004	11005	100.00
健民路	健康一街至光興路	109	2,166.00	267.80	12.38	3,315.36	11001	11001	100.00
中湖路	中興路一段至長春街115巷	109	2,140.00	427.40	10.43	4,457.78	11001	11002	100.00
新埔路	新埔路228巷前至新埔路134-4號	109	2,644.00	929.00	5.93	5,508.97	11001	11002	100.00
育樂街	進化路至育祥街	109	600.00	137.80	8.98	1,237.44	10902	11002	100.00
三民路三段291巷	三民路三段至金龍街	109	626.00	124.80	10.63	1,326.62	10902	11002	100.00
雙十路二段40巷	雙十路二段至進德北路	109	238.00	62.40	7.92	494.21	10902	11002	100.00
自強街63巷25弄	興進路至自強街45巷	109	291.00	117.00	5.35	625.95	10902	11002	100.00
英才路217巷	英才路至篤行路316巷	109	144.00	62.70	4.41	276.51	10902	11002	100.00
梅豐街	瑞祥~進化	109	428.00	82.00	10.05	824.10	10902	11002	100.00
水源街	精武~水源街12巷	109	214.00	82.00	5.20	426.40	10902	11002	100.00
松竹南街	(松竹路三段-崇德六路)	109	675.00	127.00	10.01	1,271.27	10904	11002	100.00
昌平東一路	A昌平東一路(崇德十二路至崇德十路一段) / B崇德十一路(昌平東一路至崇德路三段)	109	950.00	224.10	8.15	1,826.42	10904	11002	100.00
松竹路二段306巷	(松竹路二段-同路段324巷)	109	549.00	161.10	6.56	1,056.82	10902	11002	100.00
華美西街二段	(中清西街至大連西路56巷)	109	997.00	141.80	12.72	1,803.70	10902	11002	100.00
松明街108巷	全段	109	320.00	131.10	4.99	654.19	10904	11001	100.00
松明街	(北屯路至松義街)	109	1,560.00	394.10	8.45	3,330.15	10904	11001	100.00
和祥街205巷	全段+光榮橋	109	100.00	80.80	4.43	357.94	10904	11001	100.00
				中華民國 110年 8 月 26 日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。