## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
	臺中市道路改善工程
	中華民國 109 年 07 月至 12 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	實際 / 進度 / (%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			439,842.00	56,251.60	1,678.24	519,674.51
昇平街65巷	昇平街-無尾巷	109	91.00	42.20	4.12	173.86	10907	10907	100.00
自立街	五廊街-柳川西路	109	71.00	139.60	10.59	1,478.36	10907	10907	100.00
康樂街4巷	康樂街-康樂街4巷	109	71.00	39.20	3.18	124.66	10909	10909	100.00
林森路	忠仁街-柳川東路	109	3,900.00	255.60	22.46	5,740.78	10911	10911	100.00
林森路	五權路-忠仁街	109	1,013.00	87.40	23.04	2,013.70	10911	10911	100.00
樂群街(公館路至大全街58巷)	公館路-貴和街	109	683.00	175.50	10.14	1,779.57	10912	10912	100.00
林森路38巷	林森路-大全街11巷	109	180.00	46.20	3.73	172.33	10912	10912	100.00
林森路69巷	貴和街-林森路	109	232.00	98.50	4.28	421.58	10912	10912	100.00
中興六巷	美村路一段-無尾巷	109	112.00	44.50	5.49	244.31	10912	10912	100.00
樂群街58巷	柳川東路二段-樂群街70巷	109	228.00	122.90	3.44	422.78	10912	10912	100.00
忠仁街	自立街-民生路	109	535.00	209.00	5.99	1,251.91	10912	10912	100.00
精誠十二街	精誠路-精誠十一街	109	470.00	146.00	5.31	775.26	10912	10912	100.00
台灣大道482巷	博館路-臺灣大道二段	109	753.00	230.50	4.17	961.19	10912	10912	100.00
武德街與八德街口	路口中央	109	113.00	23.30	6.19	144.23	10910	10910	100.00
中清路二段1250巷102弄	道路改善	109	139.00	81.00	4.61	373.41	10911	10911	100.00
大墩路	大墩路949-3號至大墩19街	109	134.00	75.50	4.55	343.53	10907	10907	100.00
黎明路三段302巷	道路改善	109	167.00	104.00	3.32	345.28	10908	10908	100.00
西墩北巷	1-15號至環中路	109	143.00	59.00	4.01	236.59	10908	10908	100.00
福上巷	甘肅路至福上巷173-3號	109	731.00	273.00	5.24	1,430.52	10911	10911	100.00
三賢街72巷旁	道路改善	109	150.00	51.90	4.20	217.98	10907	10907	100.00
仁和路214巷	道路改善	109	338.00	142.40	4.87	693.49	10907	10907	100.00
精武路	進化路-東南街	109	849.00	287.30	7.64	2,194.97	10910	10910	100.00
復興路	大勇街-大智路	109	1,262.00	125.20	19.79	2,477.71	10908	10908	100.00
武德街	八德街-武德街15號	109	613.00	82.50	9.10	750.75	10908	10908	100.00
和平街38巷10號前	道路改善	109	46.00	18.60	3.35	62.31	10910	10910	100.00
新民街與大智路口	道路改善	109	595.00	44.80	20.40	913.92	10909	10909	100.00
楓樹巷4號前	道路改善	109	100.00	35.00	3.59	125.65	10910	10910	100.00
旱溪街	十甲東路至環中東路四段	109	1,450.00	221.30	11.90	2,633.47	10911	10911	100.00
東英路	東英二街至樂業路	109	1,720.00	268.00	13.39	3,588.52	10911	10911	100.00
十甲東路	自由路至旱溪街	109	1,700.00	248.90	11.11	2,765.28	10911	10911	100.00
惠文路	大墩十一街～大墩十二街	109	1,012.00	115.40	15.75	1,817.55	10907	10907	100.00
文心南三路	永春東三路-黎明路	109	1,350.00	212.20	13.19	2,798.92	10907	10908	100.00
大昌街	大墩六街-大墩五街	109	278.00	72.80	7.00	509.60	10907	10908	100.00
新德街268號	道路改善	109	281.00	77.40	5.43	420.28	10908	10908	100.00
信義街	大公街至振興路	109	2,480.00	467.80	10.06	4,706.07	10908	10909	100.00
進德北路	精武路-進化路303巷	109	4,590.00	512.50	14.22	7,287.75	10908	10910	100.00
力行路	進德北路~力行路200巷	109		44.60	13.78	614.59	10908	10910	100.00
南屯路二段與永春東路	精誠南路至大忠南街	109	924.00	123.20	14.26	1,756.83	10908	10910	100.00
黎明路一段37巷	道路改善	109	900.00	164.00	8.27	1,356.28	10909	10910	100.00
五權西路三段中山高速公路下	道路改善	109	575.00	153.00	6.03	922.59	10908	10909	100.00
環中路四段	永春東七路口快車道	109	644.00	125.20	5.51	689.85	10909	10910	100.00
永平路	文心南九路-向心南路	109	960.00	188.70	10.76	2,030.41	10909	10910	100.00
大墩東街15巷	道路改善	109	280.00	71.20	8.38	596.66	10910	10911	100.00
居仁街	自由路至建國路	109	815.00	141.30	9.89	1,397.46	10909	10911	100.00
向上路三段	益豐路四段-環中路四段	109	6,160.00	972.90	10.70	10,410.03	10911	10911	100.00
向上路五段	精科路往龍井方向	109		395.70	7.99	3,161.64	10911	10911	100.00
文心南九路	永春東一路~永平路	109	748.00	130.00	12.83	1,667.90	10911	10912	100.00
中台路	永新路至中台路362號前	109	1,737.00	310.70	6.82	2,118.97	10908	10910	100.00
台貿路	建功路至春安三街	109	1,397.00	222.80	14.35	3,197.18	10910	10910	100.00
立德東街	建德街至仁和路	109	1,933.00	483.10	11.40	5,507.34	10910	10911	100.00
新民街	大智北路至復興路四段	109	940.00	180.70	11.36	2,052.75	10910	10911	100.00
后里區聯合里后神路與水門路口	后神路與水門路口 道路拓寬	109	793.00	42.70	7.29	311.28	10902	10912	100.00
大雅區六寶里中清路四段867巷及903巷11弄	(中清路四段路口至903巷11弄31號)	109	787.00	178.50	7.90	1,410.15	10902	10912	100.00
新社區協成里華豐街	(中97-1)(興中街~華豐五街)	109	1,335.00	356.60	7.38	2,631.71	10901	10912	100.00
新社區復盛里、月湖里東湖街二段(中95)	(東湖街二段42號~東湖街二段28巷)	109	958.00	289.40	6.55	1,895.57	10901	10912	100.00
新社區東興里、慶西里東湖街一段(中95)	(興社街一段~新社區第四公墓)	109	5,409.00	1,180.00	6.77	7,988.60	10901	10912	100.00
新社區興社街一段	(東興幹36~東興幹6)	109	3,671.00	905.50	8.14	7,370.77	10907	10908	100.00
潭子區環中東路一段	環中東路一段(東行方向)近復興路一段AC路面刨封	109	212.00	51.50	7.23	372.35	10905	10908	100.00
神岡區神洲路506巷	神洲路506巷55號~神洲路506巷30之3號AC路面刨封	109	192.00	67.00	6.72	450.24	10905	10908	100.00
潭子區得福街	和平路87巷6弄57號~大通街AC路面刨封	109	2,479.00	566.50	9.69	5,489.39	10907	10908	100.00
大雅區中清東路與民生路一段13巷口	中清東路與民生路一段13巷交叉口AC路面加封	109	28.00	30.00	2.05	61.50	10901	10911	100.00
神岡區大富路	三社路~大富路192號前AC路面刨封	109	1,636.00	647.50	5.89	3,813.78	10901	10911	100.00
大雅區民豐街	民生路三段~民富街AC路面刨封	109	2,419.00	566.60	9.95	5,637.67	10901	10911	100.00
后里區三豐路三段1052巷	AC刨鋪	109	84,705.00	27.30	3.97	108.38	10904	10907	100.00
東勢區東蘭路3之9號(中40)	AC刨鋪	109	97,100.00	39.50	3.47	137.07	10904	10907	100.00
中陽路386號	AC路面刨封	108	61.00	25.00	5.06	126.50	10901	10911	100.00
東大路二段1000巷	AC路面刨封	108	672.00	86.60	8.10	701.46	10901	10911	100.00
田心路二段	AC路面刨封	108	125.00	16.70	18.53	309.45	10901	10911	100.00
朴子街	角潭路至國豐路AC路面刨封	108	2,050.00	896.00	5.81	5,205.76	10901	10911	100.00
南村路59巷	8號至22-1號AC刨鋪	108	411.00	263.00	4.08	1,073.04	10901	10911	100.00
大洲路	AC路面刨封	108	121.00	67.40	3.29	221.75	10901	10911	100.00
豐勢路二段1067巷	AC路面刨封	109	425.00	62.60	3.93	246.02	10903	10911	100.00
豐南街240巷42號	AC路面刨封	109	98.00	31.70	5.74	181.96	10903	10911	100.00
鎌村路39巷51弄	AC路面刨封	109	237.00	67.50	1.88	126.90	10903	10911	100.00
三和路434巷及354巷97弄	AC路面刨封	109	1,155.00	422.40	4.26	1,799.42	10903	10911	100.00
綠山巷180號旁	AC路面刨封	109	91.00	49.70	3.53	175.44	10903	10911	100.00
大豐路五段230巷	230巷51號至橋頭AC路面刨封	109	151.00	78.00	4.26	332.28	10903	10911	100.00
沙鹿區埔子里正德路120巷(正德路口至正德路120巷58號前)	道路改善	109	671.00	174.50	8.43	1,471.04	10905	10907	100.00
清水區槺榔里中央路41巷26號前	道路改善	109	329.00	122.00	5.06	617.32	10905	10907	100.00
沙鹿區南斗路(南斗路112巷口至南斗路101號前)	道路改善	109	311.00	39.60	13.44	532.22	10906	10908	100.00
大甲區甲東路(水源路至東陽國小前)	道路改善	109	1,534.00	232.40	9.60	2,231.04	10906	10908	100.00
清水區三田路11號旁	道路改善	109	103.00	50.00	2.33	116.50	10904	10911	100.00
梧棲區仁美街255巷(仁美街255巷6號起至仁美街255巷48號迄)	道路改善	109	361.00	95.30	8.35	795.76	10907	10911	100.00
梧棲區中華路一段977巷(中華路起至永寧路)	道路改善	109	215.00	65.50	6.20	406.10	10907	10911	100.00
大安區南北五路398巷62號前	道路改善	109	144.00	60.00	4.98	298.80	10910	10911	100.00
梧棲區下寮里鰲西路(大智路二段至鰲西路19號)前	道路改善	109	358.00	99.00	9.00	891.00	10907	10909	100.00
梧棲區大勇南路(大勇路-八德一路)	道路改善	109	382.00	131.70	6.65	875.81	10907	10909	100.00
梧棲區下寮里中興路(大智路二段-居仁街)	道路改善	109	2,175.00	171.00	25.88	4,425.48	10910	10911	100.00
梧棲區大仁路二段(八德路一段至臨港路四段)	道路改善	109	3,029.00	336.00	18.04	6,061.44	10910	10911	100.00
梧棲區八德路一段(八德路一段51號-八德路118巷)	道路改善	109	1,297.00	220.50	11.36	2,504.88	10910	10911	100.00
外埔區六分路123-7號旁	道路改善	109	116.00	60.00	5.06	303.60	10909	10912	100.00
外埔區長生路299號旁	道路改善	109	409.00	99.40	8.70	864.78	10909	10912	100.00
清水區海頂路133巷13號	道路改善	109	188.00	95.80	5.12	490.50	10909	10912	100.00
清水區海頂路133巷1號	道路改善	109	142.00	42.20	7.56	319.03	10909	10912	100.00
清水區高美路231巷15-13號旁	道路改善	109	152.00	65.20	5.32	346.86	10909	10912	100.00
大甲區順帆路中1(台1線至西濱)	道路改善	109	17,514.00	3,180.00	10.07	32,022.60	10904	10907	100.00
外埔區甲后路四～五段中132(臨江路68之18號至西勢堤防路口)	道路改善	109	13,410.00	1,713.70	14.31	24,523.05	10904	10907	100.00
大甲區臨江路中3(甲后路四段111號前至甲后路五段185巷)	道路改善	109	29,210.00	5,728.50	8.97	51,384.65	10904	10907	100.00
外埔區大同里中山路(全家便利商店至二排板橋)	道路改善	109	718.00	151.40	9.98	1,510.97	10908	10911	100.00
大甲區庄美里興安路84巷	道路改善	109	654.00	319.60	4.50	1,438.20	10908	10911	100.00
清水區橋頭里民有路180號	道路改善	109	159.00	68.40	4.30	294.12	10909	10911	100.00
大安區東西六路一段(東西六路一段337號至398號)	道路改善	109	306.00	107.10	5.63	602.97	10911	10912	100.00
清水區臨港路七段608號	道路改善	109	665.00	83.00	6.07	503.81	10909	10911	100.00
大甲區渭水路10-1號	道路改善	109	75.00	33.00	4.47	147.51	10909	10911	100.00
大安區中松路295巷6號	道路改善	109	126.00	88.00	3.10	272.80	10909	10911	100.00
大安區三光國小旁	道路改善	109	37.00	24.50	2.49	61.01	10909	10911	100.00
梧棲區中央一路121號	道路改善	109	72.00	32.70	4.20	137.34	10909	10911	100.00
清水區海頂路133巷前	道路改善	109	116.00	39.50	5.54	218.83	10909	10911	100.00
大甲區甲后路三段937巷與939巷	道路改善	109	930.00	469.10	6.13	2,875.58	10907	10908	100.00
大甲區水美路(山美路至水源路)	道路改善	109	1,005.00	350.50	8.20	2,874.10	10907	10908	100.00
沙漠區光華路(光大路至光華路391巷)	道路改善	109	2,241.00	406.00	13.43	5,452.58	10907	10908	100.00
大甲區甲后路五段335巷	道路改善	109	1,695.00	454.00	10.17	4,617.18	10908	10909	100.00
清水區仁愛路(信義路至民權一街)	道路改善	109	884.00	165.20	14.32	2,365.66	10909	10910	100.00
大甲區甲后路五段335巷97弄及103弄	道路改善	109	671.00	305.50	7.71	2,355.41	10909	10910	100.00
大甲區雁門路(復興路至文武路)	道路改善	109	798.00	197.30	10.74	2,119.00	10910	10912	100.00
沙鹿區福田南街路段(七賢路至光華路)	道路改善	109	1,207.00	417.00	8.06	3,361.02	10910	10912	100.00
清水區民有路95巷	道路改善	109	553.00	132.80	8.36	1,110.21	10910	10912	100.00
梧棲區大勇南路(八德一路至大仁路二段)	道路改善	109	388.00	132.50	6.82	903.65	10910	10912	100.00
清水區溪頭路	道路改善	109	780.00	537.00	5.30	2,846.10	10910	10912	100.00
沙鹿區光大路(中山路至光華路)及光華路(光榮街至成功東街)	道路改善	109	3,000.00	597.50	8.80	5,258.00	10911	10912	100.00
大甲區五福街(新政路至文武路)	道路改善	109	1,300.00	359.80	10.65	3,831.87	10911	10912	100.00
外埔區二崁路(山美路至霹靂山神廟)	道路改善	109	1,300.00	290.10	9.34	2,709.53	10911	10912	100.00
梧棲區民生街(文化路二段至中興路127巷)	道路改善	109	3,000.00	408.00	13.53	5,520.24	10910	10912	100.00
清水區文興路(中清路九段至漁港路)	道路改善	109	6,000.00	916.00	13.12	12,017.92	10910	10912	100.00
清水區鰲新路(中央路至鰲峰路)	道路改善	109	5,360.00	855.00	13.37	11,431.35	10910	10912	100.00
烏日區學田路便行巷	177號至270-13號	109	283.00	184.90	3.34	617.57	10911	10912	100.00
烏日區九德里麻園溪東路	長春街至中山路一段	109	724.00	409.00	4.20	1,717.80	10911	10912	100.00
龍井區新東里綠園路	遊園南路至綠園路52號	109	549.00	202.00	7.86	1,587.72	10911	10912	100.00
龍井區南寮里遊園南路498巷	遊園南路至遊園路二段203巷3弄	109	462.00	119.50	6.96	831.72	10911	10912	100.00
烏日區慶光路防汛道路	慶光路防汛道路新舊交接往西	109	1,690.00	513.00	7.73	3,965.49	10911	10912	100.00
龍井區遊園北路	都會南街至遠東街143巷1弄	109	2,145.00	694.50	7.75	5,382.38	10910	10910	100.00
國中路	大衛路至國光路一段	109	1,809.00	673.00	6.34	4,266.82	10907	10907	100.00
中興路一段26巷93弄、瑞城一街125巷、美村街69巷及美村街133巷(含7弄)	全巷弄	109	766.00	363.30	6.60	2,397.78	10907	10907	100.00
旱溪東路	旱溪東路117號至新福路417號	109	1,545.00	227.80	17.09	3,893.10	10908	10908	100.00
東明路	東明路320巷至益民路二段	109	666.00	183.00	10.69	1,956.27	10908	10908	100.00
國道3號橋下南側道路	溪南路一段506巷至溪南路一段988巷266弄	109	1,317.00	809.00	5.24	4,239.16	10908	10908	100.00
草湖路	林森路至草溪東路	109	2,552.00	407.00	12.28	4,997.96	10911	10912	100.00
光明路	光明路55號至光明一號橋	109	3,303.00	486.00	13.31	6,468.66	10911	10912	100.00
光明路	環中路六段至福田二街	109	1,366.00	196.00	13.65	2,675.40	10911	10912	100.00
健行路	長壽路至高鐵路一段	109	8,597.00	1,465.00	11.83	17,330.95	10912	10912	100.00
榮和路	中山路三段至環河路五段	109	3,388.00	466.00	14.66	6,831.56	10912	10912	100.00
大里路	勝利二路至德芳南路	109	2,078.00	299.00	14.01	4,188.99	10912	10912	100.00
東興路	東興路513號至文心南路	109	581.00	286.00	5.81	1,661.66	10912	10912	100.00
文化街	塗城路至向學一路	109	1,028.00	304.00	10.07	3,061.28	10912	10912	100.00
光明路	光明路173號至北岸路	109	980.00	700.00	4.06	2,842.00	10912	10912	100.00
草溪東路	東南路73巷至草溪東路87號	109	1,295.00	306.00	8.77	2,683.62	10912	10912	100.00
復興路二段	復興四街至復興六街	109	979.00	308.00	8.28	2,550.24	10912	10912	100.00
光明路	光明路17號旁閘門至中正路	109	1,273.00	536.00	4.85	2,599.60	10912	10912	100.00
溪洲路48巷	48巷全巷	109	255.00	73.00	6.78	494.94	10907	10907	100.00
振英街62巷	62巷全巷	109	207.00	80.00	4.18	334.40	10907	10907	100.00
新吉路	新吉路45巷至新明路	109	868.00	165.00	5.69	938.85	10907	10908	100.00
光興路597巷33弄	光興路597巷至光興路597巷33弄29號	109	710.00	100.00	5.50	550.00	10910	10912	100.00
高鐵東路至高鐵三路口	高鐵東路至高鐵三路口	109	585.00	44.00	49.10	2,160.40	10912	10912	100.00
東里路	東里路18號至52號	109	562.00	123.00	13.42	1,650.66	10912	10912	100.00
德芳路一段光華巷	德芳路一段光華巷全巷	109	317.00	138.00	2.87	396.06	10912	10912	100.00
西湖路	西湖路282號至321-4號	109	632.00	151.00	6.82	1,029.82	10912	10912	100.00
新甲路	立中街至自立路	109	494.00	123.00	8.23	1,012.29	10912	10912	100.00
大興十三街	大興十三街13巷2號至35號	109	226.00	103.00	4.83	497.49	10912	10912	100.00
中山路一段181巷	中山路一段177號至中山路一段181巷37號	109	272.00	112.00	4.23	473.76	10912	10912	100.00
太平十七街	太平路至太平十九街	109	299.00	228.00	5.36	1,222.08	10912	10912	100.00
建興北路	建興北路31至51號	109	82.00	72.00	5.48	394.56	10912	10912	100.00
振文路	振武路至振昌路	109	1,710.00	307.00	13.32	4,089.24	10910	10912	100.00
育德路120巷	育德路58號前	109	114.00	20.00	8.50	170.00	10910	10912	100.00
育仁路	育仁路58-80號	109	99.00	55.00	6.58	361.90	10910	10912	100.00
育德路120巷	育德路120巷16至26號	109	99.00	21.00	8.57	179.97	10910	10912	100.00
太平路43巷	太平路43巷	109	77.00	24.00	11.33	271.92	10910	10912	100.00
宜欣一路	溪洲路至宜欣一街	109	1,559.00	518.00	6.74	3,491.32	10911	10912	100.00
大里區中興路二段65巷16弄	65巷16弄全巷	109	351.00	162.50	7.19	1,168.38	10907	10909	100.00
大里區國中一路25巷	國中一路25巷2號至10號,31號至66號	109	493.00	202.00	7.79	1,573.58	10907	10909	100.00
霧峰區丁台路571巷	57號巷口至丁台路	109	362.00	87.50	5.82	509.25	10907	10909	100.00
霧峰區新埔路	新埔路63號至80號之4號前及新埔支16電桿	109	840.00	407.90	6.17	2,516.74	10908	10910	100.00
大里區樹王路	德芳路二段至愛心路	109	1,357.00	187.50	13.90	2,606.25	10908	10909	100.00
北屯區崇德六路151巷	崇德六路至昌平路二段4巷2弄AC刨封	109	562.00	117.70	9.21	1,084.02	10907	10908	100.00
北屯區昌平路二段10巷72弄	崇德六路151巷至松和街AC刨封	109	446.00	120.90	8.62	1,042.16	10907	10908	100.00
北屯區陳平路65巷	陳平一街至陳平路117巷AC刨封	109	397.00	120.50	6.40	771.20	10908	10909	100.00
北屯區建和路	太順路至太原路AC刨封	109	348.00	114.00	6.93	790.02	10907	10908	100.00
北屯區東山路一段138巷	東山路一段140巷至50巷AC刨封	109	606.00	275.70	6.14	1,692.80	10908	10909	100.00
北屯區廍子路	太原路三段至祥順二路AC刨封	109	2,476.00	355.60	17.90	6,365.24	10910	10911	100.00
北屯區東山路一段	一新一街至東山路一段220巷AC刨封	109	1,506.00	183.80	18.06	3,319.43	10909	10910	100.00
北屯區昌平路二段	豐樂路至崇德路AC刨封	109	3,286.00	535.50	12.26	6,565.23	10911	10912	100.00
北屯區青島路四段	太原路三段至文昌東十一街AC刨封	109	440.00	126.10	6.89	868.83	10911	10912	100.00
北屯區文昌東十一街	青島路四段至昌平路AC刨封	109	469.00	171.40	6.30	1,079.82	10911	10912	100.00
北屯區旱溪西路	軍福十九路至松竹五路一段AC刨封	109	3,942.00	895.50	8.05	7,208.78	10911	10912	100.00
北屯區和祥街	和祥街144號至和順路AC刨封	109	1,700.00	318.00	9.88	3,141.84	10910	10911	100.00
北屯區軍福11路	景賢二路至三甲路刨封	109	1,608.00	286.00	10.91	3,120.26	10911	10912	100.00
北屯區松竹路二段306巷	松竹路二段至同路段324巷AC刨封	109	450.00	204.00	6.17	1,258.68	10911	10912	100.00
北屯區和祥街33巷	和祥街33巷2號至和祥街33巷116號AC刨封	109	969.00	154.00	6.54	1,007.16	10910	10911	100.00
北平路二段	(中清路至青島東街) / AC刨封	109	1,472.00	315.30	10.35	3,263.36	10905	10907	100.00
北區青島西街	(北平路至天津路) / AC刨封	109	808.00	166.50	8.47	1,410.26	10905	10907	100.00
北區梅亭東街	(進化路至北屯路) / AC刨封	109	1,269.00	258.00	9.82	2,533.56	10902	10907	100.00
北區青島路四段	(興安路一段~文昌東十一街)AC刨封	109	481.00	117.30	7.12	835.18	10903	10908	100.00
北區陝西東一街	(武昌路至天津路) / AC刨封	109	411.00	122.40	6.62	810.29	10903	10907	100.00
北區北平路一段	(陝西路-北平二街) / AC刨封	109	656.00	104.50	10.73	1,121.29	10903	10912	100.00
北區忠太西路	(忠太西路96號-太原路)AC刨封	109	454.00	100.00	9.65	965.00	10902	10912	100.00
北區文昌東一街	(天津路二段至文昌東二街)AC刨封	109	1,184.00	302.00	7.55	2,280.10	10902	10912	100.00
北區國強街1至120號	(興進路至國泰街) / AC刨封	109	1,952.00	462.50	8.48	3,922.00	10905	10912	100.00
				中華民國110年2月24日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。