## 表
公開類					編製機關		臺中市養護工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市養護工程處所管景觀維護工程
				中華民國 109 年 7 月至 12 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算 / 年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度 / ( ﹪)	實際 / 進度 / ( ﹪)
總 計		61,557	881,667
臺中市109年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(中區、西區、東區、南區、南屯區及西屯區)	109	9,942	4,887	一般景觀設施改善、遊具體健設施、水電修繕、植栽移除作業	10902	10912	10910	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第一工區(豐原、東勢、石岡及新社區) 108A-217	109	5,727	528,800	補植植栽、修剪樹木、道路例行性除草等相關工作。	10901	10912	10912	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊公園廣場綠地設施改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-219)	109	5,727	4,609	公園廣場綠地設施修繕及改善等相關工作。	10901	10907	10907	100	100
109年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀綠美化維護及改善工程-第二工區(潭子、大雅、神岡及后里區)(108A-217)	109	5,727	294,947	補植植栽、修剪樹木、道路例行性除草等相關工作。	10901	10910	10910	100	100
臺中市109年度大甲、大安、外埔、清水、沙鹿、梧棲等鄰近區域景觀設施及綠美化改善工程(大甲區、大安區、外埔區、清水區)	109	6,027	2,592	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具奢施改善、景觀綠美化改善	10903	10912	10912	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(第二工區)	109	6,615	35,860	補植植栽、修剪樹木、雜草修剪等	10902	10912	10912	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(第一工區)	109	7,059	3,026	一般景觀設施改善、遊具及體健設施、材料試驗費、水電修繕、老舊廁所水電改善	10903	10912	10912	100	100
109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(第二工區)	109	7,059	2,272	一般景觀設施改善、遊具及體健設施、材料試驗費、水電修繕、老舊廁所水電改善	10902	10912	10912	100	100
臺中市109年度行道樹高空修剪作業（北區及北屯區）	109	7,674	4,674	公有樹木高空疏枝修剪	10903	10912	10908	100	100
									中華民國 110 年 2 月 5 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：由本處公園景觀維護科依據本處各工程隊及公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。