## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市新建工程處所管道路拓寬工程
中華民國 110 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			50,353	897.661		10,851.149	897.661		11,417.949	283.400	3	850.200	-	-	-
武德街(八德街至南京路)拓寬工程	道路拓寬	110	16,488	141.700	20	2,834.000	141.700	24	3,400.800	283.400	3	850.200	-	-	-	105.12	110.10	110.10	110.10
北屯區橫坑巷(皇太子殿至夜學土地公廟期)計畫道路開闢工程	道路拓寬	109 / 110	2,132	31.000	5~10	232.500	31.000	5~10	232.500	-	-	-	-	-	-	110.02	110.07	110.07	110.08
臺中市太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程(非都計)	拓寬改善	109	7,715	304.961	9	2,744.649	304.961	9	2,744.649	-	-	-	-	-	-	109.06	110.07	110.07	110.08
后里區內東路拓寬工程	道路拓寬	107	24,018	420.000	12	5,040.000	420.000	12	5,040.000	-	-	-	-	-	-	109.07	110.07	110.06	110.07

				中華民國 111 年 1 月 12 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路拓寬工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。