## 111_04
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國111年05月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,663	208	11	15	29	1,192	83	40	80	-	5	100.00%	217
臺中市政府秘書處	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府民政局	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府教育局	149	40	-	-	4	84	11	3	6	-	1	100.00%	13
臺中市教育局(國小)	270	47	3	4	7	185	6	5	13	-	-	100.00%	55
臺中市政府建設局	464	35	3	3	4	366	15	13	23	-	2	100.00%	58
臺中市政府社會局	35	3	-	1	1	24	5	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局	4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	9	3	1	-	-	4	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府地政局	9	1	1	-	-	4	2	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	10	1	-	-	1	5	2	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府勞工局	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	162	19	-	-	1	116	9	6	10	-	1	100.00%	13
臺中市政府地方稅務局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府農業局	5	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	100.00%	2
臺中市政府交通局	69	3	-	-	1	62	1	1	1	-	-	100.00%	22
臺中市政府觀光旅遊局	45	7	-	-	-	34	2	-	2	-	-	100.00%	11
臺中市政府消防局	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局	19	2	-	1	3	10	3	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府原住民族事務委員會	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府客家事務委員會	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府都市發展局	27	-	1	-	4	16	5	1	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府運動局	21	-	-	2	1	12	4	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市中區區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市東區區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市西區區公所	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南區區公所	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	5	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市南屯區公所	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	6	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	19	1	-	-	-	16	-	-	1	-	1	100.00%	1
臺中市大里區公所	15	1	-	-	-	9	2	2	1	-	-	100.00%	1
臺中市太平區公所	16	1	-	-	-	13	-	-	2	-	-	100.00%	1
臺中市清水區公所	18	2	-	-	-	11	2	2	1	-	-	100.00%	4
臺中市沙鹿區公所	16	2	-	-	-	11	1	-	2	-	-	100.00%	3
臺中市大甲區公所	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市東勢區公所	16	2	-	-	-	14	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市梧棲區公所	18	1	-	-	-	16	-	-	1	-	-	100.00%	2
臺中市烏日區公所	11	2	-	-	-	8	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市神岡區公所	10	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所	13	1	-	-	-	8	1	1	2	-	-	100.00%	4
臺中市大雅區公所	16	1	1	-	-	12	2	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所	17	8	-	-	-	8	1	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市霧峰區公所	29	6	-	-	-	21	1	-	1	-	-	100.00%	3
臺中市潭子區公所	13	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市龍井區公所	27	2	-	-	-	21	1	1	2	-	-	100.00%	2
臺中市外埔區公所	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所	30	3	-	3	-	22	1	-	1	-	-	100.00%	4
臺中市石岡區公所	12	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市大安區公所	5	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所	13	1	-	-	1	8	1	-	2	-	-	100.00%	1
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國111年6月14日編製

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據「行政院公共工程標案管理系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。