## 111_04
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國111年04月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,510	156	11	9	30	1,100	69	59	74	-	2	100.00%	125
臺中市政府秘書處	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府民政局	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府教育局	117	14	-	-	5	71	10	8	8	-	1	100.00%	7
臺中市教育局(國小)	229	21	2	-	11	170	9	8	8	-	-	100.00%	32
臺中市政府建設局	455	56	3	3	4	340	18	15	15	-	1	100.00%	25
臺中市政府社會局	31	-	1	1	1	23	1	1	3	-	-	100.00%	-
臺中市政府警察局	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府衛生局	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	7	1	2	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府地政局	8	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府經濟發展局	8	-	-	1	-	3	1	2	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府勞工局	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市政府水利局	154	17	-	-	1	105	9	8	14	-	-	100.00%	9
臺中市政府地方稅務局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市政府農業局	7	-	-	-	-	4	-	-	3	-	-	100.00%	1
臺中市政府交通局	67	2	-	-	2	57	1	4	1	-	-	100.00%	14
臺中市政府觀光旅遊局	40	6	-	-	-	29	3	1	1	-	-	100.00%	10
臺中市政府消防局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府文化局	18	7	-	2	2	6	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府原住民族事務委員會	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府客家事務委員會	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府都市發展局	27	1	1	1	2	15	5	2	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府運動局	21	3	1	-	1	13	1	-	2	-	-	100.00%	-
臺中市中區區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市東區區公所	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西區區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市南區區公所	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市西屯區公所	5	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	5	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	18	1	-	-	-	16	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市大里區公所	14	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市太平區公所	14	-	-	-	-	12	-	1	1	-	-	100.00%	1
臺中市清水區公所	16	-	-	-	-	13	-	1	2	-	-	100.00%	3
臺中市沙鹿區公所	14	1	-	-	-	10	-	2	1	-	-	100.00%	2
臺中市大甲區公所	11	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市東勢區公所	11	1	-	-	1	8	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市梧棲區公所	16	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市烏日區公所	10	1	-	-	-	8	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市神岡區公所	10	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市大肚區公所	12	-	-	-	-	9	-	1	2	-	-	100.00%	2
臺中市大雅區公所	15	1	1	-	-	13	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市后里區公所	9	4	-	-	-	4	1	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市霧峰區公所	24	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市潭子區公所	12	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市龍井區公所	25	2	-	-	-	20	-	1	2	-	-	100.00%	-
臺中市外埔區公所	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市和平區公所	30	-	-	1	-	29	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市石岡區公所	9	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市大安區公所	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市新社區公所	11	2	-	-	-	6	2	-	1	-	-	100.00%	-
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國111年5月9日編製

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據「行政院公共工程標案管理系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。