## 110_11
公開類					編製機關	臺中市政府研究發展考核委員會
月報	當月結束後45日內填報					表號	30280-05-02-2
臺中市政府各機關發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國110年11月
執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上 未達10%	落後達1%以上未達5%	符合 -1%至1%	超前達1%以上 未達5%	超前達5%以上 未達10%	超前達10%以上	迄未填報

合計	1,986	134	19	18	27	1,484	114	57	120	-	13	100.00%	584
臺中市政府秘書處	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府民政局	12	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	100.00%	8
臺中市政府教育局	216	22	3	5	3	147	17	9	10	-	-	100.00%	73
臺中市教育局(國小)	400	25	13	7	9	296	16	7	26	-	1	100.00%	143
臺中市政府建設局	463	33	1	1	5	343	35	13	24	-	8	100.00%	125
臺中市政府社會局	24	2	1	-	1	14	2	2	2	-	-	100.00%	2
臺中市政府警察局	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	100.00%	2
臺中市政府衛生局	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市政府環境保護局	9	1	-	-	-	5	2	-	1	-	-	100.00%	3
臺中市政府地政局	11	-	-	-	-	6	4	-	1	-	-	100.00%	1
臺中市政府經濟發展局	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	100.00%	10
臺中市政府勞工局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府水利局	167	15	-	-	2	120	11	4	13	-	2	100.00%	33
臺中市政府地方稅務局	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市政府農業局	14	-	-	-	-	9	-	1	4	-	-	100.00%	4
臺中市政府交通局	62	3	-	-	1	53	2	1	2	-	-	100.00%	20
臺中市政府觀光旅遊局	44	3	-	-	-	32	4	3	1	-	1	100.00%	10
臺中市政府消防局	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100.00%	3
臺中市政府文化局	21	1	-	1	1	18	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市政府原住民族事務委員會	13	-	-	1	-	11	-	-	1	-	-	100.00%	5
臺中市政府都市發展局	29	3	-	1	-	18	6	1	-	-	-	100.00%	6
臺中市政府運動局	26	4	-	-	-	16	1	1	3	-	1	100.00%	6
臺中市中區區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
臺中市東區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市西區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市南區區公所	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北區區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	1
臺中市西屯區公所	6	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	100.00%	-
臺中市南屯區公所	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100.00%	-
臺中市北屯區公所	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	100.00%	-
臺中市豐原區公所	19	1	-	-	-	15	-	1	2	-	-	100.00%	4
臺中市大里區公所	12	1	-	-	-	8	2	-	1	-	-	100.00%	4
臺中市太平區公所	15	2	-	-	-	11	1	1	-	-	-	100.00%	1
臺中市清水區公所	24	1	-	-	-	21	-	1	1	-	-	100.00%	8
臺中市沙鹿區公所	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市大甲區公所	26	2	-	-	1	20	-	1	2	-	-	100.00%	10
臺中市東勢區公所	22	2	-	-	-	13	2	2	3	-	-	100.00%	4
臺中市梧棲區公所	19	-	-	-	-	17	1	1	-	-	-	100.00%	4
臺中市烏日區公所	19	-	-	-	-	17	-	-	2	-	-	100.00%	3
臺中市神岡區公所	12	-	-	-	-	10	1	-	1	-	-	100.00%	3
臺中市大肚區公所	21	-	-	-	1	14	1	1	4	-	-	100.00%	11
臺中市大雅區公所	24	3	-	-	-	20	1	-	-	-	-	100.00%	7
臺中市后里區公所	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100.00%	6
臺中市霧峰區公所	28	3	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100.00%	12
臺中市潭子區公所	11	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	100.00%	4
臺中市龍井區公所	27	2	-	-	-	20	-	2	3	-	-	100.00%	8
臺中市外埔區公所	14	-	-	-	-	12	-	-	2	-	-	100.00%	5
臺中市和平區公所	41	1	-	2	3	30	2	1	2	-	-	100.00%	10
臺中市石岡區公所	14	1	-	-	-	11	-	1	1	-	-	100.00%	7
臺中市大安區公所	11	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	100.00%	4
臺中市新社區公所	17	1	-	-	-	10	-	1	5	-	-	100.00%	2
填表		審核			業務主管人員				機關首長				中華民國110年12月22日編製

				主辦統計人員

資料來源：本會管制考核組依據「行政院公共工程標案管理系統」資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。