## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程(修正表)
	中華民國 110 年 7 月至 12 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要(施作路段起訖點或施工內容)	預算年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工年月	實際完工年月	實際進度(%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			196,243.68	58,030.80	1,720.14	438,893.87
中興一巷	中興一巷~中興街	110	191.43	102.80	4.34	446.15	11008	11008	100.00
篤行路146巷13號旁	篤行路146巷13號前	110	81.16	43.40	3.65	158.41	11009	11009	100.00
台灣大道二段與篤信街交叉口	篤信街路口	110	106.60	34.70	3.57	123.88	11009	11009	100.00
台灣大道二段與日興街交叉口	日興街路口	110	101.18	28.80	4.07	117.22	11009	11009	100.00
三民路二段33號	三民路二段33號前	110	143.15	40.70	3.50	142.45	11011	11011	100.00
存中街與忠明南路口	存中街口	110	214.94	16.90	5.50	92.95	11011	11011	100.00
忠明南路60號前	忠明南路60號前	110	195.38	59.40	3.50	207.90	11011	11011	100.00
五權路2之192巷	五權路2之192巷	110	133.28	54.80	4.64	254.27	11011	11011	100.00
安林路7之8號前	安林路至安林路7之8號前	110	157.75	88.70	2.89	256.34	11007	11007	100.00
精誠路502巷	(含大墩六街十四巷(精誠路~精誠路502巷18號)	110	299.00	164.20	4.39	720.84	11007	11008	100.00
永春東路1379之3號旁(永春東路~永春東路1379之3號)	(永春東路~永春東路1379之3號)	110	60.75	22.60	4.29	96.95	11007	11008	100.00
豐富路201巷	(豐富路~文心南六路268巷)	110	360.00	190.60	3.76	716.66	11007	11008	100.00
文心南六路268巷	(文心南六路~文心南五路一段)	110	489.70	125.70	8.38	1,053.37	11007	11008	100.00
環中路四段	(龍富十路-黎明路一段)	110	2,028.00	556.20	4.02	2,235.92	11007	11011	100.00
信義南街正義街口	信義南街正義街口	110	255.54	19.80	21.26	420.95	11006	11009	100.00
五權南一路	南和一街-五權南路	110	357.00	141.20	4.14	584.57	11009	11010	100.00
石岡區德興里豐勢路255巷及和盛街南眉巷	(豐勢路~豐勢路255巷1號)	110	852.83	263.00	4.17	1,096.71	11002	11008	100.00
新社區中正里中正街(中92)(電桿編號:G7269HA92)	AC刨封	110	73.00	45.00	4.73	212.85	11002	11008	100.00
石岡區龍興里萬仙街14號	AC刨封	110	73.00	31.00	6.50	201.50	11002	11008	100.00
新社區中正里中正街(中92)(電桿編號:G7269HA92)	AC刨封	110	99.00	7.00	4.00	28.00	11002	11007	100.00
新社區永源里東山街(電桿編號G7357AD35)	AC刨封	110	21.00	2.20	4.16	9.15	11002	11007	100.00
新社區永源里東山街89之18號路口	AC刨封	110	22.00	2.20	8.30	18.26	11002	11007	100.00
豐原區南村里北陽三街3號	AC刨封	110	99.00	14.60	10.50	153.30	11002	11007	100.00
豐原區豐原里豐原大道二段253號	AC刨封	110	99.00	37.00	10.22	378.14	11002	11007	100.00
石岡區龍興里萬仙街(電桿編號G7268BB65)	AC刨封	110	99.00	46.00	6.24	287.04	11002	11011	100.00
神岡區神岡里中正路	(神岡路起~中正南街迄)	110	1,611.36	226.70	13.66	3,096.72	11003	11009	100.00
東勢區明正里東蘭路永盛巷	(7-9號至7-5號(協和分27-G7376AE44))	110	620.00	241.50	4.34	1,048.11	11003	11011	100.00
神岡區新庄里新興北路	(新興路至和睦路一段887巷)	110	3,736.45	1,006.40	7.83	7,880.11	11003	11012	100.00
大雅區大林路(7巷至140巷間)	大林路(7巷至140巷間)	110	2,394.71	602.20	8.24	4,962.13	11005	11011	100.00
大雅區大林路(191巷至241巷間)	大林路(191巷~373巷間)	110	5,730.70	1,443.00	8.17	11,789.31	11005	11011	100.00
東勢區東勢高工舊址	東勢高工舊址	110	958.83	222.60	10.03	2,232.68	11005	11011	100.00
大雅區大林路110巷	大林路110巷	110	171.17	76.00	5.23	397.48	11005	11011	100.00
豐原區西勢路190巷(西勢路190巷及西勢路190巷16弄)	西勢路190巷(西勢路190巷及西勢路190巷16弄)	110	199.81	138.00	3.30	455.40	11002	11009	100.00
豐原區水源路258巷17弄	水源路258巷17弄	110	183.96	108.00	4.64	501.12	11002	11011	100.00
潭子區頭張東路	頭張東路1號~頭張東路42號AC路面刨封	110	456.32	108.40	10.18	1,103.51	11006	11008	100.00
潭子區潭富路二段157巷至潭富路二段65號旁	AC路面刨封	110	454.97	271.80	3.81	1,035.56	11006	11008	100.00
潭子區大富路一段	大富路一段87號~139號	110	711.12	294.00	6.22	1,828.68	11006	11008	100.00
潭子區潭興路二段36巷	潭興路二段~潭興路二段36巷75號AC路面刨封	110	585.73	308.60	5.01	1,546.09	11006	11008	100.00
潭子區中興北路、大成街124巷、大成街126巷	中興北路(大成街122巷~130巷)、大成街124巷、大成街126巷AC路面刨封	110	609.90	197.60	7.73	1,527.45	11006	11008	100.00
石岡區大勇街	豐勢路~明德路AC路面刨封	110	870.81	228.40	8.46	1,932.26	11006	11008	100.00
潭子區中山路三段611巷	中山路~中山路三段611巷8號AC路面刨封	110	138.07	196.00	2.48	486.08	11006	11008	100.00
潭子區頭張東路86巷	頭張東路86巷7號~41號AC路面刨封	110	269.65	112.00	6.03	675.36	11007	11009	100.00
潭子區雅潭路二段399巷	雅潭路二段~雅潭路二段399巷130號AC路面刨封	110	810.19	293.10	7.31	2,142.56	11007	11009	100.00
豐原區中陽路	豐原大道四段~中陽路670號AC路面刨封	110	3,419.73	898.40	9.79	8,795.34	11007	11009	100.00
新社區華豐街89號及101號	華豐街168號~華豐街口AC路面刨封	110	808.00	704.30	3.12	2,197.42	11008	11010	100.00
新社區崑南街	崑南街65-1號~軍營門口AC路面刨封	110	530.91	298.00	4.21	1,254.58	11008	11010	100.00
大雅區中山八路	中山八路60號~中山路AC路面刨封	110	1,149.77	442.20	6.82	3,015.80	11008	11010	100.00
神岡區文昌街	民權二街~社口街AC路面刨封	110	702.21	171.90	10.36	1,780.88	11008	11010	100.00
潭子區頭家國小大門前	AC路面刨封	110	787.36	114.00	15.10	1,721.40	11008	11010	100.00
大雅區中山路	中清路三段~中山路177號前AC路面刨封	110	3,861.75	873.00	10.87	9,489.51	11011	11012	100.00
東勢區粵寧里東蘭路	豐勢路~新豐街AC路面刨舖	110	321.00	574.00	11.36	6,520.64	11005	11008	100.00
東勢區慶福里燥坑產業道路	(中45)(東關路四段起~東關路173號迄)AC路面刨封	110	357.00	1,716.50	4.13	7,089.15	11005	11012	100.00
東勢區東勢高工舊址	環山道路AC路面刨封	110	167.00	621.00	5.97	3,707.37	11002	11011	100.00
潭子區福仁里福貴路(環中路一段至潭興路二段)	AC路面刨封	110	2,858.70	653.00	9.19	6,001.07	11002	11012	100.00
潭子區大圳路(神清路至神圳路)	AC路面刨封	110	1,411.63	293.70	10.30	3,025.11	11002	11012	100.00
潭子區頭家東里頭張東路(頭張東路52號前至頭張東路133號迄)	AC路面刨封	110	353.60	66.30	10.70	709.41	11002	11012	100.00
大雅區大楓里民富街(民生路三段至民豐街)	AC路面刨封	110	1,016.03	216.20	10.14	2,192.27	11002	11009	100.00
大雅區雅潭路(雅潭路四段600巷55弄1號起~雅潭路四段600巷55弄21號迄)	AC路面刨封	110	164.27	55.00	1.54	84.70	11002	11008	100.00
大雅區忠義里、六寶里月祥路	月祥路305號至月祥路755號AC路面刨封	109	4,473.00	1,007.00	8.43	8,489.01	10911	11008	100.00
大雅區橫山里振興路	振興路231號至中山路AC路面刨封	109	5,246.00	1,392.50	6.76	9,413.30	10911	11008	100.00
潭子區栗林里三和路	三和路及弘智街路口至潭富路二段8-4號前	109	265.00	82.70	5.38	444.93	10911	11008	100.00
北屯區昌平路三段	北屯區環中路一段起至潭子區東寶里大明一路迄	109	985.00	263.00	7.93	2,085.59	10911	11008	100.00
神岡區豐洲里神洲路	神洲路262巷起至國豐路一段迄	109	1,373.00	331.70	8.26	2,739.84	10911	11008	100.00
大雅區昌平路四段282巷	昌平路四段282巷至潭子區潭富路三段53號	109	1,784.00	753.10	6.62	4,985.52	10911	11008	100.00
潭子區頭家里頭張路二段	(德福街~昌平東七街)	109	2,177.00	355.00	10.61	3,766.55	10911	11008	100.00
沙鹿區自由路(自由路70巷至自由路95巷)	道路改善	110	596.24	94.50	14.06	1,328.67	11005	11007	100.00
梧棲區文心街171巷(文心街至文心街171巷48號)	道路改善	110	450.70	105.70	8.44	892.11	11006	11010	100.00
沙鹿區平等路(平等路50號至平等路52號)	道路改善	110	415.41	70.70	13.27	938.19	11006	11011	100.00
梧棲區中興路(居仁街至雲集街)	道路改善	110	3,758.27	389.00	23.26	9,048.14	11007	11009	100.00
沙鹿區中山路669巷	道路改善	110	986.83	109.80	8.65	949.77	11007	11009	100.00
沙鹿區星輝路110巷(星輝路至星輝路110巷112號)	道路改善	110	603.95	217.20	8.37	1,817.96	11008	11009	100.00
沙鹿區錦華街(中山路田尾巷-錦華街186號)	道路改善	110	602.85	265.30	7.97	2,114.44	11008	11009	100.00
外埔區長生路818號	道路改善	110	181.08	58.70	3.86	226.58	11009	11010	100.00
梧棲區博愛路15-1號旁(博愛路15-1號至博愛路15-12號)	道路改善	110	147.24	83.60	3.97	331.89	11009	11010	100.00
梧棲區梧北路(大智路二段至大仁路)	道路改善	110	924.52	319.80	6.74	2,155.45	11009	11010	100.00
大甲區青一路至青三路9巷及11巷	道路改善	110	1,413.60	784.60	5.22	4,095.61	11006	11007	100.00
中山路一段(成功路至中山路1332號)	道路改善	110	1,734.90	284.80	21.10	6,009.28	11006	11007	100.00
沙鹿區南斗路(南斗路152巷至自由路255巷)	道路改善	110	663.70	79.00	13.20	1,042.80	11006	11007	100.00
外埔區六分路中興巷(甲后路至后里圳第二排水附近)	道路改善	110	1,352.80	1,160.00	4.99	5,788.40	11006	11007	100.00
外埔區東西巷(馬鳴國小-外埔路)	道路改善	110	928.00	424.00	6.50	2,756.00	11006	11007	100.00
清水區海口南路(西濱至三順路)	道路改善	110	1,245.60	908.70	5.37	4,879.72	11006	11008	100.00
沙鹿區中山路466巷(福鹿街至中山路)	道路改善	110	450.30	295.80	4.47	1,322.23	11006	11008	100.00
清水區中央北路(高美路至中央北路10-12號)	道路改善	110	1,470.00	698.50	8.97	6,265.55	11007	11008	100.00
大甲區五福街(文武路至中華街)	道路改善	110	1,000.00	239.60	10.40	2,491.84	11009	11010	100.00
清水區吳厝一街92號前(米粉寮溪前至大楊南街前)	道路改善	110	1,495.00	828.00	5.83	4,827.24	11011	11011	100.00
沙鹿區中航路261巷、267巷、273巷(465巷至中航路)	道路改善	110	259.95	242.80	2.86	694.41	11011	11011	100.00
清水區中社路900號	道路改善	110	461.44	111.80	9.67	1,081.11	11009	11010	100.00
清水區中社路(忠貞路-建國路)	道路改善	110	1,044.37	280.80	8.06	2,263.25	11004	11007	100.00
大甲區幼九路	道路改善	110	1,205.39	64.00	14.74	943.36	11004	11007	100.00
大甲區雁門路	道路改善	110	360.77	70.00	10.54	737.80	11003	11008	100.00
清水區南新路76號	道路改善	110	490.91	41.00	5.16	211.56	11007	11010	100.00
清水區中華路二段299號	道路改善	110	476.22	76.00	4.02	305.52	11008	11009	100.00
梧棲區向上路九段661巷6號	道路改善	110	384.54	124.50	5.60	697.20	11007	11010	100.00
梧棲區向上路九段快車道16號柱~18號柱	道路改善	110	279.33	93.30	6.63	618.58	11007	11010	100.00
清水區海濱里海濱路350號	道路改善	110	72.46	70.70	1.54	108.88	11005	11007	100.00
外埔區馬鳴里土城路448號	道路改善	110	123.24	96.00	3.44	330.24	11006	11008	100.00
大安區龜殼里中山南路802巷	道路改善	110	249.12	144.40	3.71	535.72	11006	11008	100.00
大安區龜殼里中山南路790號	道路改善	110	193.41	117.10	3.19	373.55	11006	11008	100.00
清水區神清路98-3號	道路改善	110	665.78	196.00	9.91	1,942.36	11006	11008	100.00
清水區南寧里清水街	道路改善	110	313.88	92.80	8.20	760.96	11010	11011	100.00
清水區南寧里鎮北街	道路改善	110	321.64	85.00	8.89	755.65	11010	11011	100.00
大甲區建興里如意路27巷	道路改善	110	2,306.51	168.00	5.06	850.08	11003	11009	100.00
大甲區義和里水美路96巷	道路改善	110	148.87	26.00	4.30	111.80	11003	11009	100.00
大甲區文曲里東安路33號前	道路改善	110	308.19	59.50	2.91	173.15	11003	11009	100.00
大甲區孟春里經國路2151巷59弄前	道路改善	110	492.17	154.80	6.57	1,017.04	11004	11007	100.00
大甲區奉化里賢仁路65號前	道路改善	110	880.42	53.50	5.85	312.98	11004	11007	100.00
大甲區文武里大甲街22巷	道路改善	110	93.58	41.50	4.72	195.88	11005	11008	100.00
大甲區孟春里中山路二段(臨江路至通天路)	道路改善	110	640.84	209.30	6.60	1,381.38	11005	11008	100.00
大甲區建興里如意路17巷前	道路改善	110	478.35	72.70	2.71	197.02	11005	11008	100.00
外埔區二崁路333巷前	道路改善	110	923.17	118.30	7.16	847.03	11006	11008	100.00
沙鹿區三鹿里國昌一街	道路改善	110	279.02	134.40	4.95	665.28	11009	11011	100.00
沙鹿區三鹿里自立路198巷	道路改善	110	626.56	157.00	9.24	1,450.68	11009	11011	100.00
大甲區幸福里東明路132-8號	道路改善	110	452.23	76.80	7.45	572.16	11010	11012	100.00
外埔區馬鳴里新厝路58-1號至58號及72號至76號前	道路改善	110	331.09	157.00	5.08	797.56	11011	11012	100.00
外埔區大同里甲后路三段783巷46號	道路改善	110	309.96	133.60	5.24	700.06	11011	11012	100.00
太平區坪林里中山路二段165巷	AC路面改善	110	174.24	74.50	4.19	312.16	11007	11009	100.00
太平區德隆里華安街160巷(華安街2號至工業二十路)	AC路面改善	110	363.88	164.00	5.71	936.44	11007	11009	100.00
太平區永隆里光興路401巷(全巷)	AC路面改善	110	324.23	188.00	4.11	772.68	11007	11009	100.00
太平區建國里建和街(建和街11巷至建成街)	AC路面改善	110	325.75	99.00	7.33	725.67	11007	11009	100.00
太平區建國里建功街(建功街86號至建祥街)及建祥街(建成街至建和街11巷)	AC路面改善	110	425.95	162.00	6.65	1,077.30	11007	11009	100.00
太平區成功里復興街50巷	AC路面改善	110	165.05	73.00	5.46	398.58	11008	11009	100.00
(中108-1)霧峰區吉峰里吉峰路(錦州路口至吉峰路88-8號)	AC路面改善	110	1,063.30	144.60	16.58	2,397.47	11009	11011	100.00
太平區光隆里興隆路一段76巷37弄及51弄	AC路面改善	110	369.12	149.50	5.65	844.68	11011	11012	100.00
明禮街及自強街(長春街至中華路)	AC路面改善	110	821.17	311.00	6.61	2,055.71	11005	11007	100.00
大源二十八街(大源路至大源二十八街49號)	AC路面改善	110	328.64	191.00	4.65	888.15	11005	11007	100.00
新平路三段210巷(新平路三段206巷至新英街)	AC路面改善	110	803.42	315.00	7.17	2,258.55	11005	11007	100.00
稻田森林公園周邊道路	AC路面改善	110	1,971.31	908.00	6.08	5,520.64	11006	11009	100.00
信義街(光德路至信義街214巷)	AC路面改善	110	2,639.81	467.00	13.18	6,155.06	11006	11009	100.00
大源十九街(大源十七街至中山路一段)	AC路面改善	110	1,124.41	505.00	6.18	3,120.90	11006	11009	100.00
中平九街(中平九街109巷至138巷)	AC路面改善	110	497.32	143.00	10.28	1,470.04	11006	11009	100.00
中沙路164巷及遊園南路450巷(中沙路至遊園南路450巷56號前)	AC路面改善	110	1,238.97	450.00	7.60	3,420.00	11007	11009	100.00
旱溪東路(新福路417號至資源回收場旁)	AC路面改善	110	1,673.31	260.00	17.81	4,630.60	11007	11009	100.00
立仁路(立新街至新仁路)	AC路面改善	110	1,625.97	528.00	8.64	4,561.92	11007	11009	100.00
東海街72巷(東海街至國際街)	AC路面改善	110	1,424.82	648.00	6.80	4,406.40	11007	11009	100.00
光興路487巷(光興路至光德路)	AC路面改善	110	2,416.01	537.00	12.06	6,476.22	11009	11010	100.00
榮泉路(中山路三段至環河路五段)	AC路面改善	110	3,443.31	611.00	14.42	8,810.62	11010	11012	100.00
永隆七街(國光路至爽文路)	AC路面改善	110	1,629.70	450.00	10.24	4,608.00	11010	11012	100.00
龍井區新庄里向上路六段	南新路口往北快車道	110	677.65	61.70	16.25	1,002.63	11008	11010	100.00
龍井區新東里遊園南路143巷及143巷1弄	遊園南路至遊園南路143巷95號前	110	1,094.82	612.50	5.45	3,338.13	11008	11010	100.00
龍井區忠和里向上路八段	中山一路221巷至向上路八段933號前	110	990.08	204.40	7.31	1,494.16	11011	11012	100.00
烏日區榮泉里振興街	成功火車站至振興街36號前	110	389.58	213.80	4.09	874.44	11005	11008	100.00
烏日區榮泉里中山路三段500號旁巷道	路面改善	110	351.77	118.40	6.61	782.62	11005	11008	100.00
烏日區東園里溪南路一段126巷281弄	(溪南路一段126巷281弄128號至溪南路一段126巷	110	632.50	330.80	4.25	1,405.90	11005	11008	100.00
烏日區學田里論子巷28號周邊	路面改善	110	565.75	611.60	2.81	1,718.60	11004	11009	100.00
烏日區光明里環河路一段	溪南橋，環河路一段至五光路口	110	370.78	149.30	5.53	825.63	11004	11009	100.00
烏日區榮泉里知高圳步道	中山路三段登寺巷至知高圳步道	110	285.09	157.50	4.70	740.25	11008	11011	100.00
大肚區山陽里沙田路三段888巷	沙田路三段824巷口往東450公尺	110	898.75	515.80	4.70	2,424.26	11008	11011	100.00
龍井區三德里工業路173巷	路面改善及新建側溝	110	2,911.50	479.50	5.85	2,805.08	11004	11007	100.00
大肚區瑞井里遊園路一段150巷	遊園路一段150巷至中和社區內道路	110	859.80	314.30	6.95	2,184.39	11008	11009	100.00
太平區中政里中平路順昌巷	中平路至中平路順昌巷31號	110	514.67	178.50	6.47	1,154.90	11010	11012	100.00
太平區光隆里正光街	光興路至正光街201巷	110	1,153.20	527.50	5.20	2,743.00	11010	11012	100.00
大里區西湖里大峰路130巷及草湖路95巷	路面改善	110	567.38	195.00	8.27	1,612.65	11010	11012	100.00
大里區西湖里西湖路53巷	路面改善	110	496.37	172.60	7.02	1,211.65	11010	11012	100.00
霧峰區坑口里復興路二段126巷(復興路二段至復興二街)	AC刨鋪	110	447.21	335.90	4.17	1,400.70	11005	11007	100.00
大里區大里里大里路(251號前至大新街)	AC刨鋪	110	292.00	94.00	6.84	642.96	11005	11007	100.00
霧峰區甲寅里自強路81巷(1號至47號前)	AC刨鋪	110	231.00	121.00	5.08	614.68	11005	11007	100.00
大里區大元里大里街(大里街七巷至國中路口)	AC刨鋪	110	150.00	44.50	7.21	320.85	11008	11010	100.00
霧峰區丁台里丁台路(丁台路365號至395號)	AC刨鋪	110	150.00	126.50	3.22	407.33	11008	11010	100.00
霧峰區北勢里北豐路106巷(北豐路106巷至中投東路二段口)	AC刨鋪	110	195.50	114.30	4.49	513.21	11008	11010	100.00
大里區大里里瓦瑤路(大里路至瓦瑤路75巷前)	AC刨鋪	110	1,451.85	867.60	4.46	3,869.50	11006	11007	100.00
大里區金城里中興路一段致富巷及鄰近巷道	AC刨鋪	110	387.45	334.30	3.04	1,016.27	11007	11008	100.00
太平區中山里中山路二段(中山路二段348號至大興路)	AC刨鋪	110	230.00	410.60	14.51	5,957.81	11009	11011	100.00
太平區太平里長億六街(永豐路至太平九街)	AC刨鋪	110	150.00	608.30	5.61	3,412.56	11009	11011	100.00
霧峰區五福里峰堤路(環中路八段接峰堤路)	AC刨鋪	110	418.66	128.20	8.93	1,144.83	11009	11011	100.00
霧峰區甲寅里民生路(自強路至錦州路口)	AC刨鋪	110	2,957.03	785.70	9.58	7,527.01	11009	11011	100.00
霧峰區中正里四德路(四德路38號門前至林森路口)	AC刨鋪	110	880.61	131.80	15.90	2,095.62	11011	11012	100.00
霧峰區丁台里丁台路451巷	路面改善及新建側溝	110	709.33	308.90	4.06	1,254.13	11005	11007	100.00
霧峰區北柳里沿74快速公路橋下-新厝路至四德路(雙向)	路基整理	110	400.00	1,224.30	4.19	5,129.82	11009	11011	100.00
霧峰區峰谷里峰谷路(峰谷路496號旁至萬斗六分4G6318GA93電桿旁)	AC刨鋪	110	230.00	79.50	5.67	450.77	11009	11011	100.00
大里區大元里夏元路(夏元路19-1號側至23號側及夏元路23號側至9-1號旁)	AC刨鋪	110	400.00	295.40	3.85	1,137.29	11007	11008	100.00
大里區立德里立仁一路178巷(立仁五路與立仁一路178巷口至立仁一路口)	AC刨鋪	110	307.08	72.80	8.17	594.78	11006	11008	100.00
大里區立德里立信街與合信街(立新二街至合信街口與立信街至自立路)	AC刨鋪	110	577.30	164.80	6.59	1,086.03	11007	11008	100.00
大里區立德里立仁一路(自立路口至立仁四路口)	AC刨鋪	110	580.00	248.00	6.44	1,597.12	11006	11008	100.00
大里區瑞城里塗城路(塗城路433巷至美群路)	AC刨鋪	110	400.00	106.30	10.76	1,143.79	11008	11010	100.00
大里區塗城里塗城路(三民一街至三民二街)	AC刨鋪	110	500.00	148.00	9.72	1,438.56	11008	11010	100.00
大里區仁化里仁美路159巷(仁美路至太堤東路)	AC刨鋪	110	1,140.74	188.00	11.73	2,205.24	11008	11010	100.00
大里區大元里東里路52號前至國中路	AC刨鋪	110	533.87	72.40	13.95	1,009.98	11008	11010	100.00
大里區瑞城里瑞城一街(中興路一段至瑞城一街157號)	AC刨鋪	110	1,760.77	301.00	13.22	3,979.22	11009	11010	100.00
北區中華路二段	五權路至太平路AC刨封	110	5,969.00	434.20	19.26	8,362.69	11007	11008	100.00
北屯區東山路一段140巷81弄	東山路一段140巷81弄AC刨封	110	1,129.00	306.60	7.07	2,167.66	11007	11007	100.00
北區五常街	五權路至柳川東路四段AC刨封	110	998.00	203.80	8.81	1,795.48	11007	11007	100.00
北屯區北平路三段	河北路至梅川東路AC刨封	110	1,907.00	413.20	9.64	3,983.25	11007	11007	100.00
北區日興街	文化街至英士路AC刨封	110	6,927.00	155.70	10.47	1,630.18	11008	11008	100.00
北區中清路一段	中清路一段39號至中清路一段85號AC刨封	110	379.00	171.50	3.53	605.40	11008	11008	100.00
北區健行路198巷	榮華街至梅亭街AC刨封	110	617.00	123.00	3.57	439.11	11008	11008	100.00
北區梅亭街	健行路198巷至榮德路AC刨封	110		101.50	8.88	901.32	11008	11008	100.00
北屯區柳陽東街	北平路四段至漢口路五段AC刨封	110	1,669.00	397.00	7.58	3,009.26	11010	11010	100.00
北屯區柳陽東街	進化北路至太原路三段AC刨封	110	2,103.00	261.40	14.45	3,777.23	11009	11009	100.00
北區學士路	五權路至柳川東路四段AC刨封	110	6,782.00	63.80	11.94	761.77	11011	11011	100.00
	五權路至美德街AC刨封	110		463.30	19.57	9,066.78			100.00
	五權路414至482號AC刨封	110		64.20	11.91	764.62			100.00
北屯區柳陽東街	崇興路一段至漢口路五段AC刨封	110	395.00	138.50	6.99	968.12	11011	11011	100.00
北區中清路一段880巷	中清路至青島路AC刨封	110	601.00	228.00	5.34	1,217.52	11011	11011	100.00
北區綏遠路一段	太原路二段致賴厝街AC刨封	110	742.00	81.00	13.93	1,128.33	11011	11011	100.00
北屯區太原路三段269巷	太原路三段269巷25號至太原路三段路口	110	180.00	81.00	4.31	349.11	11009	11009	100.00
北屯區中清路二段333巷	中清路二段333巷17弄及5弄全段	110	168.75	96.00	3.02	289.92	11007	11007	100.00
北屯區東山路一段503巷	東山路一段503巷至23弄	110	916.40	189.20	8.43	1,594.96	11007	11007	100.00
北屯區東山路一段140巷64弄	東山路一段140巷64弄(140~146巷)	110	274.50	145.50	4.59	667.85	11008	11008	100.00
北屯區昌平路二段	昌平路二段(山西路三段至松竹路二段)	110	1,237.39	174.40	13.79	2,404.98	11007	11007	100.00
北屯區柳陽西街2巷	柳陽西街2巷全巷	110	199.00	53.50	4.78	255.73	11008	11008	100.00
北屯區文昌東十一街	文昌東十一街至興安路一段	110	324.17	84.70	7.10	601.37	11008	11008	100.00
北屯區'東山路一段140巷2弄	東山路一段140巷2弄4-1至4-5號	110	180.19	52.80	4.72	249.22	11008	11008	100.00
北屯區松義街	松山街至松義街348巷	110	814.79	169.00	10.09	1,705.21	11007	11007	100.00
北屯區'崇德二路一段	崇德二路一段(遼寧路至僑孝街)	110	376.93	111.20	7.28	809.54	11008	11008	100.00
北屯區東山路一段147巷	東山路一段147巷(9~31弄)	110	404.21	133.70	6.39	854.34	11008	11008	100.00
北屯區環中路一段922號旁巷道	環中路一段至崇德路三段891-11號	110	418.88	293.50	3.72	1,091.82	11009	11009	100.00
北屯區'僑孝街	北屯路至僑孝街138巷	110	1,373.85	343.20	7.06	2,422.99	11010	11010	100.00
北屯區祥順路至軍福十三路路口	祥順路至軍福十三路路口	110	1,956.29	53.00	24.98	1,323.94	11008	11008	100.00
北屯區祥順路至軍福九路路口	祥順路至軍福九路路口	110		36.50	30.74	1,122.01	11008	11008	100.00
北屯區祥順路至景賢路路口	祥順路至景賢路路口	110		60.00	25.93	1,555.80	11008	11008	100.00
北屯區松安街218巷	松安街218巷	110	490.79	151.30	4.71	712.62	11009	11009	100.00
北屯區修齊街	22巷至柳陽西街	110	325.60	114.60	5.56	637.18	11009	11009	100.00
北屯區崇德六路一段	遼寧路一段至松和街	110	1,647.70	280.90	11.21	3,148.89	11010	11010	100.00
北屯區豐樂路10-12巷	豐樂路10之12巷	110	440.18	126.80	6.59	835.61	11010	11010	100.00
北屯區豐樂路3巷	豐樂路3巷	110	618.00	157.10	7.05	1,107.56	11010	11010	100.00
北屯區崇德路三段與崇德十九路交叉路口	崇德路三段與崇德十九路交叉路口	110	719.43	45.00	31.60	1,422.00	11011	11011	100.00
北屯區昌平路二段金寶巷	四平路238巷至昌平路二段	110	771.63	273.90	6.47	1,772.13	11009	11009	100.00
北屯區崇德路三段317巷至124弄	昌平路二段至崇德路三段317巷至124弄	110	890.14	283.30	7.56	2,141.75	11012	11012	100.00
北屯區軍和街369巷	軍和街369巷全段	110	435.86	124.00	7.20	892.80	11012	11012	100.00
北屯區經貿一路108巷	經貿一路108巷10號至25號	110	300.00	149.40	3.82	570.71	11012	11012	100.00
北屯區北屯路200巷	北屯路200巷51、38弄	110	538.42	125.50	4.63	581.07	11012	11012	100.00
				中華民國 111 年 3 月 16 日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：1.本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。 / 2.修正開工年月欄位小數點及年度誤植。