## 臺中市東勢區
公開類 | [10 empty] | 編製機關 | 臺中市東勢區公所
月報 | 次月底前填報 | [9 empty] | 表號 | 30280-05-02-3
臺中市東勢區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國110年12月
執行單位 |  | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | [7 empty] | 解約件數 | 填報率 | 已完成標案件數
|  |  |  | 落後達10%以上 | 落後達5%以上 未達10% | 落後達1%以上未達5% | 符合 -1%至1% | 超前達1%以上 未達5% | 超前達5%以上 未達10% | 超前達10%以上 | 迄未填報
合計 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 13
農業及建設課 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 10
民政課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社會課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
公用課 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3
人文課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
秘書室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人事室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
會計室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
政風室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中華民國 111 年 01 月 05 日編製
填表 |  |  | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：本所秘書室依據公共工程委員會工程標案管理系統資料編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。