## 工作表1
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報				表 號		20535-11-02-2
臺中市新建工程處所管景觀新建工程(修正表)
				中華民國 111 年 7 月至 12 月					單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度( ﹪)	實際進度( ﹪)
總 計		323,745	329,248
臺中市公墓轉型綠美化工程-大里第2公墓	109	10,212	9,360	簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅	110年12月	111年5月	111年7月	100	100
臺中市公墓轉型綠美化工程-外埔第1公墓(第1、2期)	109	4,258	2,800	簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、停車場	110年11月	111年9月	111年9月	100	100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第二工區)-南屯第17公墓	110	7,557	6,506	簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、無障礙廁所	110年12月	111年7月	111年7月	100	100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第二工區)-大雅第4公墓	110	13,028	18,375	簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅	110年12月	111年7月	111年7月	100	100
110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第一工區)-南屯第21公墓	110	20,894	19,400	簡易綠美化、透水混凝土步道、景觀照明、噴灌、座椅、體健設施	110年12月	111年10月	111年11月	100	100
市定古蹟西屯張廖家廟設立牌樓工程	110	8,880	6,000	新設牌樓、新設照壁	111年3月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第三工區)-石岡區和盛公園	109	1,499	9,190	共融兒童遊戲場改善、新設多元攀爬遊具、共融式旋轉盤、體健設施	110年12月	111年8月	111年7月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第四工區)-北屯區921地震公園	109	4,366	32,183	共融兒童遊戲場改善、新設體能攀爬遊具、大地大擺盪遊具、休憩座椅、景觀照明、新植草皮及喬木	110年12月	111年8月	111年8月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第四工區)-南屯區文昌公園	109	2,312	2,400	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒鞦韆、整合既有體健設施、新植灌木及喬木、無障礙步道改善	110年12月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-大里區大里公園	109	3,093	11,292	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年1月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-太平區甲堤公園	109	3,007	6,823	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年1月	111年7月	111年7月	100	100
臺中市109年度共融公園改善工程(第二工區)-烏日區兒二公園	109	1,567	1,377	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年1月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區三光公園	110	2,487	2,712	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年4月	111年8月	111年10月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區平安公園	110	2,594	173	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年4月	111年7月	111年11月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-后里區第四號公園	110	1,905	11,720	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年4月	111年8月	111年9月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第二工區)-豐原區忠勤新村綠地	110	2,032	3,795	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年5月	111年9月	111年11月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第四工區)-大里區環保公園	110	3,697	15,012	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年3月	111年6月	111年9月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第四工區)-烏日區自強公園	110	2,181	1,253	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年5月	111年7月	111年10月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-西屯區宏恩公園	110	2,976	1,300	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設組合鞦韆組、整合既有體健設施	111年2月	111年9月	111年9月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-西屯區河南公園	110	2,641	1,722	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、整合既有體健設施、步道新設及整修	111年3月	111年9月	111年9月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第三工區)-大甲區幼獅工業區兒童遊戲場	110	4,169	12,607	共融兒童遊戲場改善、新設草坡滑梯、新設體健設施、新設大型攀爬遊具、步道新設及整修	111年3月	111年9月	111年9月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區忠明園道	110	2,908	33,000	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設體健設施	111年6月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區鎮平公園	110	3,577	5,500	共融兒童遊戲場改善、新設大型攀爬遊具、整合既有體健設施及整修	111年6月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-東區忠孝公園	110	2,708	866	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、及整修	111年4月	111年7月	111年7月	100	100
臺中市110年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區楓香公園	110	3,483	4,157	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、新設體健設施	111年6月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區惠智公園	111	2,184	1,995	既有組合遊具、鋪面步道改善、新設鞦韆、休憩座椅、集水陰井	111年10月	111年12月	111年12月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區保安公園	111	5,548	11,102	共融兒童遊戲場改善、新設幼兒組合遊具、圓盤搖搖樂、雙滑梯攀爬組	111年5月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-北屯區廍興公園	111	765	16,720	共融兒童遊戲場改善、新設磨石子滑梯	111年9月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第二工區)-神岡區神岡福德兒童公園	111	232	2,000	僅改善體健區(增加1組壓腿器)-擴大園體健鋪面	111年8月	111年9月	111年9月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第二工區)-北屯區東新公園	111	2,796	2,062	共融兒童遊戲場改善、遊具、體健設施、步道新設及整修	111年10月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第三工區)-梧棲區情人公園	111	4,515	13,058	共融兒童遊戲場改善、新設攀爬遊具、S型滑梯、鞦韆	111年5月	111年10月	111年9月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-太平區立德社區公園	111	573	2,986	僅增加共融旋轉盤	111年8月	111年10月	111年10月	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-大里區光正段274-17地號公園用地	111	3,958	3,857	改善既有體健設施及鋪面步道、新增休憩座椅	111年7月	111年9月	111年9月	100	100
魅力東光綠廊悠遊計畫工程	111	52,680	9,200	新闢自行車道、改善既有園道步道、休憩座椅、景觀燈具	111年3月	112年1月	111年11月	100	100
臺中市北區公115公園新闢工程(第一期)	111	37,496	13,200	新闢入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪	111年4月	111年9月	111年10月	100	100
臺中市太平區公5公園開闢工程	109 / 110	88,854	31,500	新闢兒童遊戲場、廁所2座、寵物活動區、活動廣場、滑步車場、無障礙步道、滯洪池2座、停車場	109年11月	111年3月	111年10月	100	100
110年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-大肚區王田里兒3綠美化工程	110	1,863	1,695	簡易綠美化、步道、植栽工程	111年10月	111年11月	111年11月	100	100
臺中市大甲區兒7公園開闢工程	110	4,250	350	新闢兒童遊戲場、增加挑戰攀爬設施、共融旋轉設施、廟宇意象鑽神轎戲台、無障礙步道改善及部分植栽綠美化	111年3月	111年10月	111年10月	100	100
									中華民國 112 年 2 月 15 日編製
填表	審核		業務主管人員		機關首長
			主辦統計人員
資料來源：由本處公園景觀工程科依據景觀新建工程統計資料冊編製。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。
修正原因：增列「110年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-大肚區王田里兒3綠美化工程」及「臺中市大甲區兒7公園開闢工程」2案。