## 表
公開類					編製機關		臺中市新建工程處
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-04-2
臺中市新建工程處所管道路新建工程
中華民國 111 年 7 月至 12 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			134,687	2,626.72		28,489.36	2,607.46		28,338.55	50.00	2.00	100.00	-	-	-
南區福田二街打通工程(福田路至樹義五巷137弄)	道路新建	110	13,929	278.00	15.00	4,170.00	277.92	15.00	4,168.80	-	-	-	-	-	-	110.10	111.09	111.09	111.11
北區東成二街(東成路至東光五街)道路開闢工程	道路新建	110	11,209	290.00	10.00	2,900.00	314.83	10.00	3,148.30	-	-	-	-	-	-	111.04	111.11	111.11	111.12
北屯區敦化路一段450巷打通至后庄七街計畫道路開闢工程	道路新建	110	2,766	75.00	12.00	900.00	82.62	12.00	991.44	-	-	-	-	-	-	110.11	111.07	111.07	111.07
北屯區同榮路銜接環中路道路開闢工程（第14期市地重劃區聯外道路）	道路新建	110	1,719	60.53	12.00	726.36	60.53	12.00	726.36	50.00	2.00	100.00	-	-	-	111.02	111.07	111.07	111.08
大肚區王田交流道特定區13號都市計畫道路開闢工程案	道路新建	109	16,577	180.00	10~14	2,160.00	180.15	10~14.14	2,174.41	-	-	-	-	-	-	110.06	111.08	111.08	111.10
大肚區仁德路16巷道路開闢工程	道路新建	110	9,881	163.00	8.00	1,304.00	163.16	8.00	1,305.28	-	-	-	-	-	-	111.04	111.11	111.08	111.09
龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程(中央路一段至龍津國小西側)	道路新建	110	13,213	280.00	8.00	2,240.00	258.61	8.00	2,068.88	-	-	-	-	-	-	111.02	111.08	111.06	111.08
清水區10-8-3號(一心路以北)計畫道路開闢工程	道路新建	109 / 110	23,794	511.27	10.00	5,112.70	507.32	10.00	5,073.20	-	-	-	-	-	-	110.03	111.07	111.07	111.08
清水區15-14-2號(忠誠路)計畫道路開闢工程	道路新建	110	14,847	261.42	15.00	3,921.30	261.42	15.00	3,921.30	-	-	-	-	-	-	110.08	111.06	111.06	111.08
梧棲區10-23-3號計畫道路開闢工程	道路新建	109 / 110	13,384	187.50	10.00	1,875.00	183.03	10.00	1,830.30	-	-	-	-	-	-	110.12	111.09	111.07	111.08
沙鹿區10-48-1東晉六街計畫道路新闢工程	道路新建	107	10,132	230.00	10.00	2,300.00	193.66	10.00	1,936.60	-	-	-	-	-	-	111.04	112.01	111.12	111.12
潭子區民生街40巷道路開闢工程	道路新建	110	3,236	110.00	8.00	880.00	124.21	8.00	993.68	-	-	-	-	-	-	111.03	111.09	111.09	111.10
				中華民國 112 年 1 月 15 日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。