## 表
公開類					編製機關	臺中市養護工程處
半年 報	半年終了2個月內編報					表 號	20535-01-04-2
臺中市道路改善工程
	中華民國 111 年 7 月至 12 月					單位:公尺、平方公尺、千元、%
路段名稱	實施概要(施作路段起訖點或施工內容)	預算年度	工程費	實際完成			工期		施工進度
				長度	寬度	總面積	開工年月	實際完工年月	實際進度(%)
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			1,081,569.46	102,830.95	2,829.72	846,146.51
東興路三段11巷	大昌街至東興路三段11巷	111	188.85	74.50	4.50	335.25	11109	11109	100.00
台灣大道二段138巷	民權路370之1號至文化街149號	111	79.49	33.10	3.76	124.46	11109	11109	100.00
朝陽街28巷	全路段	111	142.36	48.60	4.79	232.79	11109	11109	100.00
五權路154巷	五權路2-197巷至無尾巷	111	73.91	27.00	4.07	109.89	11109	11109	100.00
大同街266巷	大同街至無尾巷	111	224.34	62.00	7.09	439.58	11109	11109	100.00
華美街	公益路至華美街263號前	111	1,106.62	277.90	7.57	2,103.70	11109	11109	100.00
博館三街62巷及2弄及健行路1021巷	全路段	111	383.83	160.50	4.54	728.67	11111	11111	100.00
公正路	美村路一段至中興街	111	539.34	113.40	9.25	1,048.95	11109	11109	100.00
自立街	五權路至五廊街	111	879.03	181.50	8.58	1,557.27	11110	11110	100.00
梅川西路一段	民權路至民生北路	111	1,156.95	197.30	11.82	2,332.09	11111	11111	100.00
民興街	民興街178巷至永成街	111	450.42	75.50	12.94	976.97	11110	11110	100.00
民意街14巷	民意街至忠孝路165巷	111	181.21	108.10	3.15	340.52	11112	11112	100.00
興民街	成功路至光復路	111	540.17	135.00	8.21	1,108.35	11107	11107	100.00
美村路一段236巷	全路段	111	317.75	139.50	4.87	679.37	11107	11107	100.00
正福街1巷	全路段	111	96.26	61.50	3.00	184.50	11107	11107	100.00
自立街95巷	自治街至自立街95巷8號	111	80.90	48.80	3.59	175.19	11107	11107	100.00
三民路一段145巷	全路段	111	41.90	28.00	2.56	71.68	11107	11107	100.00
德鑫街	德祥街至復興北路	111	284.01	158.80	4.49	713.01	11112	11112	100.00
大墩十二街	大墩十二街26號前至大同街	111	97.84	38.40	5.29	203.14	11111	11111	100.00
國安一路	玉門路至國安一路109號	111	1,973.51	175.90	18.66	3,282.29	11110	11110	100.00
向上北路	英才路至公益路155巷	111	522.14	84.30	9.89	833.73	11110	11110	100.00
英才路(外車道)	向上路一段至模範街31巷7弄	111	871.42	286.60	5.09	1,458.79	11110	11110	100.00
西屯路三段	環中路二段到筏堤東街一段	111	6,801.27	628.70	18.15	11,410.91	11111	11111	100.00
西屯路二段208巷	全路段	111	293.58	89.00	6.82	606.98	11111	11111	100.00
同志巷	(59號至63之5號)	111	477.76	229.80	4.40	1,011.12	11107	11107	100.00
永安一巷	(33之2號至48號)	111	528.00	277.50	3.18	882.45	11108	11108	100.00
中平路421巷		111	396.00	44.00	13.31	585.64	11111	11111	100.00
樹義五巷	樹義五巷19-6號-福田五街	111	964.57	324.50	3.47	1,126.02	11107	11107	100.00
旱溪東路一段	自由路-樂業路	111	531.03	246.00	3.28	806.88	11107	11107	100.00
東英二街	十甲東路-樂業路406巷	111	187.90	71.40	4.92	351.29	11107	11107	100.00
東英路23巷	東英路-無尾巷	111	187.90	83.40	4.54	378.64	11107	11107	100.00
十甲東路398巷	十甲東路-樂業路460巷	111	203.31	66.00	5.10	336.60	11107	11107	100.00
振興路162巷	振興路-振興路170巷	111	315.01	87.90	4.58	402.58	11107	11107	100.00
十甲東路390巷	十甲東路-樂業路460巷	111	179.95	68.60	4.94	338.88	11111	11111	100.00
崇倫街72巷	崇倫街-西川一路	111	301.44	129.00	4.91	633.39	11111	11111	100.00
文山南巷	嶺東路~文山南巷	111	750.00	385.80	4.02	1,550.92	11107	11108	100.00
惠文南街261巷	惠文南街261巷25號~惠弘街	111	200.00	109.50	4.06	444.57	11107	11108	100.00
忠勇路54巷6弄	五權西路三段1巷~忠勇路54巷6弄底	111	809.90	522.00	3.52	1,837.44	11107	11108	100.00
北區雙十路二段100巷+雙十路二段100巷8弄	北屯路至育強街AC刨封	111	643.60	173.40	7.56	1,310.90	11105	11107	100.00
北區'衛道路210巷+衛道路210巷3弄	進化北路至衛道路至衛道路210巷3弄3號~11號AC刨封	111	227.35	89.00	4.42	393.38	11106	11108	100.00
北區西屯區清和橋面	全段AC刨封	111	131.50	30.10	9.36	281.74	11107	11109	100.00
北區英才路217巷2弄	全段AC刨封	111	19.73	8.20	1.46	11.97	11107	11109	100.00
北區五權路339巷	五義街至五順街AC刨封	111	307.87	171.20	3.66	626.59	11107	11109	100.00
北區青島西街34巷	1號至12號AC刨封	111	128.54	59.90	3.80	227.62	11107	11109	100.00
北區忠明路543巷	忠明路543巷63號至忠明路AC刨封	111	419.41	165.70	5.19	859.98	11107	11109	100.00
北區五權路500巷5弄	育才北路至錦平街AC刨封	111	488.48	133.40	5.44	725.70	11107	11109	100.00
北區文武街	中清路一段至梅川東路三段AC刨封	111	973.12	223.00	9.07	2,022.61	11108	11109	100.00
北區錦平北街	育才北路至錦平街AC刨封	111	372.84	127.60	8.24	1,051.42	11108	11109	100.00
北區北興街186巷	全段AC刨封	111	227.14	105.30	5.04	530.71	11108	11110	100.00
北屯區松竹北路	松義街至九甲巷AC刨封	111	1,524.04	255.50	13.25	3,385.38	11108	11110	100.00
北區育興街+雙十路二段48巷	錦祥街至雙十路二段48巷至育興街至進化路AC刨封	111	499.99	122.90	6.68	820.97	11109	11111	100.00
北區錦祥街+育祥街	育強街至育祥街+錦祥街至興進路AC刨封	111	705.10	183.00	8.93	1,634.19	11109	11111	100.00
北區后庄路	榮德路至松竹路三段AC刨封	111	1,464.19	232.00	14.30	3,317.60	11109	11111	100.00
北區育德路	中清路至華中街AC刨封	111	1,784.81	403.40	10.31	4,159.05	11109	11111	100.00
北區德化街	華美街二段至西屯路一段AC刨封	111	536.63	139.00	9.30	1,292.70	11110	11112	100.00
北屯區興安路二段	松竹路二段至興安路二段461巷中間雙車道AC刨封	111	500.47	104.10	10.06	1,047.25	11111	11112	100.00
北區篤行路346巷	全段AC刨封	111	148.10	106.00	2.72	288.32	11111	11112	100.00
北屯區社會住宅周邊道路	國豐街(三光巷50弄至北華街)+三光巷50弄(國豐街至國強街)+國強街(三光巷50弄至國強街205巷)+國強街205巷(國豐街至國強街)AC刨鋪	111	1,338.02	391.00	7.64	2,987.24	11108	11109	100.00
北區西區篤行路146巷	全段AC刨鋪	111	229.63	103.80	4.04	419.35	11111	11112	100.00
北區華富街	健行路至忠明路AC刨鋪	111	1,701.06	769.00	3.90	2,999.10	11105	11107	100.00
北區博館路	健行路至西屯路AC刨鋪	111	3,091.94	388.50	13.17	5,116.55	11105	11107	100.00
北區北屯區進化路	北屯路至梅亭東街AC刨鋪	111	6,700.50	919.50	6.25	5,746.88	11106	11108	100.00
北屯區仁美里豐樂路10巷	AC刨封	111	288.84	99.00	6.36	629.64	11105	11108	100.00
北屯區仁和里崇德路三段317巷124弄	AC刨封	111	699.32	192.70	6.27	1,208.23	11105	11108	100.00
北屯區仁美里豐樂路17巷18弄	(1號至79號)AC刨封	111	423.99	126.20	6.63	836.71	11107	11109	100.00
北屯區仁美里豐樂路	(豐樂路16-26號旁巷道)AC刨封	111	86.17	31.60	3.60	113.76	11108	11109	100.00
北屯區松竹路二段76巷12弄	(松竹路二段86巷48弄至松竹北路)AC刨封	111	550.78	163.00	5.96	971.48	11110	11110	100.00
北屯區后庄里后庄七街179巷(全段)	AC刨封	111	463.75	149.80	5.90	883.82	11111	11112	100.00
北屯區三和里東山路一段138巷8弄	AC刨封	111	264.87	74.30	6.65	494.10	11105	11109	100.00
北屯區三和里東光路892巷	AC刨封	111	355.90	92.50	6.95	642.88	11105	11109	100.00
北屯區和平里和祥五街	(軍福9路至軍福11路)AC刨封	111	650.55	225.50	5.70	1,285.35	11105	11107	100.00
北屯區水景里東山路一段192巷(192巷55號至192巷43弄)；東山路一段192巷67弄	AC刨封	111	193.34	77.00	4.77	367.29	11107	11109	100.00
北屯區軍功里軍榮街	(松竹二路至軍榮二街)AC刨封	111	822.92	159.40	9.20	1,466.48	11111	11112	100.00
北屯區忠平里陳平路60巷19弄	(1號至雷中街91巷)AC刨封	111	293.36	48.40	6.67	322.83	11108	11110	100.00
北屯區忠平里陳平路117巷48弄(全段)	AC刨封	111	226.31	88.80	4.87	432.46	11108	11110	100.00
北屯區松安里崇德六路一段31巷(全段)	AC刨封	111	579.45	117.00	10.46	1,223.82	11110	11111	100.00
北屯區民政里路苧園巷(24.1694713, 120.7425866)至(24.170569, 120.748297)	(苧園幹35至苧園幹60)AC刨封	111	978.56	660.00	6.01	3,966.60	11111	11112	100.00
民政里芳庭路A段	(近北坑巷)AC刨封	111	720.11	147.00	8.98	1,320.06	11110	11112	100.00
民政里芳庭路B段	(近高爾夫球場門口)AC刨封	111	1,626.43	293.50	10.85	3,184.48	11110	11112	100.00
北屯區松勇里松山街71巷	(松山街松竹北路)AC刨封	111	440.95	125.70	6.40	804.48	11105	11108	100.00
北屯區松勇里松明街27巷	(松山街松竹北路)AC刨封	111	372.64	123.30	6.45	795.29	11105	11108	100.00
北屯區松勇里松義街	(松山街松明街)AC刨封	111	314.09	62.00	10.29	637.98	11105	11108	100.00
北屯區舊社里敦富路與敦富十二街口	AC刨封	111	402.97	177.80	4.55	808.99	11105	11108	100.00
北屯區松安里松和街	(松安街崇德六路)AC刨封	111	654.28	213.20	6.19	1,319.71	11107	11108	100.00
北屯區軍功里軍榮二街	(軍福十八路至軍榮二街26號)AC刨封	111	272.79	58.10	9.49	551.37	11107	11108	100.00
北屯區新平里敦化路二段	(中清路二段至中平路)AC刨封	111	474.22	42.50	18.95	805.38	11107	11108	100.00
北屯區平安里熱河路二段	(文心路至天津路)AC刨封	111	1,194.23	217.60	10.86	2,363.14	11108	11110	100.00
北屯區東光里北屯路262巷	AC刨封	111	163.98	213.50	2.96	631.96	11108	11110	100.00
北屯區平順里與平田里旅順路二段	(昌平路至遼寧路)AC刨封	111	3,389.69	616.00	12.66	7,798.56	11107	11110	100.00
北屯區三和里東山路一段140巷2弄	(31號至85號)AC刨封	111	221.99	107.50	4.84	520.30	11107	11110	100.00
北屯區水景里旱溪東西路&松竹五路兩側路口	AC刨封	111	1,115.74	68.00	35.37	2,405.16	11108	11110	100.00
北屯區四民里崇德十路二段	(后庄路~豐樂北二路)AC刨封	111	671.42	248.10	3.32	823.69	11108	11110	100.00
北屯區水景里東山路一段192巷15弄	AC刨封	111	179.47	90.00	4.39	395.10	11111	11112	100.00
北屯區廍子里太原路三段與祥順路路口	AC刨封	111	698.76	54.70	25.28	1,382.82	11106	11108	100.00
北屯區東山里橫坑巷	(中興巷號至台電桿橫坑幹10號前)AC刨封	111	1,505.48	312.70	9.92	3,101.98	11108	11109	100.00
北屯區廍子里祥順路一段	(太原路至太順路口)AC刨封	111	1,218.70	255.20	9.96	2,541.79	11109	11110	100.00
新社區中正里中和街五段118巷	中129至新社區第一公墓)	111	1,172.39	706.60	4.04	2,854.66	11101	11112	100.00
新社協成華豐街(中97-1)	(協興街至178-1號)	111	2,538.14	821.00	4.67	3,834.07	11101	11109	100.00
新社區中正里中正街	(中和街五段至中正街37-2號)	111	5,500.00	1,659.00	8.39	13,919.01	11101	11109	100.00
石岡區萬興里萬仙街64巷	(萬仙街至豐勢路)	111	144.41	74.30	2.25	167.18	11101	11109	100.00
新社區崑山里水頭巷	AC路面改善	111	94.00	68.50	2.83	193.86	11101	11109	100.00
新社區永源里水井街	(中興嶺街二段至水井街61號)	111	1,855.49	592.00	6.58	3,895.36	11101	11107	100.00
新社區永源里中88	(水井64號至水井198號)	111	1,618.00	393.00	7.10	2,790.30	11101	11107	100.00
新社區永源里東陽路	(水井公車站牌至水井枝37)	111	1,239.80	326.00	7.34	2,392.84	11101	11107	100.00
豐原區朴子里朴子街	(朴子街178巷前~朴子街260巷2弄附近)	111	2,009.92	798.30	5.22	4,167.13	11101	11107	100.00
神岡區山皮里三民南路333巷50弄	(三民南路333巷50弄2號起~三民南路333巷50弄22	111	340.00	111.20	5.44	604.93	11101	11107	100.00
神岡區豐洲里文賢街23巷	AC路面改善	111	311.34	102.00	4.55	464.10	11101	11107	100.00
神岡區大漢街127巷、127巷6弄及12弄	AC路面改善	111	1,593.09	182.70	4.37	798.40	11101	11107	100.00
潭子區福仁里福潭路112巷福潭路112巷17弄福潭路112巷20弄	(福潭路口至福潭路112巷15號)(福潭路112巷15號至福潭路180巷)(福潭路112巷15號至福潭路112巷20弄22號)	111	752.64	240.60	6.17	1,484.50	11101	11110	100.00
潭子區嘉仁里福潭路660巷福潭路660巷19弄	(福潭路口至福貴路)(福潭路660巷口至福潭路660巷19弄11號巷底)	111	472.43	153.10	6.00	918.60	11101	11110	100.00
潭子區嘉仁里仁愛路二段	(仁愛路一段~福貴路口)	111	560.00	231.70	5.21	1,207.16	11101	11110	100.00
潭子區潭陽里潭子街一段46巷復興路二段128巷	(潭子街一段46巷31號~復興路二段132巷口)(潭子街一段46巷口~復興路二段口)	111	394.24	103.80	7.08	734.90	11101	11110	100.00
大雅區橫山里中山路大同巷	(中山路起~中山三路迄)	111	323.25	125.20	4.35	544.62	11101	11107	100.00
大雅區上雅里學府路428巷	(學府路428巷33號~59號)	111	221.85	108.30	4.20	454.86	11101	11111	100.00
大雅區橫山里廣福路	(廣福路393號至中山路口)	111	553.79	261.00	4.27	1,114.47	11101	11111	100.00
大雅區六寶里中清路四段773巷	(全巷)	111	370.42	126.50	5.89	745.09	11101	11111	100.00
大雅區大雅里中清北街	(中清路三段至大雅路口)	111	825.37	216.70	8.17	1,770.44	11101	11111	100.00
大雅區四德里雅環路一段	(雅環路一段155巷至雅環路一段106巷)	111	1,130.66	176.10	12.00	2,113.20	11101	11111	100.00
潭子區大富里民族路二段11號旁	AC路面改善	111	2,428.62	106.10	6.99	741.64	11101	11110	100.00
潭子區福仁里福貴路	(環中路一段~潭興路二段)(南向)	111	2,992.93	661.00	8.99	5,942.39	11101	11108	100.00
潭子區家興里中山路一段旁	中山路一段1巷56弄至榮興街57巷	111	701.79	231.50	7.05	1,632.08	11101	11111	100.00
神岡區北庄里和睦路一段	(和睦路一段180號至285號)	111	1,360.26	167.30	13.18	2,205.01	11101	11111	100.00
潭子區新田里豐興路二段	(龍興三莊51號至73號)	111	317.01	131.70	5.90	777.03	11101	11111	100.00
潭子區大富里大富路三段	(大富路三段219-大富路三段197巷)	111	390.08	128.70	6.48	833.98	11101	11111	100.00
潭子區大富里民族路二段48巷	(民族路二段92號旁至民族路二段48巷與民族路二段路口)	111	415.59	235.50	4.29	1,010.30	11101	11111	100.00
潭子區頭家東里頭張東路大成街3、5、6、7、9巷	AC路面改善	111	720.49	470.30	3.89	1,829.47	11101	11111	100.00
潭子區大豐里崇德路	(潭富路二段至雅潭路二段口)	111	3,313.01	977.60	6.33	6,188.21	11101	11112	100.00
潭子區大成街13巷	(大成街 13 巷 2 號~大成街 13 巷 18 號)	111	451.58	62.80	3.27	205.36	11104	11111	100.00
潭子區大成街 1 巷	(大成街 1 巷 2 號~大成街 1 巷 9 號)	111		31.50	4.73	149.00	11104	11111	100.00
潭子區頭家東里中山路一段 326 巷及中山路一段 326 巷 11 弄	AC路面改善	111		159.10	3.75	596.63	11104	11111	100.00
南村路	文化街起~水源路765號前迄及南村路接豐陽路轉彎處路段迄	111	940.15	168.60	10.77	1,815.82	11105	11107	100.00
朴子街262巷	1號至往土地公迄	111	314.74	169.20	4.08	690.34	11105	11107	100.00
萬順三街	萬順三街18號起至豐勢路二段迄	111	220.98	63.80	5.98	381.52	11105	11107	100.00
豐勢路二段1063巷	豐勢路二段1065號起~豐勢路二段1063巷6號迄	111	139.12	34.50	6.35	219.08	11105	11107	100.00
南田街275巷	南田街275巷	111	169.38	62.20	5.67	352.67	11106	11107	100.00
朴子街196號	朴子街196號	111	85.78	81.40	2.10	170.94	11106	11107	100.00
鐮村路	鐮村路649號起至658巷迄	111	1,087.20	407.90	6.40	2,610.56	11104	11108	100.00
水源路9巷	水源路7巷起至北陽路迄	111	1,967.58	533.50	8.63	4,604.11	11104	11108	100.00
水源路7巷	水源路9巷起至北陽路迄	111	1,953.33	481.00	9.49	4,564.69	11104	11108	100.00
鎌村路465巷	465巷100之8號起~465巷110之28號附近)包含104-1號~101-40號巷道迄	111	1,267.00	583.30	5.50	3,208.15	11105	11108	100.00
大豐路五段	中山路起-社皮路123巷迄	111	2,676.41	408.80	13.24	5,412.51	11105	11108	100.00
豐勢路二段535巷	鐵馬道起至國豐路迄	111	1,416.59	567.90	5.68	3,225.67	11105	11108	100.00
三豐路二段20巷	豐科路起至三豐路二段迄(含33弄、46弄及65弄)	111	1,288.57	545.10	4.92	2,681.89	11107	11110	100.00
田心路一段(田心路一段132巷前起~圓環東路迄)	田心路一段132巷前起~圓環東路迄	111	736.37	220.60	7.12	1,570.67	11107	11110	100.00
1.鎌村路39巷52弄(鎌村路39巷~鎌村路39巷52弄38號)、2.鎌村路39巷52弄10號-鎌村路107巷110號、3.鎌村路107巷(110號~177號)	1.鎌村路39巷52弄(鎌村路39巷~鎌村路39巷52弄38號)、2.鎌村路39巷52弄10號-鎌村路107巷110號、3.鎌村路107巷(110號~177號)	111	931.55	437.50	4.18	1,828.75	11108	11110	100.00
圓環東路20號旁	圓環東路起至中山路迄	111	542.72	231.00	5.61	1,295.91	11104	11110	100.00
安和路25巷	安和路21號起~安和路25巷24號迄	111	212.14	95.30	4.76	453.63	11104	11110	100.00
豐年路109巷99弄	2號起~39號迄	111	222.37	76.50	6.26	478.89	11109	11111	100.00
西勢六街	西勢四街起~社皮路238巷迄	111	383.00	84.10	10.32	867.91	11111	11112	100.00
111年度臺中市豐原區角潭路一、二段道路改善工程(111A-070)	(圓環北路二段~豐原大道六段)	111	2,642.90	706.70	7.03	4,968.10	11107	11107	100.00
神岡區中正路	中山路起~中正南街迄AC	111	1,090.00	160.50	12.85	2,062.43	11104	11108	100.00
神岡區神圳路	大圳路起~中山路迄AC	111	1,695.68	493.70	6.54	3,228.80	11104	11108	100.00
神岡區大圳路	神圳路起~中車路迄AC	111	5,025.04	961.00	10.10	9,706.10	11104	11108	100.00
豐原區豐原大道七段162巷307弄	(東洲路起~豐原大道七段162巷307弄52號迄)AC	111	937.88	380.30	4.43	1,684.73	11104	11108	100.00
豐原區朴子街260巷	(朴子街260巷57號起~118號迄)AC	111	737.04	396.20	3.49	1,382.74	11104	11108	100.00
豐原區三豐路742巷146弄14號附近	(東湳活動中心旁起~三豐路566巷143弄水溝橋迄)AC	111	564.87	187.30	4.82	902.79	11104	11108	100.00
潭子區大豐路三段	(大豐路三段186巷~潭富二街)AC	111	1,560.70	252.50	11.90	3,004.75	11105	11109	100.00
潭子區民族路二段	(民族路二段283號旁~潭富路三段迄)AC	111	990.81	271.00	7.28	1,972.88	11105	11109	100.00
神岡區中興路	(大豐路四段~三社路323巷)AC	111	2,272.99	674.00	6.25	4,212.50	11105	11109	100.00
石岡區萬仙街仙塘坪巷	(萬仙街仙塘坪巷60-1號至37號迄)AC	111	1,078.00	315.50	8.15	2,571.33	11105	11109	100.00
大雅區振興一路	(中山三路至中山一路75號間)AC	111	791.41	325.80	4.85	1,580.13	11105	11109	100.00
神岡區大洲路	(201號至270號)AC	111	1,446.67	292.50	9.23	2,699.78	11111	11112	100.00
新社區中和街一段33巷	(中和街一段至幸福莊園)AC	111	194.97	65.50	5.63	368.77	11111	11112	100.00
潭子區大豐路二段122巷6弄	(大豐路二段122巷至大豐路二段100巷)AC	111	314.89	97.40	6.76	658.42	11111	11112	100.00
潭子區雅豐街57巷	(雅豐街口至雅潭路二段202巷30弄口)AC	111	320.19	97.80	6.68	653.30	11111	11112	100.00
豐原區豐原大道三段286巷58弄	(92號~112號)AC	111	446.13	202.30	4.45	900.24	11111	11112	100.00
神岡區中山路	(中山路1652號至神岡路口)AC	111	841.25	116.50	11.75	1,368.88	11110	11111	100.00
神岡區中山路	(神岡路至和平路口)AC	111	668.00	115.00	13.60	1,564.00	11110	11111	100.00
神岡區五權路88巷	(五權路88巷140弄至豐洲路135巷)AC	111	400.00	228.80	2.78	636.06	11110	11111	100.00
后里區雲頭路	雲頭路AC	111	1,132.34	549.00	3.31	1,817.19	11108	11110	100.00
東勢區石城街	(東蘭路~石城街281號前) AC	111	2,790.01	668.50	8.82	5,896.17	11107	11109	100.00
新社區美林	美林福興吊橋至美林39之1號AC	111	654.51	401.00	3.52	1,411.52	11108	11109	100.00
后里區尾社路	(安眉路至重劃西路)AC	111	1,905.05	732.40	5.56	4,072.14	11111	11112	100.00
工區1后里區甲后路三段	甲后路三段277號前AC	111	557.31	70.00	3.67	256.90	11106	11107	100.00
工區2后里區甲后路二段	(中油加油站) AC			28.90	4.34	125.43
工區3后里區甲后路二段	762號前AC			35.70	3.80	135.66
工區4后里區甲后路二段	588號前AC			29.00	3.80	110.20
工區5后里區甲后大橋16K+400及16K+800	16K+400及16K+800AC			20.00	4.40	88.00
工區8后里區甲后路一段	593號前AC			10.40	3.80	39.52
工區10后里區甲后路一段	448號前AC			23.60	6.75	159.30
工區12后里區甲后路一段	163號前AC			29.20	3.50	102.20
工區13東勢區第一橫街	豐勢路起~義渡橋迄AC	111	1,550.00	123.80	9.28	1,148.86	11106	11107	100.00
工區14東勢區東崎路五段	(21巷~中山巷)#1AC			60.00	4.49	269.40
工區15東勢區東崎路五段	(21巷~中山巷)#2AC			63.50	3.33	211.46
工區16東勢區東崎路三段	(192巷~105巷)AC			149.20	6.48	966.82
工區17東勢區東崎路三段	(5K+400~5K+700)#1AC			56.30	8.01	450.96
工區18東勢區東崎路三段	(5K+400~5K+700)#2AC			12.20	6.27	76.49
工區19東勢區東崎路三段	AC	111	1,450.37	248.20	7.35	1,824.27	11106	11107	100.00
工區20東勢區東崎路三段#2	AC			104.50	8.09	845.41
工區24東勢區東崎路三段	7K+140~7K+200AC	111	1,173.71	128.50	9.87	1,268.30	11106	11107	100.00
工區25東勢區東崎路三段	8K+200AC	111	739.19	58.30	8.53	497.30	11106	11107	100.00
工區27 東勢區東崎路三段	8K+750、8K+880AC			72.80	4.21	306.49
工區28 東勢區東崎路三段	9K+150AC			18.00	9.30	167.40
工區29 東勢區東崎路三段	9K+170AC			20.50	9.86	202.13
工區32 東勢區東崎路三段	10K+900AC			42.70	3.94	168.24
工區33 東勢區東崎路三段	10K+950AC	111	602.68	46.50	4.79	222.74	11106	11107	100.00
工區35 東勢區東崎路三段	16K+600AC			28.50	8.26	235.41
工區38 東勢區東崎路三段	20K+500AC			9.00	6.85	61.65
工區40 東勢區東崎路三段	4K+500AC			80.00	3.87	309.60
工區41 東勢區東崎路三段	8K+300AC			20.40	4.74	96.70
工區42 東勢區東崎路三段	9K+750AC			40.20	14.90	598.98
復興路一段50巷31弄	復興路一段50巷31弄	110	121,227.00	300.20	6.18	1,855.24	11101	11108	100.00
中興路	中興路73號起至中興路39-1號迄	110	475,192.00	103.00	10.33	1,063.99	11101	11108	100.00
沙鹿區三民路臨接中清路	道路改善	110	8,840.34	1,133.20	16.36	18,539.15	11104	11107	100.00
神岡區三社路及三社東路	三和路至承德路	110	3,564.09	676.20	10.41	7,039.24	11104	11107	100.00
龍井區新興路	臺灣大道五段至新庄街一段	110	7,493.18	1,518.50	9.30	14,122.05	11104	11107	100.00
南區美村路二段	五權南路至永南街	110	1,150.74	112.30	18.74	2,104.50	11104	11107	100.00
外埔區六分南北路	六分路至外埔路	110	679.86	224.70	5.76	1,294.27	11104	11107	100.00
沙鹿區南斗路	南斗路58巷~南斗路32巷	111	535.80	130.90	13.41	1,755.37	11103	11107	100.00
沙鹿區自由路	自由路95巷~自由路191號前	111	703.09	175.80	13.42	2,359.24	11103	11107	100.00
梧棲區四維東路	大勇路至港新二路	111	609.42	213.10	6.76	1,440.56	11105	11107	100.00
清水區港都二路	大勇路至港都路	111	1,238.23	208.30	13.99	2,914.12	11105	11107	100.00
沙鹿區錦華街	錦華街8號起至錦華街86號	111	526.62	145.40	8.03	1,167.56	11106	11108	100.00
沙鹿區星河路	星河路277號至星河路333號	111	197.21	107.40	3.89	417.79	11106	11107	100.00
大甲區文武路75號	道路改善	111	21.00	3.60	3.00	10.80	11106	11107	100.00
大甲區文武路中山路口	道路改善	111	24.85	5.40	3.80	20.52	11106	11107	100.00
大甲區中山路與光明路口	道路改善	111	56.00	14.90	6.70	99.83	11106	11107	100.00
大甲區甲后路五段	399號至498號	111	47.56	17.70	4.34	76.82	11106	11107	100.00
清水區和睦路三段166-5號前	道路改善	111	36.58	15.30	3.30	50.49	11106	11107	100.00
清水區和睦路三段與吳厝五街口	道路改善	111	50.65	12.30	7.00	86.10	11106	11107	100.00
清水區和睦路三段電桿G64969AE87號前	道路改善	111	29.97	10.20	3.30	33.66	11106	11107	100.00
清水區和睦路二段與和睦路二段220巷路口	道路改善	111	80.07	50.30	3.20	160.96	11106	11107	100.00
梧棲區向上路九段南側快車道	向上路九段465巷至向上路九段561巷	111	1,084.57	250.50	8.95	2,241.98	11106	11107	100.00
梧棲區文心街111巷	文心街至文心街111巷38號	111	353.74	96.40	8.43	812.65	11106	11107	100.00
梧棲區立德街289巷	立德街289巷34號至立德街	111	380.68	97.40	8.79	856.15	11106	11107	100.00
梧棲區中華路二段467巷20弄	博愛北二街至中華路二段467巷	111	417.27	194.00	4.67	905.98	11106	11107	100.00
神岡區成功路198號	神清路至成功路98號	111	851.43	423.00	4.95	2,093.85	11108	11109	100.00
清水區中央路	橋江北街二段至中央路100-3號路口	111	685.37	186.70	7.96	1,486.13	11108	11109	100.00
清水區臨海路	臨海路27-2號	111	123.25	69.50	3.07	213.37	11108	11109	100.00
清水區鎮平路	10-10號至中央路	111	1,292.42	813.00	5.19	4,219.47	11108	11109	100.00
梧棲區中華路一段977巷	中華路一段977巷11弄至中華路一段977巷口	111	84.92	25.00	3.40	85.00	11108	11109	100.00
梧棲大排南岸	中華路一段至中華路一段977巷11弄	111	1,268.85	398.00	7.34	2,921.32	11109	11109	100.00
梧棲區向上路九段	臨港路二段至向上路589號前南側快車道	111	620.46	179.00	7.70	1,378.30	11109	11109	100.00
梧北路東側	大智路二段段起往大仁路二段245M	111	600.45	219.30	6.43	1,410.10	11108	11109	100.00
沙鹿區東晉路	東晉八街至東晉路三和巷	111	653.32	104.80	13.32	1,395.94	11108	11110	100.00
沙鹿區樂群社區	樂群社區1號至樂群社區123號	111	282.84	115.80	4.99	577.84	11109	11110	100.00
沙鹿區福德路	中山路永安巷-中山路502巷	111	854.87	183.50	10.58	1,941.43	11110	11111	100.00
梧棲區大勇路南側	四維東路至港埠路三段	111	862.74	157.50	12.62	1,987.65	11110	11112	100.00
梧棲區大仁路二段	四維路一段至八德東路)消防局	111	948.09	206.40	10.75	2,218.80	11110	11112	100.00
大安區南海路	中海路至南庄里南海路	111	733.94	351.70	4.31	1,515.83	11105	11108	100.00
清水區中社路97-101號	道路改善	111	674.94	158.20	8.08	1,278.26	11105	11108	100.00
大安區中山南路186號	道路改善	111	68.76	21.20	2.84	60.21	11108	11109	100.00
清水區民有路227巷	道路改善	111	896.84	221.50	8.78	1,944.77	11108	11109	100.00
清水區民享五街與民享五街250巷口	道路改善	111	403.21	104.10	7.76	807.82	11107	11109	100.00
清水區客庄路北側	道路改善	111	1,880.50	149.30	4.17	622.58	11109	11111	100.00
清水區荷園街209號	道路改善	111	150.89	76.80	3.73	286.46	11109	11111	100.00
大甲區青一路7巷	青一路至青二路	111	583.95	140.20	5.22	731.84	11109	11111	100.00
梧棲區永興路一段39巷25號	道路改善	111	145.80	34.70	8.09	280.72	11109	11110	100.00
外埔區二崁路670巷59號	道路改善	111	324.32	155.70	5.08	790.96	11109	11110	100.00
清水區溪頭路32號	道路改善	111	272.15	80.00	7.27	581.60	11109	11110	100.00
清水區護岸路70號	道路改善	111	922.99	106.90	3.94	421.19	11109	11110	100.00
外埔區甲東路	36巷至133號	111	1,283.79	211.50	12.95	2,738.93	11105	11107	100.00
外埔區三崁路81號	道路改善	111	1,216.22	418.00	5.61	2,344.98	11105	11107	100.00
外埔區二崁路201巷	道路改善	111	173.75	46.00	5.67	260.82	11105	11107	100.00
大甲區如意路27巷	道路改善	111	458.24	165.50	4.95	819.23	11108	11110	100.00
大甲區渭水路31-2號	道路改善	111	83.16	17.00	8.12	138.04	11108	11110	100.00
沙鹿區平等路	平等二街~六合路	111	2,445.00	344.50	13.19	4,543.96	11106	11107	100.00
梧棲區文昌路	文昌路220巷~文昌路100巷	111	1,950.00	300.50	12.80	3,846.40	11106	11107	100.00
大甲區長安路	山柑橋~通天路	111	9,871.69	1,833.00	9.74	17,853.42	11105	11108	100.00
大甲區通天路	長安路~北堤東路	111	17,356.82	3,954.50	7.71	30,489.20	11105	11108	100.00
外埔區六分路	外埔路398號~大益氣體公司	111	8,678.41	2,063.00	7.77	16,029.51	11105	11108	100.00
梧棲區文心街	文心街171巷~文心街51巷	111	1,968.72	280.00	12.87	3,603.60	11108	11108	100.00
沙鹿區中山路	七賢南路~中山路23號	111	1,460.00	233.00	13.14	3,061.62	11107	11109	100.00
大甲區和平路225巷	和平路~225巷底	111	717.00	235.00	6.23	1,464.05	11107	11109	100.00
梧棲區文昌路460巷	文昌路~文華街	111	657.00	144.50	8.71	1,258.60	11108	11109	100.00
大安區中山南路	東西九路~龜殼路	111	9,763.26	1,424.00	11.83	16,845.92	11105	11108	100.00
外埔區二崁路	霹靂山神廟~國3高速公路橋	111	5,611.07	928.00	8.95	8,305.60	11105	11108	100.00
清水區神清路	和睦路~神清路13之21號	111	18,516.54	3,342.00	9.83	32,851.86	11105	11108	100.00
清水區三順路	高美濕地意象前	111	987.00	72.50	23.83	1,727.68	11110	11110	100.00
外埔區土城中路43號前	土城中路至土城中路31之1號前	111	593.00	259.00	4.40	1,139.60	11111	11111	100.00
沙鹿區南昌路86巷	南昌路至南昌路88巷35弄	111	699.00	123.00	8.66	1,065.18	11109	11112	100.00
沙鹿區三民路400號	台灣中油台大沙鹿交流道站前	111	2,210.00	86.70	36.94	3,202.70	11109	11112	100.00
梧棲區文化路一段	臺灣大道九段至梧棲大排	111	46,870.00	886.00	22.97	20,351.42	11102	11112	100.00
龍井區龍東里文昌路(茄投路至文昌路36號前)	AC刨鋪	111	925.41	242.70	8.95	2,172.17	11107	11108	100.00
烏日區溪埧里溪南路一段506巷(溪南路一段360號至溪南路一段)	AC刨鋪	111	2,229.44	818.70	6.35	5,198.75	11108	11109	100.00
霧峰區甲寅里自強路95巷(自強路95巷13弄至自強路)	AC刨鋪	111	386.29	170.00	5.38	914.60	11109	11110	100.00
大肚區福山里沙田路一段854巷(沙田路一段854巷48號前道路)	AC刨鋪	111	448.71	260.50	3.56	927.38	11105	11107	100.00
烏日區溪埧里溪福路110巷(環中路八段至溪福路280巷)	AC刨鋪	111	831.71	179.80	10.60	1,905.88	11109	11110	100.00
太平區太平里新仁路44巷8號(新仁路44巷8弄30號至50號)	AC刨鋪	111	605.71	199.00	6.66	1,325.34	11105	11107	100.00
太平區平安里精美路166巷(鵬儀路至精美路166巷)	AC刨鋪	111	649.16	242.50	6.35	1,539.88	11105	11107	100.00
太平區中興里太平路778巷(太平路至太平路678巷)	AC刨鋪	111	333.13	105.60	6.95	733.92	11105	11107	100.00
烏日區湖日里高鐵東路地下道機車道	AC刨鋪	111	1,265.74	1,142.30	2.25	2,570.18	11107	11109	100.00
烏日區仁德里信義街(信義街221巷至中山路一段)	AC刨鋪	111	3,617.31	509.30	13.26	6,753.32	11109	11111	100.00
大肚區大肚里紙廠路2號至61號	AC刨鋪	111	421.93	168.50	5.29	891.37	11109	11110	100.00
烏日區九德里九德街(環中路至九德街51號)	AC刨鋪	111	239.82	120.50	4.25	512.13	11111	11112	100.00
和睦路一段(和睦路一段99巷至福成路)	AC刨鋪	110	1,526.12	339.00	8.21	2,783.19	11105	11107	100.00
神清路(神清路、和睦路21巷口)	AC刨鋪	110	134.82	18.00	10.30	185.40	11105	11107	100.00
三民路(高鐵橋至中山路)	AC刨鋪	110	4,213.13	733.00	8.63	6,325.79	11105	11107	100.00
萬仙街(豐勢路至萬仙街食水嵙巷口)	AC刨鋪	110	3,933.42	750.00	10.06	7,545.00	11105	11107	100.00
萬仙街2K+700處9m*200m	AC刨鋪	110	979.73	205.00	9.42	1,931.10	11105	11107	100.00
協中街(興中街至中興嶺圓環)	AC刨鋪	110	2,216.15	516.00	8.38	4,324.08	11105	11107	100.00
興安路(東新路三段至復盛橋前)	AC刨鋪	110	8,636.93	1,165.00	13.87	16,158.55	11105	11107	100.00
神林路一段(450號至461號)	AC刨鋪	110	343.34	107.00	5.10	545.70	11105	11107	100.00
和睦路一段(559號到和睦路一段612號)	AC刨鋪	110	625.15	107.00	5.79	619.53	11105	11107	100.00
太原路三段(廍子路至廍子巷&北坑巷至廍子產業道路)	AC刨鋪	110	8,337.59	914.00	16.72	15,282.08	11105	11107	100.00
興隆路一段(太提東路至光興路)	AC刨鋪	110	3,076.74	524.00	10.30	5,397.20	11108	11110	100.00
大里區祥興里永東街(永東街及鄰近巷道)	AC刨舖	111	239.99	74.00	6.69	495.06	11105	11108	100.00
大里區健民里鳳凰路164巷(鳯凰路162號至鳳凰路164巷11號)	AC刨舖	111	295.43	69.00	6.69	461.61	11105	11108	100.00
大里區大里里大里路及東里路(爽文路至東里路8巷)	AC刨舖	111	2,990.94	417.60	12.53	5,232.53	11107	11109	100.00
大里區新里里舊街路(大里路至舊街路18號)	AC刨舖	111	727.55	191.50	6.82	1,306.03	11109	11110	100.00
大里區新仁里公教街170巷(公教街168號至公教街170巷11號)	AC刨舖	111	119.27	38.00	5.27	200.26	11109	11110	100.00
大里區仁德里仁化路(384號至仁化路366巷)	AC刨舖	111	364.91	45.90	13.61	624.70	11109	11110	100.00
大里區瑞城里塗城路304巷(120號至69號)	AC刨舖	111	238.82	85.00	5.51	468.35	11110	11112	100.00
大里區瑞城里成功路126巷(成功路至瑞城一街52巷)	AC刨舖	111	349.74	119.00	5.85	696.15	11110	11112	100.00
大里區金城里萬壽街49巷(萬壽街至大明巷11弄)	AC刨舖	111	229.85	87.50	5.04	441.00	11110	11112	100.00
大里區仁化里善化路(79號前至61號)	AC刨舖	111	681.83	61.80	6.37	393.67	11109	11112	100.00
霧峰區五福里四德北路(國3橋下至四德北路85巷路口止)	AC刨舖	111	1,526.97	494.20	6.47	3,197.47	11106	11107	100.00
霧峰區坑口里中正路557巷(旱溪東路至中正路)	AC刨舖	111	916.93	314.50	5.75	1,808.38	11105	11107	100.00
烏日區溪埧里溪南路一段506巷(溪南路一段506巷360號至慶光路)	AC刨舖	111	1,995.64	749.00	5.93	4,441.57	11108	11110	100.00
大里區立仁里甲堤南路(立新二街-甲堤七街)	AC刨舖	111	3,410.99	661.90	14.05	9,299.70	11105	11107	100.00
大里區新仁里立仁路(立仁路301號至公教街209巷)	AC刨舖	111	2,610.85	428.00	12.92	5,529.76	11105	11107	100.00
大里區中新里環中東路六段(200號至462號)	AC刨舖	111	1,519.47	580.00	6.77	3,926.60	11104	11108	100.00
大里區瑞城里塗城路(433巷至601巷)	AC刨舖	111	1,873.04	421.00	10.98	4,622.58	11104	11108	100.00
霧峰區舊正里新豐路(北岸路至中投東路)	AC刨舖	111	1,518.60	1,005.05	4.11	4,130.76	11104	11108	100.00
烏日區榮泉里三榮路一段(三和路至高鐵東路)	AC刨舖	111	1,975.08	365.00	12.23	4,463.95	11105	11108	100.00
大里區中新里環中東路六段(A:環中東路六段462號前至德芳南路口、B:德芳南路及環中東路六段路口、C:大元國小前至環中東路六段口)，AC路面改善	AC刨舖	111	1,266.09	236.00	12.45	2,938.20	11105	11108	100.00
大里區新里里永大街77巷及永隆二街89巷(永大街至永隆二街)	AC刨舖	111	733.40	240.00	6.62	1,588.80	11105	11108	100.00
大里區塗城里塗城路351巷(1弄、2弄、3弄及塗城路351巷)	AC刨舖	111	766.37	376.00	4.78	1,797.28	11105	11108	100.00
大里區中新里立元一橋北側車道(環中東路六段至甲堤南路)	AC刨舖	111	1,593.98	337.50	13.18	4,448.25	11105	11108	100.00
霧峰區舊正里光明路85號至56號前	AC刨舖	111	1,016.22	587.50	4.62	2,714.25	11105	11108	100.00
霧峰區萊園里成功路120巷(120巷14號至成功路路口)	AC刨舖	111	62.42	75.50	1.80	135.90	11106	11108	100.00
霧峰區本鄉里曾厝街(曾厝街108號至林森路路口)	AC刨舖	111	220.85	150.50	4.19	630.60	11106	11108	100.00
大里區西湖里西湖路219巷(74橋下至西湖路219巷45號)	AC刨舖	111	491.27	311.00	4.17	1,296.87	11106	11108	100.00
大里區國光里至聖路(文隆街至益民路)	AC刨舖	111	777.43	176.50	10.22	1,803.83	11106	11108	100.00
霧峰區四德里峰堤路(新埔路228巷18號)	AC刨舖	111	115.05	59.50	4.40	261.80	11106	11109	100.00
霧峰區四德里峰堤路(五福路555號)	AC刨舖	111	241.26	34.50	4.10	141.45	11106	11109	100.00
霧峰區四德里峰堤路(五福路802巷50號)	AC刨舖	111	241.26	42.30	7.94	335.86	11106	11109	100.00
大里區夏田里環河路一段(國中路十鼓巷至五光路189巷)	AC刨舖	111	740.54	244.80	6.71	1,642.61	11106	11109	100.00
霧峰區北柳里峰堤路與乾溪路(北峰橋至台74號)	AC刨舖	111	1,301.77	174.20	6.95	1,210.69	11110	11112	100.00
霧峰區四德里峰堤路(福田橋到車籠埤抽水站)	AC刨舖	111	1,919.05	763.60	7.52	5,742.27	11110	11112	100.00
太平區 中政里 中興路103巷(中平路至中興路103巷36號)	AC刨鋪	111	674.70	139.50	10.48	1,461.96	11105	11108	100.00
太平區 興隆里 興隆路(興隆路66之1至新舊街面)	AC刨鋪	111	125.40	73.40	4.03	295.80	11105	11108	100.00
太平區 福隆里 光興路1463巷42弄 (全巷弄)	AC刨鋪	111	370.60	136.70	5.51	753.22	11105	11108	100.00
太平區 建國里 鵬儀路(鵬儀路298號至精美路330巷)	AC刨鋪	111	579.98	119.20	9.10	1,084.72	11105	11108	100.00
太平區 建國里 鵬儀路305巷(鵬儀路至建興路)	AC刨鋪	111	500.30	162.00	6.42	1,040.04	11105	11108	100.00
太平區 東和里 中和街405巷(東平路至中和街10號)	AC刨鋪	111	346.87	93.50	7.14	667.59	11106	11108	100.00
太平區 永平里 新平路一段138巷(全巷)	AC刨鋪	111	318.00	128.00	6.15	787.20	11106	11108	100.00
太平區 永平里 大仁街(新平路一段至大勇街)	AC刨鋪	111	559.27	103.40	10.51	1,086.73	11106	11108	100.00
太平區 聖和里 長龍路一段(長龍路一段296號至長龍路一段330號)	AC刨鋪、側溝工程	111	1,679.43	177.60	10.93	1,941.17	11107	11112	100.00
太平區 中政里 中平路與成功東路交叉口(太平區公所前）	AC刨鋪	111	136.14	24.50	11.02	269.99	11107	11112	100.00
太平區 永平里 新平路一段32巷(新平路一段至中平路)	AC刨鋪	111	648.90	110.70	10.24	1,133.57	11107	11112	100.00
太平區 永平里 太平區永平里建興北路17巷11號	AC刨鋪	111	155.70	48.20	7.18	346.08	11107	11112	100.00
太平區 德隆里 德興街136巷(德興街109巷至德興街187巷)	AC刨鋪	111	981.80	271.00	5.75	1,558.25	11107	11112	100.00
太平區 光華里 太平區光華里長安路(長安六街口-長安八街口)	AC刨鋪	111	495.40	134.00	7.93	1,062.62	11108	11111	100.00
太平區 新吉里 太平區新吉路54巷21弄(43號至1號)	AC刨鋪	111	361.24	99.60	6.90	687.24	11111	11111	100.00
太平區 永隆里 太平區永隆里光興路630巷(光興路至光興路630巷25號)	AC刨鋪	111	238.78	82.40	6.53	538.07	11109	11111	100.00
太平區 新光里 太平區新光里樹德一街48巷5弄(樹德一街48巷5弄3號至12號)	AC刨鋪	111	460.30	137.80	7.03	968.73	11109	11111	100.00
太平區 建國里 太平區建國里精美路301巷(精美路311號至精美路301巷58號)	AC刨鋪	111	657.50	157.40	8.46	1,331.60	11109	11111	100.00
太平區 平安里 太平區平安里鵬儀路２１６號至鵬儀路330巷	AC刨鋪	111	833.21	147.20	10.21	1,502.91	11109	11112	100.00
太平區 太平里 太平區太平里永豐路152巷口至永豐路222巷口	AC刨鋪	111	593.00	302.40	3.54	1,070.50	11109	11112	100.00
太平區 中平里、建國里 太平區中平里、建國里 永平南路(成功東路190號至永平南路89號)	AC刨鋪	111	267.20	71.70	6.38	457.45	11110	11112	100.00
太平區 新城里 太平區新城里 中山路三段170巷(全巷)	AC刨鋪	111	402.40	126.00	4.23	532.98	11110	11112	100.00
太平區 新城里、新吉里、新坪里 太平區新城里樹孝路274巷9弄(樹孝路336巷7弄25號至274巷9弄25號)	AC刨鋪	111	539.31	121.20	8.41	1,019.29	11110	11112	100.00
太平區 新高里 太平區新高里馬卡龍公園北側通路	AC刨鋪	111	617.51	184.00	6.44	1,184.96	11110	11112	100.00
太平區豐年里大源路118巷(大源路118巷28號至東村路183巷50弄)及東村路183巷50弄	AC刨鋪	111	219.70	87.50	6.27	548.63	11104	11107	100.00
太平區 東和里 東村12街31巷(東村12街至東村12街31巷)	AC刨鋪	111	337.10	94.00	6.30	592.20	11105	11107	100.00
太平區 宜欣里 仁和街33-1巷9弄	AC刨鋪	111	306.60	198.00	6.27	1,241.46	11105	11107	100.00
太平區 新吉里 新民路5巷	AC刨鋪	111	121.58	58.00	4.39	254.62	11105	11107	100.00
太平區 新福里 樹德一街45巷(樹德一街至樹德一街13巷)	AC刨鋪	111	298.50	87.80	5.82	511.00	11105	11107	100.00
太平區 豐年里 大源10巷(大源二街至大源路)	AC刨鋪	111	198.97	116.00	3.87	448.92	11107	11107	100.00
太平區 新坪里 太平區新坪里新平路三段258巷23弄(新平路三段258巷至新平路三段258巷23弄7號)	AC刨鋪	111	108.20	68.00	4.56	310.08	11107	11109	100.00
太平區 新坪里 太平區新坪里新平路3段258巷(新平路三段258巷至新平路三段258巷7弄9號)	AC刨鋪	111	117.15	50.50	3.84	193.92	11107	11109	100.00
太平區 新興里 太平區新興里旱溪東路二段308巷12號AC	AC刨鋪	111	394.18	167.70	6.44	1,079.99	11111	11112	100.00
太平區 新高里 74下慢車道 (中山路四段55巷交叉口)	AC刨鋪	111	294.44	116.00	4.50	522.00	11106	11108	100.00
太平區 太平里 太平區太平里永義路(永義路645號至永義路262巷6號)	AC刨鋪	111	383.07	64.30	13.57	872.55	11111	11112	100.00
大肚區王田里興和路(沙田路一段至興和路314號前)	AC刨鋪	111	3,072.94	472.80	10.94	5,172.43	11111	11112	100.00
龍井區新庄里 向上路六段(南新路與向上路六段)	AC刨鋪	111	326.12	24.60	21.55	530.13	11111	11112	100.00
沙田路二段(文昌路一段至平和東街)	AC路面改善	111	3,017.63	288.00	17.69	5,094.72	11106	11108	100.00
沙田路二段(華山路至文昌路一段)	AC路面改善	111	3,190.00	354.50	15.26	5,409.67	11106	11108	100.00
五光路(五光路1號至五中巷)	AC路面改善	111	5,535.93	724.10	13.22	9,572.60	11108	11110	100.00
台西南路(中央路三段至臨港路二段)	AC路面改善	111	9,865.17	1,227.00	7.79	9,558.33	11109	11111	100.00
海尾路(西濱路三段至臨港路二段)	AC路面改善	111	5,125.52	1,280.00	6.57	8,409.60	11112	11112	100.00
茄投路(文昌路至中華路一段)	AC路面改善	111	9,902.90	1,342.40	13.10	17,585.44	11101	11112	100.00
遊園南路(向上路六段至台灣大道五段)	AC路面改善	111	7,797.58	1,165.00	10.97	12,780.05	11101	11112	100.00
太明路211巷(太明路至太明路211巷28號前)	AC路面改善	111	823.27	333.20	4.66	1,552.71	11112	11112	100.00
興和路(興和路至南榮路)	AC路面改善	111	1,960.00	410.00	8.55	3,505.50	11112	11112	100.00
				中華民國 112 年 2 月 22 日編製
填表	審核		業務主管人員				機關首長
			主辦統計人員

資料來源：由本處北北屯工程隊依據本處各工程隊之道路改善工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。