## 表
公開類 |  |  |  |  | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了2個月內編報 |  |  |  | 表 號 |  | 20535-11-02-2
臺中市景觀工程
| 中華民國112 年 1 月至 6 月 | [7 empty] | 單位：千元、平方公尺、%
工程名稱 | 預算年度 | 工程費 | 總面積 | 施工內容 | 工期 |  |  | 施工進度
|  | (千元) | (平方公尺) |  | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度( ﹪) | 實際進度( ﹪)
總 計 |  | 200425.145 | 538540.19
111年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(霧峰、大肚、烏日、龍井區及鄰近區域) | 111 | 10038.84 | 16531 | 公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠美化工程 | 111/01 | 112/02 | 112/02 | 100 | 100
111年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(大里、太平區及鄰近區域) | 111 | 10038.84 | 13571.76 | 公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠美化工程 | 111/01 | 112/02 | 112/02 | 100 | 100
111年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀設施及水電改善工程(大肚、烏日、龍井、霧峰區及鄰近區域) | 111 | 16782.78 | 2452 | 景觀設施改善、遊具及體健設施、水電工程及燈具修繕、材料試驗等項目 | 111/02 | 112/03 | 112/03 | 100 | 100
111年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀設施及水電改善工程-第一工區(110A-184) | 111 | 15410.79 | 2252.43 | 一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善 | 111/03 | 112/02 | 112/02 | 100 | 100
110年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-南屯細公7-4簡易綠美化工程 | 110 | 5537 | 3500 | 景觀綠美化、休憩座椅、景觀步道、照明設施、停車場 | 111/10 | 112/01 | 112/04 | 100 | 100
臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第三期工程 | 110 | 40043 | 465000 | 新增人行步道、無障礙街角空間、景觀綠美化 | 111/03 | 112/01 | 112/02 | 100 | 100
110年度臺中市特色公園統包工程 | 110 | 21692 | 1754 | 共融遊具及體健設施、景觀步道、照明設施、植栽綠美化 | 111/08 | 112/03 | 112/03 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第二工區)-北屯區松榮公園 | 111 | 4165 | 171 | 共融兒童遊戲場改善、新設三人扭腰器、雙人漫步機、多功能攀爬塔 | 111/12 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第二工區)-神岡區社興公園 | 111 | 1827 | 50 | 新設ㄇ型遮陽吊傘、梅花椿、搖擺吊椿橋 | 112/01 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第二工區)-神岡區圳前仁愛公園 | 111 | 3605 | 466 | 共融兒童遊戲場改善、增設遮陰設施、垂直爬梯 | 111/12 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第二工區)-北屯區軍福公園 | 111 | 2020 | 450 | 共融兒童遊戲場改善、增設腰力旋轉遊戲組、水泥刷毛鋪面(跳色)告示牌 | 112/01 | 112/03 | 112/03 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-烏日區長春公園 | 111 | 1696 | 60 | 共融兒童遊戲場改善、親子鞦韆、水泥刷毛鋪面、告示牌 | 111/12 | 112/05 | 112/05 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-大里區仁化公園 | 111 | 2770 | 322 | 共融兒童遊戲場改善、潛水艇遊戲組、水泥刷毛鋪面、告示牌、座椅鞦韆 | 111/12 | 112/04 | 112/05 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-太平區麗園公園 | 111 | 3733 | 310 | 共融兒童遊戲場改善、增設多功能滑梯組、水泥刷毛鋪面、飛碟大轉盤、告示牌、搖搖樂 | 111/12 | 112/06 | 112/06 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-烏日區兒一公園 | 111 | 2729 | 134 | 共融兒童遊戲場改善、增設多功能滑梯組、彈性地墊、四人蹺蹺板、告示牌 | 111/12 | 112/06 | 112/06 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-大里區921紀念公園 | 111 | 3002 | 200 | 共融兒童遊戲場改善、增設多功能滑梯組、彈性地墊、告示牌 | 112/01 | 112/05 | 112/05 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-烏日區仁德公園 | 111 | 1482 | 170 | 共融兒童遊戲場改善、增設洗手洗腳池、休憩座椅、告示牌、彈性地墊 | 111/12 | 112/03 | 112/03 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第四工區)-烏日區朝天公園 | 111 | 2913 | 180 | 共融兒童遊戲場改善、多功能滑梯組、休憩座椅、告示牌、彈性地墊、景觀燈 | 112/01 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第一工區)-南屯區田心公園 | 111 | 3055 | 72 | 新設方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、多元攀爬組合遊具、體健設施、搖搖樂、集水陰井、組合遊具改善 | 111/09 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第一工區)-東區泉源公園 | 111 | 1094 | 79 | 新設方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、鞦韆組合、洗手(腳)池、告示牌 | 111/12 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第一工區)-西區公益公園 | 111 | 5998 | 170 | 新設方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、體健設施、二人份鞦韆組合、轉轉杯遊具、多元攀爬滑梯遊具組合、集水陰井、休憩座椅、告示牌、既有搖搖馬改善 | 111/12 | 112/02 | 112/02 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第一工區)-外埔區大甲溪畔生態公園 | 111 | 2025 | 300 | 新設方形彈性地墊、彩色彈性橡膠無縫撲面、共融式彈跳床、轉轉盤遊具 | 112/05 | 112/06 | 112/05 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第一工區)-龍井區中興橋下(鞦韆區) | 111 | 993 | 700 | 新設鞦韆組合(2組標準鞦韆+1組座椅鞦韆)、彈性橡膠地墊 | 112/06 | 112/07 | 112/06 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-外埔區磁磘公園 | 111 | 2817 | 80 | 新設水泥刷毛鋪面、遊戲版、方形彈性地墊、體健設施、組合式遊具、新植喬木、休憩座椅、告示牌 | 111/11 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-外埔區六分公園 | 111 | 2465 | 130 | 新設水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、體健設施、轉轉棒A型、轉轉盤、多功能滑梯組遊具、告示牌 | 111/10 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-大安區防沙堤北邊社區公園 | 111 | 2456 | 40 | 新設方形彈性地墊、體健設施、攀爬網、磨石子溜滑梯、遮陽設施、水泥刷毛鋪面、告示牌 | 111/10 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-梧棲區兒二公園 | 111 | 2741 | 85 | 新設PE健康步道、水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、多元爬網滑梯、搖搖馬、休憩座椅、告示牌 | 111/10 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-烏日區東園稻田森林公園 | 111 | 4574 | 270 | 新設方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、集水陰井、無障礙輪椅旋轉盤、多功能爬網滑梯組合、休憩座椅、造型敲擊設施、大小鼓、新植喬木、告示牌 | 112/01 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-大安區龜壳生態公園 | 111 | 3129 | 200 | 新設多元攀爬雙滑梯組合遊具、體健設施、造型敲擊設施、水泥刷毛鋪面、新植喬木、告示牌 | 112/01 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
臺中市111年度共融公園改善工程 (第三工區)-外埔區鐵山腳公園 | 111 | 2965 | 65 | 新設方形彈性地墊、特色攀爬網遊具、二人份鞦韆、告示牌 | 112/01 | 112/04 | 112/04 | 100 | 100
111年臺中市公墓轉型及公設用地綠美化工程-南屯區第21公墓(山子腳段)轉型綠美化(寶山公園) | 111 | 7416.896 | 14200 | 簡易綠美化、步道、座椅、景觀照明、噴灌。 | 111/09 | 112/01 | 112/01 | 100 | 100
111年臺中市公墓轉型及公設用地綠美化工程-南區第7公墓轉型綠美化(復興北公園) | 111 | 9210.999 | 14575 | 簡易綠美化、步道、座椅、景觀照明、噴灌。 | 111/09 | 112/01 | 112/05 | 100 | 100
中華民國 112年 8 月 3日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本局公園景觀管理科依據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。