## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了次次月15日前編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
中華民國 112 年 1 月至 6 月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要 / (施作路段起訖點 / 或施工內容)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			64,398	973.00		11,904.00	968.01		12,389.50	904.86		1,443.63	-	-	-
南區德吉街延伸打通工程(建國南路一段至德祥街)	建國南路一段至德祥街	110	7,440	150.00	12.00	1,800.00	159.76	12.00	1,917.12	-	-	-	-	-	-	111.07	112.01	111.12	112.01
北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢工程	路口打通	110 / 111	6,330	8.00	78.00	624.00	10.00	70.00	700.00	40.00	7.33	293.00	-	-	-	111.07	111.11	111.11	112.01
北屯區豐樂路17巷11弄打通至崇德13路道路開闢工程	豐樂路17巷11弄至崇德十三路	110 / 111	1,759	50.00	6.00	300.00	56.25	6.00	337.50	-	-	-	-	-	-	111.11	112.02	112.01	112.03
清水區10-30-2號(南華路南北向)計畫道路開闢工程	道路新闢	110	3,088	40.00	10.00	400.00	40.00	10.00	400.00	-	-	-	-	-	-	112.01	112.05	112.05	112.06
沙鹿區10-49-1號(自由路225巷)計畫道路開闢工程	自由路225巷、南斗路	109 / 110 / 111	4,203	90.00	10.00	900.00	90.88	10.00	908.80	-	-	-	-	-	-	111.03	112.03	112.01	112.02
沙鹿區30-57-1號(永寧路)道路開闢工程	永寧路360號	109	11,686	70.00	30.00	2,100.00	93.00	30.00	2,790.00	141.00	2.00	282.00	-	-	-	110.12	111.12	111.12	112.04
大安區中庄里三元路45號前道路截彎取直工程	截彎取直工程	110	2,225	65.00	4.00	260.00	64.15	4.00	256.60	-	-	-	-	-	-	111.09	111.12	111.12	112.01
豐原區11-35計畫道路開闢工程	道路新闢	109 / 110 / 111	17,452	380.00	12.00	4,560.00	361.93	12.00	4,343.16	723.86	1.20	868.63	-	-	-	111.03	112.05	112.05	112.06
東勢區東坑路62號旁8M計畫道路(東坑路至東坑路58巷)開闢工程	東坑路至東坑路58巷	110	10,215	120.00	8.00	960.00	92.04	8.00	736.32	-	-	-	-	-	-	111.01	111.12	111.12	112.03
				中華民國 112 年 7 月 15日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。