## 表
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | 臺中市政府建設局
半年報 | 半年終了次次月15日前編報 | [13 empty] | 表 號 |  | 20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
中華民國 112 年 1 月至 6 月 | [18 empty] | 單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱 | 實施概要 (施作路段起訖點 或施工內容) | 預算 年度 | 工程費 | 預定目標 |  |  | 實際完成 |  |  | 人行道 |  |  | 自行車道 |  |  | 工期
|  |  |  | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 長度 | 寬度 | 總面積 | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 驗收合格年月
|  |  | (千元) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺) | (公尺) | (公尺) | (平方公尺)
總計 |  |  | 64398 | 973 |  | 11904 | 968.01 |  | 12389.5 | 904.86 |  | 1443.632 | 0 | 0 | 0
南區德吉街延伸打通工程(建國南路一段至德祥街) | 建國南路一段至德祥街 | 110 | 7440.301 | 150 | 12 | 1800 | 159.76 | 12 | 1917.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 112.01 | 111.12 | 112.01
北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢工程 | 路口打通 | 110 111 | 6330.152 | 8 | 78 | 624 | 10 | 70 | 700 | 40 | 7.325 | 293 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 111.11 | 111.11 | 112.01
北屯區豐樂路17巷11弄打通至崇德13路道路開闢工程 | 豐樂路17巷11弄至崇德十三路 | 110 111 | 1758.624 | 50 | 6 | 300 | 56.25 | 6 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 112.02 | 112.01 | 112.03
清水區10-30-2號(南華路南北向)計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 110 | 3088.098 | 40 | 10 | 400 | 40 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.01 | 112.05 | 112.05 | 112.06
沙鹿區10-49-1號(自由路225巷)計畫道路開闢工程 | 自由路225巷、南斗路 | 109 110 111 | 4202.51 | 90 | 10 | 900 | 90.88 | 10 | 908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.03 | 112.03 | 112.01 | 112.02
沙鹿區30-57-1號(永寧路)道路開闢工程 | 永寧路360號 | 109 | 11686.02 | 70 | 30 | 2100 | 93 | 30 | 2790 | 141 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 110.12 | 111.12 | 111.12 | 112.04
大安區中庄里三元路45號前道路截彎取直工程 | 截彎取直工程 | 110 | 2225 | 65 | 4 | 260 | 64.15 | 4 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.09 | 111.12 | 111.12 | 112.01
豐原區11-35計畫道路開闢工程 | 道路新闢 | 109 110 111 | 17451.597 | 380 | 12 | 4560 | 361.93 | 12 | 4343.16 | 723.86 | 1.2 | 868.632 | 0 | 0 | 0 | 111.03 | 112.05 | 112.05 | 112.06
東勢區東坑路62號旁8M計畫道路(東坑路至東坑路58巷)開闢工程 | 東坑路至東坑路58巷 | 110 | 10215 | 120 | 8 | 960 | 92.04 | 8 | 736.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.01 | 111.12 | 111.12 | 112.03
中華民國 112 年 7 月 15日編製
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  |  |  | 機關首長
主辦統計人員
資料來源：由本處土木工程科依據道路新建工程統計資料冊編製。
填表說明︰本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。