## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報					表 號		20535-01-05-2
臺中市道路新建工程
				中華民國111年7月至12月					單位：千元、公尺、平方公尺
工程名稱	實施概要(施作路段起訖點或施工內容)	預算年度	工程費	預定目標			實際完成			人行道			自行車道			工期
				長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	長度	寬度	總面積	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	驗收合格年月
			(千元)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)
總計			225,184	3,485.72		49,105.36	3,444.05		48,416.71	886.59		4,282.95	-	-	-
太平區市民大道第二期道路開闢工程	道路新建	110	90,497	859.00	24.00	20,616.00	836.59	24.00	20,078.16	836.59	5.00	4,182.95	-	-	-	110.09	111.08	111.08	111.12
南區福田二街打通工程(福田路至樹義五巷137弄)	道路新建	110	13,929	278.00	15.00	4,170.00	277.92	15.00	4,168.80	-	-	-	-	-	-	110.10	111.09	111.09	111.11
北區東成二街(東成路至東光五街)道路開闢工程	道路新建	110	11,209	290.00	10.00	2,900.00	314.83	10.00	3,148.30	-	-	-	-	-	-	111.04	111.11	111.11	111.12
北屯區敦化路一段450巷打通至后庄七街計畫道路開闢工程	道路新建	110	2,766	75.00	12.00	900.00	82.62	12.00	991.44	-	-	-	-	-	-	110.11	111.07	111.07	111.07
北屯區同榮路銜接環中路道路開闢工程（第14期市地重劃區聯外道路）	道路新建	110	1,719	60.53	12.00	726.36	60.53	12.00	726.36	50.00	2.00	100.00	-	-	-	111.02	111.07	111.07	111.08
大肚區王田交流道特定區13號都市計畫道路開闢工程案	道路新建	109	16,577	180.00	10.00 / ~14.00	2,160.00	180.15	10.00 / ~14.14	2,174.41	-	-	-	-	-	-	110.06	111.08	111.08	111.10
大肚區仁德路16巷道路開闢工程	道路新建	110	9,881	163.00	8.00	1,304.00	163.16	8.00	1,305.28	-	-	-	-	-	-	111.04	111.11	111.08	111.09
龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程(中央路一段至龍津國小西側)	道路新建	110	13,213	280.00	8.00	2,240.00	258.61	8.00	2,068.88	-	-	-	-	-	-	111.02	111.08	111.06	111.08
清水區10-8-3號(一心路以北)計畫道路開闢工程	道路新建	109 / 110	23,794	511.27	10.00	5,112.70	507.32	10.00	5,073.20	-	-	-	-	-	-	110.03	111.07	111.07	111.08
清水區15-14-2號(忠誠路)計畫道路開闢工程	道路新建	110	14,847	261.42	15.00	3,921.30	261.42	15.00	3,921.30	-	-	-	-	-	-	110.08	111.06	111.06	111.08
梧棲區10-23-3號計畫道路開闢工程	道路新建	109 / 110	13,384	187.50	10.00	1,875.00	183.03	10.00	1,830.30	-	-	-	-	-	-	110.12	111.09	111.07	111.08
沙鹿區10-48-1東晉六街計畫道路新闢工程	道路新建	107	10,132	230.00	10.00	2,300.00	193.66	10.00	1,936.60	-	-	-	-	-	-	111.04	112.01	111.12	111.12
潭子區民生街40巷道路開闢工程	道路新建	110	3,236	110.00	8.00	880.00	124.21	8.00	993.68	-	-	-	-	-	-	111.03	111.09	111.09	111.10

				中華民國112年2月6日編製
填表	審核			業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員

資料來源：由本局土木工程管理科依據本局土木工程管理科及新工處土木工程科之道路新建工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。