## 表
公開類					編製機關		臺中市政府建設局
半年報	半年終了2個月內編報				表 號		20535-11-02-2
	臺中市景觀工程
	中華民國112 年 7 月至 12月						單位：千元、平方公尺、%
工程名稱	預算年度	工程費	總面積	施工內容	工期			施工進度
		(千元)	(平方公尺)		開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度( ﹪)	實際進度( ﹪)
總 計		152467.17	111,634
111年臺中市公墓轉型及公設用地綠美化工程-大雅第7公墓轉型綠美化工程	111	10,392.84	12,280	公墓轉型綠美化，設置環狀步道、休憩座椅、燈具及種植喬灌木、草籽等植栽綠美化	111/10	112/12	112/10	100	100
111年臺中市公墓轉型及公設用地綠美化工程-豐原區第11公墓轉型綠美化	111	13,423.11	8,002	公墓轉型綠美化，設置帶狀步道、休憩座椅、燈具及種植喬灌木、草籽等植栽綠美化	111/07	112/12	112/09	100	100
112年度臺中市養護工程處山線工程隊景觀設施及水電改善工程-第二工區(111A-263)	112	12,933.86	3,332	一般景觀設施改善、一般景觀土木設施改善、遊具及體健設施改善、水電設施改善、燈具設施改善、景觀綠美化改善	112/02	113/01	112/12	100	100
112年度臺中市養護工程處潭子、大雅、神岡、后里等鄰近區域植栽及景觀等改善工程	112	8,807.82	17,356	景觀綠美化改善	112/02	112/12	112/12	100	100
臺中市112年度公園廣場植栽移補植工程	112	7,718.12	9,652	公園廣場植栽移除補植等綠美化之改善	112/03	112/12	112/12	100	100
112年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(霧峰、大肚、烏日、龍井區及鄰近區域)	112	7,059.42	3,409	公園綠地廣場行道樹景觀維護及植栽綠美化工程	112/01	112/12	112/12	100	100
臺中市太平區綠1綠地簡易綠美化工程	111	2,462.00	799	景觀綠美化、休憩座椅、景觀步道	112/05	112/09	112/08	100	100
臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	110	57,634.00	17,120	舖面工程、排水改善工程、路面改善工程、照明改善工程、設施工程、植栽工程、既有簡易澆灌修復 / 工程	111/04	112/11	112/11	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南區樹仁公園	111	6,161.00	6,970	共融式鞦韆、滾木森林闖關遊具、天梯單槓、飛碟爬架、景觀綠美化、休憩座椅、水泥刷毛鋪面、金屬製告示牌、方形彈性地墊	111/12	112/10	112/10	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-梧棲區頂魚寮公園	111	3,787.00	7,250	集水陰井、休憩座椅、多元串聯攀爬遊具、彩色彈性橡膠無縫地墊、金屬製告示牌、水泥刷毛鋪面	112/04	112/07	112/07	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-大甲區孟春里兒童公園	111	2,551.00	2,396	方形彈性地墊、草皮植栽、水泥刷毛鋪面、搖搖樂、蹺蹺板、攀爬滑梯組合、鞦韆、金屬製告示牌	112/04	112/07	112/07	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-東區泉源公園	111	2,759.00	7,800	五人旋轉遊具、休憩座椅、方形彈性地墊、金屬製告示牌	112/10	112/10	112/10	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-大里區大新兒童公園	111	3,875.00	2,475	多功能滑梯組、鞦韆、方形彈性地墊、水泥刷毛鋪面、不銹鋼座椅、景觀燈具、金屬製告示牌、入口意象、平面互動遊戲、既有涼亭改善	112/05	112/08	112/08	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第一工區)-南屯區楓香公園	111	719.00	2,421	細礫石、攀爬塊、伸腰伸背器、壓腿器	112/10	112/11	112/10	100	100
臺中市111年度共融公園改善工程(第四工區)-烏日區前竹環保公園	111	2,193.00	5,567	水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、靠背旋風轉椅、三人上肢牽引器、雙人漫步機、三人扭腰器、休憩座椅、單人搖搖樂、金屬製告示牌、組合式遊具、景觀燈、安全欄杆、新設花架	111/12	112/8	112/8	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-大里區公兒24簡易綠美化	112	4,844.00	1,964	平板磚鋪面、休憩座椅、景觀燈具、植栽綠美化	112/07	112/09	112/09	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-南屯區細公7-3簡易綠美化	112	4,816.00	2,764	水泥刷毛鋪面、方形彈性地墊、雙人漫步機、三人扭腰器、伸腰伸背器、休憩座椅、金屬製告示牌、景觀燈具、景觀圍籬、植栽綠美化	112/08	112/12	112/12	100	100
112年度臺中市公園新闢及景觀改善工程-北屯區北屯段378-23地號土地施作簡易綠美化及圍籬	112	331.00	77	水泥刷毛鋪面、金屬欄杆、植栽綠美化	112/09	112/10	112/10	100	100
									中華民國 113年 1 月29日編製
填表	審核			業務主管人員	機關首長
				主辦統計人員
資料來源：由本局公園景觀管理科依據本局公園景觀管理科、新工處公園景觀工程科及養工處公園景觀維護科之景觀工程統計資料冊彙編。
填表說明：本表編製1份，並依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。